- 附件

- 吉林省高速公路养护工程管理实施细则

- （征求意见稿）

- 第一章 总  则

- 为加强和规范我省高速公路养护工程管理工作，根据《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《收费公路管理条例》《公路养护工程管理办法》等法律、行政法规，结合吉林省高速公路养护工程管理实际，制定本细则。

- 吉林省境内所有高速公路养护工程管理工作适用于本细则。

本细则所称高速公路养护工程是指在一段时间内集中实施并按照项目进行管理的高速公路养护作业，不包括日常养护和高速公路改扩建工作（以下简称养护工程）。

- 养护工程应当遵循决策科学、管理规范、技术先进、优质高效、绿色安全的原则。

- 养护工程管理工作实行省统一指导，省交通运输厅负责全省高速公路养护工程管理工作的指导和监督；高速公路路网监测单位（原吉林省高速公路管理局，以下简称路网监测单位）按照省交通运输厅要求，承担养护工程管理的辅助工作；高速公路经营管理单位（以下简称经营管理单位）为高速公路养护管理责任主体，负责所辖路段养护管理具体工作，根据国家或省提出的养护管理目标，按照标准规范、有关规定及本细则要求组织实施养护工程，并接受指导和监督。

- 经营管理单位应当筹措必要的资金用于高速公路养护工程，确保高速公路保持良好技术状况。

- 养护工程按照养护目的和养护对象，分为预防养护、修复养护、专项养护和应急养护。

- 养护工程应当按照前期工作、计划编制、工程设计、工程施工、工程验收的程序步骤实施，所涉及到的技术服务与工程施工等作业，按有关规定应通过公开招标等方式选择具备相应技术能力和资格条件的单位承担。

应急养护，可以根据应急处置工作需要，直接委托具备相应技术能力的专业队伍实施。

第二章  前期工作

- 经营管理单位应结合安全运行状况，组织开展高速公路技术状况评定、养护需求分析、养护技术方案确定。

- 经营管理单位应按照标准规范规定的检测指标和频率，定期组织对高速公路路基、路面、桥梁、隧道、附属设施等进行检测和评定。按照相关规范标准、国家和省高速公路养护规划、养护目标，分析养护需求，筛选排序拟实施养护工程项目并提出年度计划安排。

- 经营管理单位对拟实施养护工程的路段、构造物或者附属设施等，及时组织专项检测和方案论证，根据技术状况、病害情况、发展趋势，综合考虑技术、经济、安全、环保等因素，按照全寿命周期综合效益最佳的要求，合理确定技术方案。

- 经营管理单位应当建立养护工程项目库，纳入拟实施养护工程项目及其技术方案。项目库按照滚动方式实施动态调整，每年定期更新。

                  第三章  计划编制

- 养护工程计划编制应当优先安排以下项目：
    （一）严重影响公众安全通行的；

（二）具有重大政治、经济和国防意义的；

（三）技术路况差、明显影响高速公路整体服务水平的；

（四）预防性养护项目；

（五）国家、省有明确要求的事项。

- 经营管理单位应当加强高速公路养护工程计划的编制、审核和报备工作。

- 经营管理单位应建立养护工程计划审批制度，并报路网监测单位和省交通运输厅备案。年度养护工程计划由经营管理单位根据自行确定的审批流程予以审批，每年6月底前将审批结果报路网监测单位和省交通运输厅备案。路网监测单位或省交通运输厅对养护计划安排有异议时，应在15个工作日内以书面的形式通知经营管理单位，经营管理单位应按照路网监测单位或省交通运输厅的意见调整计划。

- 养护工程年度计划应当统筹安排，并做好与邻省沟通衔接，避免集中养护作业造成交通拥堵。

- 养护工程计划下达后，经营管理单位应严格遵守执行，不得擅自变更项目、调整工程规模或标准，确需调整的，需及时履行计划调整审批程序，并重新报路网监测单位和省交通运输厅备案。

第四章  工程设计

- 养护工程一般采用一阶段施工图设计。技术特别复杂的，可以采用技术设计和施工图设计两阶段设计。应急养护工程和技术简单的养护工程可以按照技术方案组织实施。

- 养护工程设计应当遵循以下要求：
    （一）因地制宜、就地取材、循环利用、绿色环保；
    （二）针对不同病害的分布特点进行分段、分类设计；
    （三）做好交通保障方案设计，降低养护工程施工对交通影响，保障运行安全；
    （四）做好养护安全作业方案设计，保障养护作业安全；
    （五）做好配套附属设施的设计。

- 养护工程设计应以专项检测或评估为依据，加强结构物承载力和旧路性能评价，强化对显性、隐性病害的诊断分析。

- 养护工程设计文件应当符合法律、法规和强制性标准的要求。应当对施工工艺和验收标准进行详细说明。定额采用和概、预算编制应根据不同设计阶段要求，按照相关规定办理。

- 鼓励养护工程采用新技术、新材料、新工艺、新设备。对涉及工程质量和安全的新技术、新材料、新工艺、新设备，尚无相关标准可参照的，应当经过试验论证审查后方可规模化使用。

- 经营管理单位应建立养护工程设计审批制度，并报路网监测单位和省交通运输厅备案。设计文件由经营管理单位审批后方可使用。有财政性资金投入的项目，设计文件应报省交通运输厅审批。

- 设计单位应保证设计文件质量，跟踪公路病害发展情况，实行动态设计，做好设计交底，及时解决施工中出现的设计问题，根据需要进行设计变更，并对设计质量负责。

第五章  工程施工

- 经营管理单位应组建养护工程项目管理机构、配备人员，制定完善的工程管理规章制度。养护工程从业单位和从业人员应严格执行质量、安全等法律法规、国家标准及行业标准，建立健全规章制度，明确责任，落实措施，全面履行合同约定义务。

- 养护工程施工前，经营管理单位应当根据设计文件和相关要求，组织对交通保障、养护安全作业方案进行审查，按相关规定报有关部门批准，并向社会公告。

- 养护工程应按照审查通过的设计文件进行施工，对施工中发现的设计问题，应当书面提出设计变更建议。设计变更需经审批单位同意后实施，任何单位和人员不得擅自修改设计或不按设计进行施工。

- 养护工程施工时，经营管理单位和从业单位应建立养护工程质量检查管理制度，通过抽查、委托专业机构检查、自查等方式确保养护工程质量。

- 经营管理单位应加强成本控制和管理，项目完工后，按照有关规定及时进行财务决算；要认真落实农民工工资专用账户、工资保证金、实名制用工及按月足额支付工资管理制度，维护农民工合法权益。

- 养护工程项目档案管理工作由经营管理单位负责，与勘察、设计、施工、监理等从业单位签订合同时，应明确提出工程文件套数、内容、移交时间等要求。勘察、设计、施工、监理等从业单位应将工程文件的形成和积累纳入养护工程管理各个环节和有关人员的职责范围，并将收集立卷的工程文件向经营管理单位移交。

                    第七章  工程验收

- 养护工程具备验收条件后由经营管理单位组织验收，养护工程一般按交竣工合并的一阶段验收执行。技术复杂或投资规模较大的养护工程按交工验收和竣工验收两个阶段执行。有财政性资金投入的项目验收工作应邀请省交通运输厅、路网监测单位和省交通质量监督部门参加。

- 实行一阶段验收的养护工程项目一般在工程完工交付使用后6个月之内完成验收；实行两阶段验收的养护工程项目，在工程完工后应当及时组织交工验收，一般在养护工程质量缺陷责任期满后12个月内完成竣工验收。

- 养护工程质量缺陷责任期一般为6个月，最长不超过12个月。养护工程验收及质量缺陷责任期具体时限应当在养护合同中约定，并符合有关要求。

第三十一条 养护工程交工验收应当具备下列条件（财务处）：

（一）完成设计文件和合同约定的各项内容；

（二）施工单位按相关标准、规范和规定对工程质量自检合格；

（三）开展了监理咨询的，监理单位对工程质量评定为合格；

（四）按规定需进行专业检测的，检测机构对工程质量鉴定完毕并出具检测报告，提出的质量问题整改完毕；

（五）完成施工、监理管理资料和科研、新技术资料收集、整理及归档工作；

（六）施工、监理单位完成工作总结报告；

（七）法律、法规、规章规定的其他条件。

第三十二条 交工验收工作程序

（一）施工单位完成合同约定的全部内容，且经自检和监理

（如有监理）检验评定均合格后，提出交工验收申请报经营管理单位，交工验收申请应附自检评定资料和施工总结报告。

（二）经营管理单位对施工单位的交工验收申请、监理单位的质量评定资料进行核查，必要时可委托有相应资质的检测机构进行重点抽查检测，认为满足交工验收条件时应及时组织交工验收。

（三）交工验收的主要工作内容包括检查合同执行情况；检查施工单位、监理单位工作报告和相关内业资料；检查工程实体，审查有关资料，包括主要产品的质量抽（检）测报告；核查工程完工数量是否与批准的设计文件相符，是否与工程计量数量一致；参照《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》对合同是否全面执行、工程质量是否合格做出结论。

（四）通过交工验收的养护工程项目，经营管理单位应及时颁发《公路养护工程交工验收证书》，并完成《公路养护工程交工验收报告》。

第三十三条 养护工程竣工验收应当具备下列条件（财务处）：

（一）养护工程质量缺陷责任期满后12个月内；

（二）交工验收和质量缺陷责任期提出的工程质量缺陷等问题已全部处理完毕，并经经营管理单位验收合格；

（三）完成财务决算；

（四）完成综合文件、财务决算文件、施工和监理管理以及科研、新技术等资料收集、整理及归档工作；

（六）参与养护工程的相关单位完成工作总结报告；

（七）法律、法规、规章规定的其他条件。

第三十四条 竣工验收工作程序：

（一）养护工程符合竣工验收条件后，由经营管理单位按照相关规定组织具有相应资质的检测机构进行工程质量鉴定检测，并出具工程质量检测报告。

（二）按照《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》的相关规定，养护工程质量鉴定为合格及以上等级的，经营管理单位应成立工程竣工验收委员会组织工程验收，验收委员会人数不少于5人单数。根据养护工程内容及技术复杂程度，邀请有关行业专家参加。

（三）竣工验收委员会听取养护工程项目执行报告，勘察、

设计、施工、监理等单位工作报告以及工程质量检测报告，成立专业检查组检查工程实体质量、审阅有关资料，形成书面检查意见。

（四）养护工程项目质量评分，勘察、设计、施工、监理等

从业单位评价以及养护工程项目综合评价具体参照《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》执行。

（五）竣工验收委员会负责形成并通过《公路养护工程竣工验收鉴定书》。

第三十五条 养护工程完工后未通过验收的，由施工单位承担养护责任，超出验收时限无正当理由未验收的除外。养护工程通过验收的，应及时移交管养并开放交通；验收不合格的，由施工单位负责返修。在质量缺陷责任期内，发生施工质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

第八章  监督检查

第三十六条 有财政性资金投入的养护工程项目，省交通运输厅、路网监测单位及省交通质量监督部门参照高速公路建设项目，对其实施情况进行监督检查，并督促及时整改，经营管理单位和养护作业单位必须接受相关管理部门和机构的监督检查。

第三十七条 养护工程监督检查主要包括以下内容：
    （一）养护工程相关法规、制度和标准、规范的执行情况；
    （二）养护工程前期、计划、设计、施工、验收等各环节工作规范化情况；
    （三）养护工程质量和安全；
    （四）养护工程资金使用情况；
    （五）其他要求的相关事项。

第三十八条 省交通运输厅和路网监测单位应当加强对高速公路养护从业单位及人员的管理，逐步推行信用管理。

第九章  附  则

第三十九条 本细则未尽事宜按照《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2018〕33号）执行。

第四十条 本细则由省交通运输厅负责解释。

第四十一条 本细则自发布之日起施行，有效期5年。