吉林省交通运输厅

公路PPP项目建设管理办法

（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条  为进一步规范吉林省公路PPP项目的建设管理工作，保障重点项目工作目标实现，根据《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》《公路水运工程质量监督管理规定》《公路建设市场管理办法》《公路工程竣(交)工验收办法 》《收费公路政府和社会资本合作操作指南》等法律、法规、规章、制度，参考省内省外相关制度和经验，并结合我省实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于吉林省交通运输厅或由其委托授权的直属单位、相关部门作为项目实施机构负责的公路PPP项目。吉林省各级地方政府组织实施的公路PPP项目可参照执行。

第三条  公路PPP项目是指社会资本按照市场化原则出资，独资或与政府指定机构共同成立项目公司，通过特许经营等方式，参与公路投资、建设、运营和维护的项目。

PPP项目实施机构（以下简称“实施机构”），是指经本级人民政府授权，代表本级人民政府负责选择与政府合作社会资本的主管部门或者由其指定的有关单位。

政府出资人代表，是指政府依法指定的，代表政府出资、在项目公司持股的机构，参与项目准备、实施及日常监管工作。

PPP项目公司（以下简称“项目公司”），是指社会资本按照市场化原则出资，独资或与政府出资人代表共同成立的公司，承担项目法人职责，通过特许经营等方式，负责收费公路投资、建设、运营和维护。

从业单位，是指参与公路PPP项目的建设、勘察、设计、施工、监理、试验检测等业务活动的单位。

- 职责划分

第四条  省交通运输厅依据相关法律、法规、规章和制度、标准对所辖的公路PPP项目全面行使行业管理职责。

第五条  实施机构依据相关的法律法规、投资协议、PPP合同以及交通运输主管部门赋予的职责，对公路PPP项目的

设计、合同、进度、质量、安全等建设行为进行监督管理。

第六条  省交通运输综合行政执法局承担公路PPP项目的质量、安全监督相关工作，以及交工质量核验、竣工质量检测鉴定等工作，并协助交通运输主管部门对从业单位及人员开展信用评价工作。

第七条  省交通工程造价管理站负责公路PPP项目不同阶段的造价监督管理工作，审核造价费用，为造价管理提供信息、咨询等服务。

第八条   政府出资人代表负责承接政府出资资金，依法与中选社会资本方共同组建成立项目公司，代表政府出资持股，履行股权出资义务、享有股东权利，参与项目公司重大决策和管理制度的制定，并派驻人员在项目公司任职。

政府出资人代表除拥有股东合法权益外，同时代表政府对公路PPP项目的设计、合同、进度、质量、安全等建设行为进行日常监督。

第九条  项目公司作为项目法人，负责履行项目的工程合同、设计、质量、安全、成本、进度等建设期的职责，依法办理建设用地审批、质量监督、环保水保监督、水行政许可、公路施工许可等手续，接受行业主管部门和相关监督管理机构的监督检查，组织项目实施和交工验收、竣工验收等。

第三章 项目公司组建

第十条  项目公司的组织机构和主要管理人员配备应符合交通运输部和吉林省公路项目建设单位管理的相关资格要求，且不低于投标承诺，并报实施机构备案。

（一）项目公司应当设立计划、合同（造价）、技术、质量、安全、财务、纪检等职能部门。

（二）高速公路项目工程技术人员应不少于管理人员总数的65%，具有高、中级以上专业技术职称的人员应占工程技术人员总数的70%以上，主要专业人员配备数量应当满足具体项目的要求。

（三）国省干线普通公路项目，工程技术人员应不少于管理人员总数的60%，具有高、中级以上专业技术职称的人员应占工程技术人员总数的70%以上，主要专业人员配备数量应当满足具体项目的要求。

（四）高速公路项目人员资格：

1.机构负责人：具有高级以上专业技术职称，具备2个及以上高速公路项目的建设管理经历；

2.技术负责人：熟悉、掌握公路工程技术标准、规范和规程，具有高级以上相关专业技术职称，具备2个及以上高速公路建设项目的技术管理经历；

3.财务负责人：熟悉、掌握财经法规和财务制度，具有中级以上相关专业职称，具备1个及以上高速公路建设项目的财务管理经历；

4.计划、合同（造价）、技术、质量、安全等部门负责人应具备相应岗位的专业技术和任职资格，并分别具备1个及以上高速公路建设管理经历。

（五）国省干线普通公路项目人员资格：

1.项目负责人：熟悉工程管理有关法律规定，具有相应管理能力和经历；

2.技术负责人：熟悉、掌握国家有关工程技术标准、规范和规程，具有高级以上或者5年以上中级专业技术职称，具备1个以上同类交通建设项目或2个及以上低一级公路项目的技术管理经历；

3.财务负责人：熟悉、掌握财经法规和财务制度，具有中级以上相关专业职称，具备1个以上交通类建设工程项目的财务管理经历；

4.计划、合同（造价）、技术、质量、安全等部门的负责人具备相应岗位的专业技术和任职资格，分别具备1个以上同类交通项目或2个及以上低一级公路项目的建设管理经历。

第十一条  项目公司负责2个或以上项目的，应在项目现场分别设立分支机构。各分支机构的机构设置、人员组成、人员资格应满足上述条款要求，且管理人员不得同时兼任。

第四章 开工准备

第十二条  项目公司面向社会选择从业单位时应符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规。

第十三条  项目公司应按照规定办理质量监督手续和施工许可，并提交以下资料：

（一）公路水运工程质量监督管理登记表；

（二）交通运输主管部门批复的施工图设计文件；

（三）施工、监理合同及招投标文件；

（四）建设单位现场管理机构、人员、质量保证体系等文件；

（五）本单位以及勘察、设计、施工、监理、试验检测等单位对其项目负责人、质量负责人的书面授权委托书、质量保证体系等文件；

（六）交通运输主管部门对建设资金落实情况的审计意见；

（七）国土资源部门关于征地的批复或者控制性用地的批复；

（八）应当报备的资格预（后）审报告、招标文件和评标报告；

（九）保证工程质量和安全措施的材料。

（十）依法要求提供的其他相关材料。

未办理质量监督手续和施工许可的，不得组织开工建设。

第十四条   项目公司应按照投标文件和资格预（后）审文件资质水平对施工、监理、试验检测单位进场人员进行考核，并将考核结果以文件形式批准，作为合同附件。

第十五条   项目公司应组织设计单位提交设计文件给施工单位、监理单位及其他相关单位，并组织相关从业单位对设计文件、工程量清单等进行复核，了解设计意图，核对工程数量及设计文件中的“错、漏、碰、缺”，必要时进行现场核实。

第十六条  项目公司应组织设计单位向施工单位、监理单位及其他相关单位进行设计交底。交底工作应能够切实指导工程施工。交底内容主要包括设计意图、设计重点、技术标准，以及控制工程的设计要点、施工方案和施工注意事项等，同时进行设计答疑。

第十七条  项目公司应组织施工单位核查所有永久性标桩，复测导线点、水准点，组织监理单位参加工程交桩，平行复测原始基准点，并对控制点、原地面高程等存在异议的及时复测。

第十八条  项目公司应组织从业单位按照交通运输部和我省公路施工标准化技术指南的安全要求、建设标准，做好“两区三厂”、便道便桥等设施的临时建设。

第五章 合同和履约

第十九条  项目公司应按照签订的设计合同、施工合同、监理合同、试验检测合同等加强对合同履约、合同执行方面的管理，确保合同有效实施。

第二十条  项目公司应按照交通运输部和吉林省公路建设项目施工分包的相关规定加强对从业单位的施工分包管理，严禁从业单位将合同工程内容转包、违法分包。所有施工分包合同须经监理单位审核，报项目公司审批后,签订合同。已签订的合同报项目公司和政府出资人代表备案后，方可实施。

第二十一条  项目公司应监督做好劳务分包工作，劳务作业分包应分包给具有相应资质的劳务分包人，所有劳务分包合同须经监理单位审核，报项目公司审批后,签订合同。已签订的合同报项目公司和政府出资人代表备案后，方可实施。

第二十二条  项目公司应当按照国家农民工工资支付相关要求，建立保障农民工工资支付协调保障机制和拖欠农民工工资预防机制，保证按月足额将人工费用支付至农民工工资专用账户，并对分包工程款支付、农民工实名制管理和工资发放实施监督检查。

第二十三条  项目公司主要管理人员原则上不应变更，确需因职务升迁、调转单位、疾病等原因更换的，应事先取得政府出资人代表审核同意，且变更人员资格不得低于原报备人员，并报实施机构备案。

第二十四条  项目公司应加强对从业单位的人员履约管理，确需更换的人员应履行审批程序，且变更人员资格不得低于原报备人员，其中设计代表、项目经理、总工，中心试验室主任、总监理工程师等主要管理人员还应事先取得政府出资人代表的审核同意，并将批复文件报送实施机构备案。

第二十五条  项目公司应加强对机械设备、检测设备、试验仪器的履约管理，保证按时进场，对于不适用或完好率低的机械设备，应要求及时更换。

第六章 造价和进度

第二十六条  项目公司应加强工程造价全过程管理和控制，可通过提高生产效率、技术创新等方式合理控制造价，但不得通过降低标准、缩减规模、牺牲质量、增加安全风险、影响耐久性等方式片面追求降低造价。

第二十七条  项目公司应根据交通运输部和吉林省相关造价管理文件，编制合同工程量清单、计量支付文件、工程变更费用文件、造价管理台账等，每年比照设计概（预）算与实施后的工程数量、费用变化，做出投资控制分析报告，报政府出资人代表审核后，报送实施机构备案。

第二十八条  政府出资人代表应结合项目实际情况和投资控制分析报告对造价控制提出指导意见，并督导落实。实施机构和造价管理部门负责考核检查，并将结果报送交通运输主管部门。

第二十九条  项目公司应建立工程进度管理制度，编制项目总体计划和年度计划，将计划分解落实到各施工合同段，报政府出资人代表审核后，下达年度计划和阶段进度控制目标，并将结果报送实施机构备案。

第三十条  项目公司应每月定期对进度计划的实施情况进行检查，重点检查阶段工期目标完成情况，对进度滞后的，应及时采取必要补救措施。

第三十一条   政府出资人代表应结合项目实际情况和进度计划对进度管理提出指导意见，并督促落实。实施机构负责考核检查，并将结果报送交通运输主管部门。

第七章 质量和安全

第三十二条  项目公司应加强对质量安全的管理，建立健全质量安全生产制度，完善质量安全保证体系，督促施工单位落实工程质量安全主体责任，加强质量安全考核，及时整改质量安全问题。

第三十三条  项目公司应组织从业单位按照品质工程的要求，制定实施方案，加强关键结构、隐蔽工程、重要材料的质量检验和控制，提高工程耐久性，并积极推广成熟可靠的优秀技术成果、四新技术。

第三十四条  项目公司应组织从业单位落实平安工地建设，加强深挖高填、高墩大跨桥梁、复杂地质隧道等重点部位和特种设备安全管理，实现安全隐患排查登记、上报、监控、整改、销号的闭环管理。

第三十五条  项目公司按照交通运输主管部门的要求，建立、对接、并充分应用“互联网+”数据系统等信息化手段，实现各层级全方位、全流程的质量安全监管。

第三十六条  项目公司应组织落实国家碳达峰碳综合和“绿色公路”的相关要求，集约节约利用土地，加强植被与表土保护，做好临时用地生态恢复，积极推广应用绿色节能新技术、新装备，减少能源耗用，提高施工能效。

第八章 设计变更

第三十七条  项目公司要按照交通运输部和吉林省公路工程设计变更管理要求建立设计变更管理制度，加强设计变更的组织管理，履行设计变更的审批程序，认真核查设计变更的依据充分性、资料完整性、数据详实性。

第三十八条  设计变更管理坚持“先审批、后实施”的原则,未经批准的设计变更不得实施。严格禁止越权审批和肢解设计变更规避审批等行为。经批准的设计变更一般不得再次变更。由从业单位的过失引起设计变更并造成损失的，由相关单位承担相应费用和责任。

第三十九条 项目公司与自带施工方签订合同时，应考虑不可预见因素，在合同中预留暂列资金，用于后续设计变更等费用列支。当设计变更及施工图预算总金额累计达到批复概算费用时，为保障项目的正常建设，在概算调整前，仅审批工程方案。

第四十条  政府出资人代表对设计变更负有日常监管责任，参与较大、重大设计变更管理的全过程，及时履行省厅“三重一大”内部审核程序，发现缩减建设规模、降低建设标准、存在重大质量安全缺陷的设计变更要及时制止。

第四十一条  项目公司应建立设计变更管理台账 ,并每月将汇总情况向政府出资人代表和实施机构报备。

第四十二条  项目公司应按照吉林省公路设计变更专项检查制度建立设计变更定期检查管理制度，项目公司组织开展的检查应每季度最少一次。实施机构对设计变更的检查应每年不少于一次，并将检查结果报送交通运输主管部门。

第九章 信用评价

第四十三条  项目公司负责从业单位日常信用评价管理工作，政府出资人代表负责对项目公司上报的信用评价信息进行初审，实施机构负责复审。

第四十四条  从业单位的信用评价工作要依据交通运输部和我省公路信用评价的相关制度办法执行。

第四十五条  省级交通运输主管部门及省级综合行政执法部门每年对从业单位开展一次信用评价检查，检查结果计入全年省级综合评价结果。

第四十六条  省级交通运输主管部门向社会发布的信用评价结果，接受社会监督，并按照要求上报交通运输部主管部门。

第十章 交竣工验收

第四十七条 交工验收前，项目公司按照要求选定符合资质的试验检测单位承担工程质量检测工作，组织从业单位对工程质量进行评定。综合行政执法机构对工程质量进行验证性检测，出具质量核验意见。
    第四十八条 交工验收阶段，项目公司负责组织相关单位完成建设项目交工验收工作，完成项目交工验收报告，并报交通运输主管部门备案后，项目通车试运营。

第四十九条  竣工验收前，项目公司应当编制竣工决算报告，项目决算不应超过批复总概算。审计部门对竣工决算报告提出审计意见和调整要求的，项目公司应当按照要求对竣工决算报告进行调整。

第五十条  试运营期间，项目公司应积极筹备完成各专项验收、竣工决算及审计等工作，坚决避免超期试运营。竣工各项条件具备后，项目公司应按有关法律、法规自行组织或申请竣工验收。

第十一章 附则

第五十一条  本办法自2022年X月X日起施行。

第五十二条  本办法由吉林省交通运输厅负责解释。