吉林省公路水运工程平安工地

建设管理实施办法

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条  为加强我省公路水运工程平安工地建设，引导和激励从业单位加强安全生产工作，落实安全生产责任，提升安全管理水平，根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路水运工程平安工地建设管理办法》等法律、法规、规章和相关文件，结合我省实际，制定本办法。

第二条  经依法审批的新建、改建、扩建各等级公路和水运基础设施项目在施工期间均应按照本办法开展平安工地建设。

第三条  本办法所称平安工地是指工程项目从业单位以落实安全生产主体责任为核心，施工过程以风险防控无死角、事故隐患零容忍、安全防护全方位为目标，推进施工现场安全文明与施工作业规范有序的有机统一，是不断深化平安交通发展的重要载体。

本办法所称从业单位，是指从事公路水运工程建设、设计、施工、监理等工作的单位。

第四条  平安工地建设管理主要包括工程项目开工前的安全生产条件审核，施工过程中的平安工地建设、考核评价、典型申报等。

第五条  省交通运输厅指导全省公路水运工程平安工地建设监督管理工作，组织制定《吉林省公路水运工程平安工地建设考核评价方法》、《吉林省公路工程平安工地建设考核评价标准》和《吉林省水运工程平安工地建设考核评价标准》（以下简称《标准》，见附件4、5）。省公路管理局具体负责指导全省普通国省干线和农村公路工程项目平安工地建设监督管理工作。省交通运输综合行政执法局具体负责实施省交通运输厅直接监管公路水运工程项目的平安工地建设监督管理工作。

地方各级交通运输主管部门负责直接监管公路水运工程项目的平安工地建设监督管理工作，可以委托所属的质量监督（执法）机构具体实施。

第二章  平安工地建设内容

第六条  公路水运工程项目应当具备法律、法规、规章和工程建设强制性标准规定的安全生产条件，并在项目招（投）标文件、合同文本，以及施工组织设计和专项施工方案中予以明确。从业单位应当保证本单位所应具备的安全生产条件必需的资金投入，任何单位和个人不得降低安全生产条件。

第七条  公路水运工程项目从业单位应当依法依规制定完善全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并进行公示。施工、监理单位项目负责人安全生产责任考核结果应作为合同履约考核内容，每年定期向建设单位报送。

第八条  公路水运工程项目从业单位应当贯彻执行安全生产法律法规和标准规范，以施工现场和施工班组为重点，加强施工场地布设、现场安全防护、施工方法与工艺、应急处置措施、施工安全管理活动记录等方面的安全生产标准化建设。

第九条  公路水运工程项目从业单位应当全面开展风险辨识，按规定开展设计、施工安全风险评估，依据评估结论完善设计方案、施工组织设计、专项施工方案及应急预案。

施工作业区应当根据施工安全风险辨识、评估结果，确定不同风险等级的管理要求，合理布设。在风险较高的区域应当设置安全警戒和风险告知牌，做好风险提示或者采取隔离措施。施工过程中，应当建立风险动态监控机制，按要求进行监测、评估、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势。重大风险应当及时登记备案，制定专项管控和应急措施，并严格落实。

第十条  公路水运工程项目从业单位应当按要求建立健全安全生产事故隐患排查治理制度，开展安全生产事故隐患排查治理工作，对安全生产隐患排查、登记、治理、销号等全过程予以记录，并向从业人员通报，重大事故隐患还应当按规定上报和专项治理。

第十一条  公路水运工程项目从业单位应当按要求制定相应的项目综合应急预案、施工合同段的专项应急预案和现场处置方案，并定期组织演练。依法建立项目应急救援组织或者指定工程现场兼职的、具有一定专业能力的应急救援人员，定期开展专业培训。结合工程实际编制应急资源清单，配备必要的应急救援器材、设备和物资，进行经常性维护、保养和更新。

第三章  平安工地考核评价

第十二条  施工单位是平安工地建设的实施主体，合同段开工前和危险性较大的分部分项工程开工前，施工单位应当将安全生产条件落实情况向监理单位报送，当安全生产条件发生变化时，应当及时向监理单位提出复核申请。

合同段开工后至交工验收前，应当按照《标准》每月至少开展一次平安工地建设情况自查自纠。及时改进安全管理中的薄弱环节；每季度至少开展一次自我评价，对扣分较多的指标及反复出现的突出问题，应当采取针对性措施加以完善。施工单位自我评价报告应报监理单位。

第十三条  监理单位应当将平安工地建设作为安全监理的主要内容，施工合同段和危险性较大的分部分项工程开工前按照《标准》要求及时开展安全生产条件审核，并将审核结果报建设单位。安全生产条件审核未通过的不得开工。

施工过程中，监理单位应当按照《标准》要求，每季度对监理范围内的合同段平安工地建设管理情况进行监督检查，发现问题及时督促整改，整改后仍不符合要求的合同段应当责令停工，并向建设单位报告；情节严重的还应当向直接监管的交通运输主管部门书面报告。

第十四条  建设单位是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体，对项目平安工地建设负总责，应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，将平安工地建设情况纳入合同履约管理，加强督促检查。

建设单位应当按照《标准》要求，在项目开工前组织安全生产条件审核，每半年对项目所有施工、监理合同段组织一次平安工地建设考核评价，对自身安全管理行为进行自评，建立相应考核评价记录并及时存档；开工前安全生产条件审核结果以及施工过程中的平安工地建设考核评价结果，应当及时通过平安工地建设管理系统，向直接监管的交通运输主管部门报送。

第十五条  负责平安工地建设监督管理工作的交通运输主管部门及质量监督（执法）机构，在制定年度安全督查计划时，应当将公路水运工程平安工地建设作为重点内容，每年对公路水运工程项目建设单位的平安工地建设管理情况至少组织一次监督抽查，同时根据建设单位报送的平安工地建设考核评价情况，抽查分别不少于10%的施工、监理合同段。对施工期限不足一年的项目，应当在施工期间至少抽查一次。对发现存在重大事故隐患的项目要加大抽查频率。监督抽查重点应当包括项目建设单位考核评价工作的规范性、安全风险防控与事故隐患排查治理的实施情况等。

第十六条  公路工程平安工地建设考核评价标准分为大中型、小型两类。大中型适用于高速、一级、二级公路，枢纽型互通式立体交叉工程，独立特大桥、大桥、中桥工程，含有隧道的工程；小型适用于三级、四级公路工程，独立小桥、涵洞工程。（类型划分表见附件1）

水运工程平安工地建设考核评价标准分为大中型、小型两类。大中型标准适用于大、中型水运工程，小型标准适用于小型水运工程。（等级划分表见附件2）

第十七条  平安工地建设考核评价周期为12个月，每年1月－12月为一个周期。考核结果分为合格和不合格，考核得分在70分及以上的评为合格，低于70分的评为不合格。年度考核结果按照从业单位在本年度考核评价周期内考核结果累计的平均值计算。

对已经发生生产安全责任事故、经查实存在重大事故隐患、被列入安全生产黑名单的合同段直接评为不合格。施工、监理合同段首次考核不合格的应当及时整改，建设单位应组织复评，复评仍不合格的施工、监理合同段应当全部停工整改。

年度考核结果由省级交通运输主管部门统一对外公示。

第十八条  负责平安工地建设监督管理工作的交通运输主管部门及质量监督（执法）机构在每年组织监督抽查中，发现平安工地建设流于形式、考核弄虚作假、评价结果不准确等情况的，应当要求建设单位组织整改、重新考核，并予以记录，情节严重的应当约谈从业单位法定代表人；对存在重大安全风险未有效管控、重大隐患未及时整改的施工作业，应当挂牌督办；对存在违法违规行为的从业单位和人员，应当给予安全生产信用不良记录，依法实施行政处罚。

第四章  省级平安工地典型申报

第十九条  各级交通运输主管部门应当定期总结分析直接监管项目的平安工地建设管理情况，并将平安工地建设成效显著、经验突出的项目推荐为省级典型。获评省级平安工地典型项目在评奖评优时同等条件予以优先考虑，对其从业单位可以在信用评价时予以适当加分鼓励。

第二十条  建设单位按自愿原则，向直接监管的交通运输主管部门进行平安工地建设典型项目申报。县级交通运输主管部门负责监管的项目的申报由县级交通运输主管部门初审，同意后报市级交通运输主管部门，市级交通运输主管部门同意后报省交通运输厅。市级交通运输主管部门负责监管的项目的申报由市级交通运输主管部门初审，同意后报省省交通运输厅。省交通运输厅负责监管的项目直接向省交通运输厅申报。建设项目申报截止日期为次年1月10日，各级交通运输主管部门同意申报的，应10个工作日完成审核并上报上级交通运输主管部门。

第二十一条  省交通运输厅结合行业监管情况对申报进行受理核实、审定，按年度择优树立平安工地建设典型项目并予以公布。

第二十二条  申报平安工地建设典型项目符合以下条件：

（一）施工期间平安工地年度考核评价结果均在85分及以上；

（二）近两年内通过交工验收的项目；

（三）项目施工期间未发生生产安全责任事故或社会不良影响事件；

（四）项目建设程序符合国家、行业有关法律法规和规章的规定。

第二十三条  建设项目在考核评价周期内，存在下列情况之一的，不得被评为平安工地建设典型项目：

（一）因安全生产问题被交通运输行政主管部门通报批评、约谈、挂牌督办、行政处罚或逾期不落实书面整改要求的；

（二）因安全生产问题被交通运输行政主管部门责令停工整改的；

（三）发生生产安全责任事故或存在重大安全隐患未及时组织整改的。

第二十四条  平安工地建设典型项目存在下列情形，将予以撤销：

（一）查实建设过程中发生人员死亡生产安全责任事故的；

（二）运行中发生重大质量事故的。

第五章  附则

第二十五条  各级交通运输主管部门对公路水运工程建设项目平安工地建设监督抽查结果、项目建设单位考核评价以及公示公布等均应通过交通运输部公路水运工程平安工地建设管理系统运行，应于每年一季度末前完成填报。

第二十六条  本办法自2025年xx月xx日起施行。

附件：1.吉林省公路工程平安工地建设类型划分表

2.吉林省水运工程平安工地建设类型划分表

3.吉林省公路水运工程平安工地建设考核评价方法

4.吉林省公路工程平安工地建设考核评价标准

5.吉林省水运工程平安工地建设考核评价标准

6.吉林省公路工程平安工地建设典型项目申报表

7.吉林省水运工程平安工地建设典型项目申报表

- 附件1

吉林省公路工程平安工地建设类型划分表

| 建设项目 | 类型 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 大中型 | 小型 |
| 公路工程 | 高速、一级、二级公路、枢纽型互通式立体交叉工程 | 三级、四级公路工程 |
| 桥梁工程 （独立项目） | 特大桥、大桥、中桥 | 小桥、涵洞 |
| 其他工程 | 含有隧道工程的项目 | — |

- 附件2

吉林省水运工程平安工地建设类型划分表

| 序号 | 建设项目 |  |  | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港口工程 | 集装箱码头 | 沿海 | 吨级 | ≥100000 | 10000～100000 | ＜10000 |
|  |  |  | 内河 | 吨级 | ≥1000 | ＜1000 | — |
|  |  | 散货码头 | 沿海 | 吨级 | ≥50000 | 10000～50000 | ＜10000 |
|  |  |  | 内河 | 吨级 | ≥1000 | 500～1000 | ＜500 |
|  |  | 件杂货、滚装、客运等多用途码头 | 沿海 | 吨级 | ≥10000 | 3000～10000 | ＜3000 |
|  |  |  | 内河 | 吨级 | ≥1000 | 500～1000 | ＜500 |
|  |  | 原油码头 | 沿海 | 吨级 | ≥50000 | 10000～50000 | ＜10000 |
|  |  |  | 内河 | 吨级 | ≥1000 | ＜1000 | — |
|  |  | 化学品、成品油、气等危险品码头 |  | 吨级 | ≥3000 | ＜3000 | — |
|  |  | 舾装码头 |  | 吨级 | ≥50000 | 10000～50000 | ＜10000 |
|  |  | 防波堤、导流堤、海上人工岛等水上建筑 |  | 最大水深 （米） | ≥6 | ＜6 | — |
|  |  | 护岸、引堤、海墙等建筑防护 |  | 最大水深 （米） | ≥5 | 3～5 | ＜3 |
|  |  | 船坞 |  | 船舶吨位 | ≥50000 | 10000～50000 | ＜10000 |
|  |  | 船台、滑道 |  | 船体重量（吨） | ≥5000 | 1000～5000 | ＜1000 |
|  |  | 港区堆场 | 沿海 | 万平方米 | ≥20 | 10～20 | ＜10 |
|  |  |  | 内河 | 万平方米 | ≥10 | 5～10 | ＜5 |
|  |  | 港口装卸工艺 |  | 港口项目 规模 | 大型港口工程中相应装卸工艺 | 中型港口工程中相应装卸工艺 | 小型港口工程中相应装卸工艺 |
| 2 | 航道工程 | 沿海 |  | 通航吨级 | ≥100000 | 10000～100000 | ＜10000 |
|  |  | 内河整治 |  | 通航吨级 | ≥1000 | 500～1000 | ＜500 |
|  |  | 疏浚与吹填 |  | 工程量（万方） | ≥200 | 50～200 | ＜50 |
|  |  | 渠化枢纽、船闸 |  | 通航吨级 | ≥1000 | 500～1000 | ＜500 |
|  |  | 升船机 |  | 通航吨级 | ≥1000 | 500～1000 | ＜500 |
|  |  | 航标工程 |  | 投资（万元） | ≥1000 | ＜1000 | — |
|  |  | 船舶交通管理系统工程 |  | 投资（万元） | ≥3000 | ＜3000 | — |

- 附件3

吉林省公路水运工程平安工地建设

考核评价方法

一、平安工地建设考核评价，包括安全生产条件核查和施工、监理、建设单位考核评价。

二、考核评价采取扣分制，扣分上限为各考核项总赋分值。其中，标记“*”的考核项目为必须考核的指标项。

三、安全生产条件符合率=符合项/（符合项+基本符合项）

安全生产条件是当具备法律法规和技术标准规定、满足合同约定的基础条件，不得有不符合项。安全生产条件符合项，是指安全生产条件满足合同约定，符合法律法规和技术标准要求；基本符合项，是指该项安全生产条件总体满足，但在满足程度上还需要提升。

安全生产条件，由工程项目开工前安全生产条件、合同段开工前安全生产条件、危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件组成，其中，危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件，需按施工进度分阶段经监理单位审核、建设单位确认；这部分的安全生产条件是动态的，在计算这部分安全生产条件时，要结合施工单位进场报验单情况予以逐项确认统计，在监理、建设单位批复意见中明确要求修改、完善的，应视为基本符合项。

根据考核期内安全生产条件的符合程度，在当期施工单位考核评价总分的基础上扣除相应分数（内插法）。当安全生产条件符合率在60%以下，视情节扣除10-30分；当安全生产条件符合率在60%（含）-85%之间，视情节扣除5-10分；当安全生产条件符合率超过85%（含）以上的，则不扣分。

四、大中型项目施工单位考核评价分数=（基础管理考核评价分数×0.4+现场考核评价分数×0.6）－安全生产条件符合程度的扣分值

1.基础管理考核评价分数=（考核项目实得分/考核项目应得分）×100

2.现场考核评价分数=（考核项目实得分/考核项目应得分）×100。现场考核评价为表1.3和表1.４。

五、小型项目施工单位考核评价分数=（考核项目实得分/考核项目应得分）×100－安全生产条件符合程度的扣分值

六、监理单位考核评价分数=（考核项目实得分/考核项目应得分）×100

七、建设单位考核评价分数=（考核项目实得分/考核项目应得分）×100

八、工程项目考核评价分数=[建设单位考核评价分数×0.2+Σ监理单位考核评价分数/监理单位个数×0.2+Σ（施工单位考核评价分数×合同价）/Σ施工单位合同价×0.6]。

公路水运工程项目年度考核结果按照建设单位在本年度考核周期内考核结果累计的平均值计算。

八、发生1起一般及以上生产安全责任事故，负有责任的施工合同段当次考核结果直接评为不合格，负有责任的监理合同段在当次考核评价得分基础上直接扣10分；

发生2起一般或1起较大生产安全责任事故，负有责任的监理合同段在当次考核评价得分基础上直接扣25分，建设单位在当次考核评价得分基础上直接扣15分。

九、项目从业单位因安全生产问题被停工整改，被交通运输行政主管部门通报批评、安全约谈、挂牌督办、行政处罚、或逾期不落实书面整改要求的，或者重大安全隐患未及时整改的，可根据实际情况在工程项目计算得分的基础上酌情扣5-15分。

- 附件4

吉林省公路工程平安工地建设考核评价标准

附表1：大中型公路工程平安工地建设考核标准

表1.1.1大中型公路工程项目开工前安全生产条件核查表

表1.1.2大中型公路工程项目施工合同段开工前安全生产条件核查表

表1.1.3大中型公路工程项目危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表

表1.2大中型公路工程项目施工单位基础管理考核评价表（满分150分）

表1.3大中型公路工程项目施工单位施工现场（通用部分）考核评价表（满分150分）

表1.4大中型公路工程项目施工单位施工现场（专业部分）考核评价表（满分150分）

表1.5大中型公路工程项目监理单位考核评价表（满分150分）

表1.6大中型公路工程项目建设单位考核评价表（满分150分）

附表2：小型公路工程平安工地建设考核标准

表2.1.1小型公路工程项目开工前安全生产条件核查表

表2.1.2小型公路工程项目危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表

表2.2小型公路工程项目施工单位考核评价表（满分150分）

表2.3小型公路工程项目监理单位考核评价表（满分150分）

表2.4小型公路工程项目建设单位考核评价表（满分150分）

附表1

表1.1.1  大中型公路工程项目开工前安全生产条件核查表

项目名称：

| 序号 | 安全生产条件核查内容 | 需附资料 | 评判标准 | 核查结论（符合、不符合） | 存在问题说明（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本建设程序完备，施工图设计依法审批，施工工期合理。 | 附施工图审批文件复印件。 | 符合：项目建设程序完备、依法审批、工期符合设计要求。 不符合：施工图设计未经审批。 |  |  |
| 2 | 建设单位按规定组织开展施工安全总体风险评估，编制总体风险评估报告。 | 附总体风险评估报告。 | 符合：按规定组织开展项目施工安全总体风险评估，编制评估报告，评估程序规范、评估深度符合实际。 不符合：未按规定组织开展项目施工安全总体风险评估，或评估结论不合理。 |  |  |
| 3 | 施工合同中应明确项目安全管理目标、安全生产职责、安全生产条件、安全生产费用、安全生产信用情况及专职安全生产管理人员配备的标准等要求。 | 附施工合同中相关内容的复印件。 | 符合：施工合同中的安全管理要素符合法律法规要求。 不符合：施工合同中的安全管理要素不符合法律法规要求，或缺失。 |  |  |
| 4 | 建设单位分别与施工、监理单位签订安全生产协议书，明确各方安全生产管理职责。 | 附安全生产协议书复印件。 | 符合：建设单位按要求与施工、监理分别签订安全生产协议，合同双方权力义务责任明确，项目安全管理目标明确。 不符合：建设单位未按要求与施工、监理分别签订安全生产协议。 |  |  |
| 5 | 建设单位应当设立安全生产管理机构。 监理单位按要求配备专职安全监理工程师。 | 附组织机构图、部门（岗位）设置文件及相关证书复印件，相关人员任命文件等。 | 符合：建设单位按规定设置安全生产管理机构；监理单位按规定配备专职安全监理工程师；机构有成立文件，岗位责任明确，人员有任命文件，符合岗位任职条件。 不符合：建设单位未按规定设立安全生产管理机构；监理单位未按要求配备专职安全监理工程师。 |  |  |
| 6 | 建设单位组织编制项目综合应急预案。 | 附项目综合应急预案。 | 符合：按规定编制项目综合应急预案，各项应急管理要素齐全、应急程序合理、应急资源充足、应急指挥机制完备。 不符合：未按规定编制项目综合应急预案。 |  |  |

建设单位（盖章）：                                       核查人（签名）：                                核查日期：    年  月  日

注：1.本表由建设单位负责核查，核查完成后向负有监管职责的交通运输主管部门报送。按要求附相关资料。

2.分期实施的工程项目，建设单位应在后续工程开工前重新核查。

表1.1.2  大中型公路工程项目施工合同段开工前安全生产条件核查表

项目名称：                                          施工合同段：

| 序号 | 安全生产条件核查内容 | 需附资料 | 评判标准 | 核查结论（符合、不符合） | 存在问题说明（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工单位建立健全安全生产保障体系，设立安全生产管理机构，按要求配备专职安全生产管理人员；“三类人员”按规定持有有效资格证书。 | 附安全保障体系文件、组织机构图、相关证书复印件、相关人员任命文件等。 | 符合：施工单位建立健全安全生产保障体系，按规定设立安全生产管理机构，按要求配足专职安全生产管理人员，安全管理机构有成立文件，岗位责任明确，人员有任命文件，符合岗位任职条件。 不符合：施工单位未建立安全生产保障体系，未按规定设立安全生产管理机构，未按要求配足专职安全生产管理人员，施工单位安全生产管理人员未按规定持有有效资格证书。 |  |  |
| 2 | 按规定开展专项风险评估工作，编制专项风险评估报告，梳理风险清单。 制定风险分级管控和隐患排查治理方案，重大风险应按规定进行登记报备。 | 附专项风险评估报告、风险分级管控和隐患排查治理方案。 | 符合：按规定开展合同段专项风险评估，编制评估报告，评估程序规范、评估深度符合实际，建立风险管控清单；制定风险分级管控和隐患排查治理方案，重大风险已按规定进行报备。 不符合：未组织开展合同段专项风险评估，未编制风险评估报告、未建立风险管控清单；未制定风险分级管控和隐患排查治理方案，重大风险未按规定进行登记报备。 |  |  |
| 3 | 实施性施工组织设计文件按规定报批。 | 附实施性施工组织设计文件和报批意见。 | 符合：实施性施工组织设计文件按规定报批。 不符合：实施性施工组织设计文件未按规定报批。 |  |  |
| 4 | 劳务分包、专业分包等单位有符合法律法规的资质条件，证照真实有效，与从业人员订立劳动合同。 与劳务分包、专业分包等单位签订分包协议，明确双方安全管理责任义务。劳务分包、专业分包等单位设置了群众安全员。 | 附劳务分包、专业分包等单位的资质文件。 | 符合：劳务分包、专业分包等单位有符合法律法规的资质条件，证照真实有效，与从业人员全员订立劳动合同。签订分包协议，明确双方安全管理责任义务。劳务分包、专业分包等单位设置了群众安全员。 不符合：劳务分包、专业分包等单位的资质条件不符合法律法规要求，证照缺失或失效，未与从业人员全员订立劳动合同。未签订分包协议，或分包协议未明确双方安全管理责任义务。劳务分包、专业分包等单位未设置了群众安全员。 |  |  |
| 5 | 按规定编制合同段施工专项应急预案和现场处置方案，建立应急救援组织机构（队伍）或者指定工程现场兼职的、具有一定专业能力的应急救援人员。 | 附施工专项应急预案、现场处置方案和成立专（兼）职应急救援组织机构（队伍）文件。 | 符合：按规定编制专项应急预案和现场处置方案，各项应急管理要素齐全、应急程序合理、应急资源充足、应急指挥机制完备；成立专（兼）职应急救援组织机构（队伍）。 不符合：未按规定编制专项应急预案和现场处置方案；未成立专（兼）职应急救援组织机构（队伍）。 |  |  |
| 6 | 施工单位按规定对从业人员进行安全生产教育、培训和安全技术交底。 | 附教育培训档案、技术交底记录。 | 符合：施工单位按规定对从业人员进行了全员安全教育培训且考核合格，培训内容符合岗位从业要求，培训学时符合相关规定；分工种、工序组织了安全技术交底。 基本符合：施工单位按规定对从业人员进行了全员安全教育培训，但教育培训内容缺乏针对性；安全技术交底未分工种、工序组织，或教育培训和技术交底的台账不健全。 不符合：施工单位按规定对从业人员进行了安全教育培训但仍存在未经教育培训考核上岗从业情形，或未组织安全生产教育培训、未组织安全技术交底。 |  |  |
| 7 | 施工单位应当依法参加工伤保险，为从业人员交纳保险费。 施工单位依法投保安全生产责任保险。 | 附相关保单复印件。 | 符合：企业相对固定的职工按用人单位参加工伤保险，短期雇用的农民工按项目参加工伤保险。施工单位依法投保安全生产责任保险。 不符合：投保范围未覆盖全部从业人员，特别是新入场或转场的农民工没有工伤保险。未投保安全生产责任险。 |  |  |
| 8 | 办公、生活区与作业区选址和设置应当符合安全性和相关规范文件要求，并按规定组织了验收。 | 附验收资料。 | 符合：办公、生活区与作业区选址和设置符合安全性和相关规范文件要求，并按规定组织了验收。 不符合：办公、生活区与作业区选址和设置不符合安全性和相关规范文件要求，未按规定组织验收。 |  |  |

监理单位（盖章）：                          核查人（签名）：                          核查日期：    年  月  日

注：本表由施工单位自查，按要求附相关资料，自查结果报监理单位，监理单位负责核查，核查结果报建设单位确认。

表1.1.3  大中型公路工程项目危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表

项目名称：                                  施工合同段：                 危险性较大的分部分项工程名称：

| 序号 | 安全生产条件核查内容 | 需附资料 | 评判标准 | 核查结论（符合、不符合） | 存在问题说明（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按规定编制专项施工方案，附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施；超过一定规模的危险性较大分部分项工程，还应组织专家论证。 | 附专项施工方案，施工单位技术负责人、总监理工程师审查意见和专家论证、审查意见。 | 符合：按规定编制专项施工方案、附具安全验算结果，按程序履行签字确认手续；超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案组织专家论证。 不符合：未按规定编制专项施工方案，或超过一定规模的危险性较大工程未编制专项施工方案，或未组织专家论证。 |  |  |
| 2 | 涉及本分部分项工程施工的特种设备操作人员和特种作业人员应取得相应作业资格。 | 附特种设备操作人员和特种作业人员资格证书复印件、身份证复印件。 | 符合：特种设备操作人员和特种作业人员资格证书真实有效、符合作业要求，人数满足作业要求，人员已实际到岗就位。 不符合：特种设备操作人员和特种作业人员资格证书无效，不符合作业要求，人数不满足作业要求，人员未实际到岗就位。 |  |  |
| 3 | 施工单位按规定对本分部分项工程施工人员进行安全教育培训、技术交底和风险告知等。 | 附教育培训档案、技术交底记录和风险告知书。 | 符合：按规定对从业人员进行安全教育培训且考核合格，培训内容符合岗位从业要求，培训学时符合相关规定；分工种、工序组织安全技术交底；针对不同工种进行针对性的风险告知。 不符合：施工单位按规定对从业人员进行安全教育培训但仍存在未经教育培训考核上岗从业情形，或未组织安全生产教育培训、未组织安全技术交底，未进行风险告知或者风险告知没有针对性。 |  |  |
| 4 | 涉及本分部分项工程施工的特种设备应取得使用登记证书并建立了技术档案；自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移动模架等设施应进行验收。 | 附特种设备使用登记证复印件和技术档案，自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移动模架等设施的设计及验收材料。 | 符合：特种设备取得使用登记证书并建立详细的技术档案；自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移动模架等设施通过了专项验收。 不符合：特种设备未取得使用登记证书；自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移动模架等设施未按规定组织专项验收，或专项验收未通过，或验收手续不全，或无验收记录。 |  |  |
| 5 | 施工现场按要求设置必要的作业平台、安全防护设施。 | 附作业平台、安全防护设施相关设计图纸、验算报告和现场实物照片。 | 符合：按要求设置作业平台、安全防护设施，且牢固可靠。 不符合：未按要求设置作业平台、安全防护设施，或设置简易、不牢固。 |  |  |
| 6 | 施工现场应当配备必要的应急救援器材、设备和物资。 | 附应急物资、设备、器材等清单和实物照片。 | 符合：配备必要的救援器材、设备和物资。 不符合：未配备必要的急救援器材、设备和物资。 |  |  |
| 7 | 按规定办理跨线（涉路）施工、交通管制及水上水下作业等相关手续。 | 附相关手续材料。 | 符合：按规定办理相关手续。 不符合：未按规定办理各项手续。 |  |  |

施工（监理）单位（盖章）：                               核查人（签名）：                                核查日期：    年  月  日

注：1.本表由施工单位自查，按要求附相关资料，自查结果报监理单位，监理单位负责核查，核查结果报建设单位确认。在前序的危险性较大的分部分项工程中的某项安全生产条件核查结论为“符合”的情况下，后序的危险性较大的分部分项工程中相同项别的安全生产条件无实质变化的，可不重复报验。

2.表中的安全生产条件核查内容不得有不符合项。

3.危险性较大的分部分项工程范围划分可按照《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90）、《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS205-1）等文件，并结合工程实际予以明确。

表1.2  大中型公路工程项目施工单位基础管理考核评价表（满分150分）

项目名称：                                            施工合同段：                    施工单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 |  | 考核内容及评价标准 |  |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理目标策划（8分） | 1.1方针目标（4分） |  | *制定项目安全生产方针、目标和不低于合同约定的安全控制指标。 |  |  |  | 查阅文件 | *未制定项目安全生产方针、目标，扣4分。 制定的项目安全生产方针、目标不具体，未以文件形式正式发布，视情节扣1-2分。 制定的安全生产控制指标低于合同约定的安全控制指标，扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 1.2策划设计（2分） |  | 制定平安工地建设方案，明确建设目标、工作要求。 |  |  |  | 查阅文件 | 未制定平安工地建设方案，扣2分。 平安工地建设方案可操作性不强，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  | 1.3目标考核（2分） |  | 制定安全生产目标考核与奖惩办法。 定期考核年度安全生产目标完成情况，并兑现奖惩。 |  |  |  | 查阅资料 | 未制定安全生产目标考核和奖惩办法，扣2分。 安全生产目标考核与奖惩办法内容不全面、不具体，视情节扣1-2分。 未定期考核安全生产目标完成情况，或考核不连续，扣0.5分。 未按办法要求对考核结果实施奖惩，扣0.5分。 |  |  |  |
| 2 | 安全生产管理制度（8分） | 2.1建立制度体系（6分） |  | 识别收集适用的国家有关安全法律法规形成汇编，并建立清单。 *建立安全生产管理制度体系。应包含但不局限于全员安全生产责任，专业（劳务）分包单位安全管理，特种作业人员管理，安全生产会议，安全教育培训，项目主要负责人带班生产，施工组织设计与专项施工方案编制，安全技术交底，安全生产检查，安全风险管理，事故隐患排查治理，平安工地建设，临时设施与设备安全管理，临时用电管理，劳动防护用品管理，民用爆破物品管理，消防安全管理，安全生产奖惩，安全生产费用管理，职业健康安全管理，生产事故报告，应急管理等制度。制度应符合国家、行业现行的法律法规和规章制度的要求，并落实到位。 |  |  |  | 查阅文件 | 未识别收集适用的国家有关安全法律法规并建立清单，扣1分，收集缺漏多或未及时更新，扣0.5分。 *未建立健全安全生产管理制度体系的，每缺一项扣1分。 制度不符合国家、行业现行的法律法规和规章制度的要求，视情节扣0.5-1分。 制度落实执行不到位，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  | 2.2安全会议（2分） |  | 及时组织召开安全会议，并做好会议记录。 |  |  |  | 查阅资料 | 未定期召开安全生产会议，如月度安全会议、专题会议、周例会等，视情节扣 0.5-1 分。 会议记录不完整、不连续，视情节扣0.5-1分。 |  |  |  |
| 3 | 安全 管理机构和人员（14分） | 3.1安全组织机构（4分） |  | 成立安全生产领导小组，设置专职安全管理机构。 |  |  |  | 查阅文件 | 未成立安全生产领导小组，扣2分。 未设置专职安全管理机构，扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 3.2安全管理人员（3分） |  | *主要负责人和安全生产管理人员经交通运输主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，持证上岗并与对应岗位人员身份相符。 *按要求足额配备专职安全生产管理人员。 安全生产管理人员工作记录完善。 |  |  |  | 查阅资料 | *安全生产管理人员未持有效证书，或证书与对应岗位人员身份不相符，发现一例扣0.5分。 *未按要求足额配备专职安全生产管理人员，发现少一人扣1分。 安全生产管理人员无工作记录或记录不连续或记录流水账、无实质内容，发现一次扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 3.3特殊作业人员（3分） |  | 汇总施工现场特殊作业人员的相关资格证书，并建立特殊作业人员台账。 *特殊作业人员（包括特种作业人员、特种设备作业人员、爆破相关人员等）持有效资格证书上岗。 |  |  |  | 查阅资料 现场核查 | 未建立特殊作业人员台账，扣0.5分。 *每发现一例特殊作业人员未持有效证书，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 3.4从业人员劳动保护（4分） |  | 全员劳动用工登记，签订劳动合同。 为作业人员配备合格的劳动防护用品，编制劳动保护用品和职业健康防护用品发放记录。 |  |  |  | 查阅资料 现场核查 | 未与从业人员签订劳动合同，发现一人次扣1分。 未建立人员台账，扣1分，台账不完善，视情节扣0.5-1分。 无劳动保护用品和职业健康防护用品发放记录，扣1分，发放记录不完整，扣0.5分。 |  |  |  |
| 4 | 安全 生产责任（10分） | 4.1全员责任制（3分） |  | *项目部应当建立全员安全生产责任制，并明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 |  |  |  | 查文件。 | *未建立安全生产责任制，或未覆盖全员，扣2分。 未明确各岗位的责任人员名单、责任范围和考核标准，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  | 4.2责任签认（4分） |  | 项目部、各部门、班组及作业人员层层签订责任书。 |  |  |  | 查阅文件 | 未进行全员安全责任签认，每缺一人扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 4.3责任考核（3分） |  | 落实安全生产责任制并进行检查、考核。 |  |  |  | 查阅文件 | 未组织安全生产责任考核，扣3分。 安全责任考核未覆盖全员、考核内容不全、考核周期不连续、考核结果未应用、无兑现奖惩，视情节扣1-2分。 未将考核结果进行公示和通报，扣1分。 |  |  |  |
| 5 | 安全风险管控（20分） | 5.1风险评估（6分） |  | *按规定开展施工安全风险辨识和风险评估。 根据风险辨识和评估结果编制施工安全风险清单。 |  |  |  | 查阅资料 | *未按规定开展施工安全风险辨识，扣2分。 *未按规定开展施工安全风险评估，扣2分。 未编制施工安全风险清单，扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 5.2风险管控（14分） |  | *编制重大风险基础信息清单、责任分工清单、防控措施清单、监测监控清单和应急处置清单。 *按照风险分级管控要求，制定风险管控措施，对重大风险制定安全管控方案。 *各类风险按规定告知作业人员。 *对风险较高区域设置隔离区或警戒区，设置安全风险标识以及风险告知牌，严格进出管控。 *重大风险按规定向属地和行业负有监管职责的安全监督管理部门进行登记报备。 明确特殊时间、危险作业环节项目负责人带班制度。 建立重大风险动态监控机制，按规定进行监测、评估、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势。 对重大风险进行监测、检查，建立风险动态监控台账。 |  |  |  | 查阅资料 | 每缺少一个清单，扣1分。 *未制定重大风险安全管控方案，扣2分. 安全管控方案中未明确责任人或预控措施针对性不强，视情节扣1-2分。 *重大风险、危险因素、防范措施以及应急避险措施，未按规定告知作业人员，发现一次扣0.5分。 *未按规定设置隔离区或警戒区，未设置安全风险标识以及风险告知牌，发现一次扣1分。 *风险较高区域未严格管控人员进出，发现一次扣0.5分。 *未按规定登记报备重大风险的，扣2分，报备时间延误导致重大风险演变为重大事故隐患的，扣4分。 未制定危险作业环节项目负责人带班制度，扣2分。 未执行带班制度，或制度执行不严格、记录不连续，视情节扣1-2分。 未建立重大风险动态监控机制，扣1分。 未开展重大风险动态监测、预警和控制的，扣1分。 未建立重大风险动态监测台账的，扣1分。 |  |  |  |
| 6 | 事故隐患治理（20分） | 6.1隐患排查（10分） |  | *定期开展安全检查，项目部每月至少开展一次安全综合检查，每周开展专项安全检查，安全管理人员每日安全巡查。开（复）工、季节交替、恶劣天气和节假日应组织安全检查。 *建立隐患清单或台账。 隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 企业安全管理部门应定期对项目安全生产情况开展检查。 |  |  |  | 查阅资料 | *未定期开展安全检查，或安全检查不连续，或检查发现的问题未及时整改，或问题整改不闭合，视情节扣1-3分。 *未建立隐患清单或台账，或清单、台账不全面、不闭合，视情节扣 1-3 分。 安全检查记录缺失、不连续、不闭合，视情节扣1-2分。 未向从业人员通报隐患排查治理情况，扣1分。 企业安全管理部门未定期对项目安全生产情况开展检查，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 6.2隐患治理（10分） |  | 一般事故隐患应当立即排除，不能立即排除的事故隐患应当限期整改，做好复查验证，确保闭合。 事故隐患排查治理情况应向现场作业人员通报。 *重大事故隐患要挂牌整改，及时上报，项目负责人要带班检查。 |  |  |  | 查阅资料 | 事故隐患未及时整改闭合，或隐患反复出现，发现一处视情节扣0.5-1分。 事故隐患排查治理情况未向现场作业人员通报，发现一次扣0.5分。 重大事故隐患未及时按规定报告，扣2分。 *重大事故隐患未挂牌整改或整改不到位，视情节扣1-3分。 *项目负责人未带班检查，或检查记录不全，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
| 7 | 设备、设施管理（10分） | 7.1机械设备设施（5分） |  | 建立机械设备分类管理台账。 自有或租赁的施工机械设备、设施、机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明。 施工现场的机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，并按照国家有关规定及时报废。 *大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标设备，应组织专项验收。 |  |  |  | 查阅资料 现场核查 | 未建立机械设备分类管理台账，扣2分；台账不全、不连续，视情节扣0.5-1分。 设备租赁合同未明确安全责任，或未提供生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明，发现一台扣0.5分。 机械设备、施工机具及配件未配备专职管理人员，或无管理档案，或未按规定及时更新的，发现一处视情节扣0.5-1分。 *大型模板、承重支架、非标设备等未组织专项验收的，发现一台扣1分，应当组织专家论证但实际未组织的，发现一台扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 7.2特种设备（5分） |  | *特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位承担，拆装应当编制方案、制定安全施工措施。 *特种设备投入使用前经法定检验合格，按规定办理使用登记。 建立特种设备“一机一档”管理档案。 |  |  |  | 查阅资料 现场核查 | *特种设备安装、拆除无方案，或由不具备资质条件的单位承担，发现一台扣1分。 *特种设备未经法定检验合格即投入使用，扣5分。 或特种设备未办理使用登记手续即投入使用，每发现一台扣1分。 无日常检查、维修保养记录，每发现1台扣0.5分，记录不全面，视情节扣0.5-1分。 特种设备“一机一档”管理档案不规范，发现一台扣0.5分。 |  |  |  |
| 8 | 安全技术管理（18分） | 8.1施工组织设计（5分） |  | 施工组织设计应根据实际情况进行动态优化调整，制定有针对性的安全技术保障措施，并经施工企业技术负责人审核、签认，企业内部审批手续齐全。 |  |  |  | 查阅资料 | 施工组织设计未进行动态优化调整，或安全技术保障措施不全、针对性不强、操作性不足，发现一项视情节扣1-3分。 施工企业内部审批手续不完善，或未根据企业审核意见及时更新施工组织设计，或企业审查意见不详细，发现一项视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  | 8.2专项施工方案（5分） |  | *对评估达到重大风险的工程和危险性较大分部分项工程，应编制专项施工方案，审核、审批程序履行到位。 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案应组织专家论证，并附专家论证审查意见和意见采纳情况。 因施工工艺、周边环境发生重大变化，需要调整专项施工方案的，应当按照原程序办理相关手续。 |  |  |  | 查阅资料 现场核查 | *超过一定规模的危险性较大的工程，未编制专项施工方案的，扣5分。 专项施工方案不齐全，或内容不完善，或针对性不强，或未履行审核、审批程序，发现一项视情节扣1-2分。 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案不按规定组织专家论证的，发现一项扣3分。 未按规定程序擅自变更专项施工方案的，发现一项扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 8.3安全技术交底（5分） |  | *安全技术交底由项目部技术负责人负责组织实施，实行逐级交底，覆盖施工操作和管理人员，并由双方签字确认。 安全技术交底应涵盖工程概况、施工方法、施工程序、安全技术措施等内容。 建立安全技术交底台账。 |  |  |  | 查阅资料 现场核查 | 未开展安全技术交底，发现一项扣1分。 *安全技术交底对象未全覆盖，每缺少一人扣0.5分。 安全技术交底资料不全，或未按岗位层级设置交底内容，或内容缺乏针对性，发现一项视情节扣0.5-1分。 安全技术交底台账未建立或记录不真实，视情节扣0.5-1分。 |  |  |  |
|  |  | 8.4临时用电方案（3分） |  | 按规定制定临时用电方案。 标注临时用电平面布置图，附施工现场用电负荷计算资料。 施工现场临时用电的巡视、维修、保养记录完整。 |  |  |  | 查阅资料 现场核查 | 未按规定制定临时用电方案，扣1分，由非电气工程师编制方案或未按规定履行审批手续的，视情节扣0.5-1分。 临时用电方案中的用电设备清单、负荷计算、用电工程图纸等不完整，发现一处视情节扣0.5-1分。 未标注用电平面布置图，扣0.5分。 无电工巡视维修保养记录或记录不连续，视情节扣0.5-1分。 |  |  |  |
| 9 | 安全教育培训（15分） | 9.1进场教育（5分） |  | 制定年度安全教育培训计划并实施。 对从业人员进行安全生产教育和培训，考核合格后方可上岗。建立班组实名登记台账。 *新职工上岗前必须进行三级安全教育，从业人员不少于24学时，主要负责人和安全管理人员不少于32学时。 转岗、复岗人员应重新接受教育。 |  |  |  | 查阅资料 现场核查 | 未建立年度教育培训计划，扣2分。 未按计划对相关人员进行教育培训，或未组织教育培训考核，或未建立班组实名登记台账的，或登记台账不齐全的，视情节扣1-2分。 培训时间、内容，参加培训人员记录不清晰，发现一次扣1分。 *安全教育培训学时不足，发现一人扣0.5分。 转岗、复岗人员未重新接受教育，发现一人扣0.5分。 未开展经常性教育和警示教育，扣2分。 *未开展班前教育或者记录不真实，视情节扣1-2分。 采用新工艺、新技术前或使用新设备、新材料前，未对从业人员进行专门的安全生产培训，扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 9.2日常教育（5分） |  | 结合季节特点、施工特点、安全形势等开展经常性教育和警示教育。 *开展班前教育，做好记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3“四新”培训（4分） |  | 采用新工艺、新技术前或使用新设备、新材料前，应对从业人员进行专门的安全生产培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4安全文化宣传（1分） |  | 设置安全文化宣传栏。 |  |  |  | 查阅资料 现场核查 | 未设置宣传栏，或未及时更新有关内容，扣1分。 |  |  |  |
| 10 | 应急管理（10分） | 10.1应急预案（4分） |  | *应急预案经评审，应由施工单位项目负责人签发实施，以正式文件形式向合同段全体人员发布。 安全风险、应急资源等发生重大变化时，应按规定及时修订专项应急预案及现场处置方案。 |  |  |  | 查阅文件 查阅资料 | *应急预案未经评审，或未由施工单位项目负责人签发实施，或未按规定发布应急预案，视情节扣0.5-1分。 应急预案应急管理要素不全、操作性不强，视情节扣0.5-1分。 未按规定及时修订专项应急预案及现场处置方案，发现一项扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 10.2应急保障（4分） |  | 建立应急管理组织，配备兼职的应急队伍。 建立应急救援的器材、设备、物资清单，应急物资不得随意使用。 建立消防设施和灭火器材等消防器材设备清单，定期检查维护。 |  |  |  | 查阅文件 查阅资料 现场核查 | 未按规定配置兼职的应急管理人员，扣0.5分。 应急救援器材、设备、物资配备不足或台账不清晰，视情节扣0.5-1分。 应急救援器材、设备、物资未实施单独管理，与日常物资混用，扣0.5分。 应急救援器材、设备、物资清单与现场应急救援物资不对应，发现一项扣0.5分。 未对应急物资进行定期检查，扣0.5分。 未建立消防设备和灭火器材等清单，扣0.5分，无定期检查、维护、更新台账，视情节扣0.5-1分。 |  |  |  |
|  |  | 10.3应急演练（2分） |  | 有针对性的开展应急培训。 制定演练计划，按照规定频率开展应急演练，并及时总结评估。 |  |  |  | 查阅资料 | 未开展应急培训及预案演练，扣1分。 应急演练后未总结评估，扣1分。 |  |  |  |
| 11 | 安全生产费用（8分） | 11.1安全生产费用计划（3分） |  | 根据施工计划编制年度、月度安全生产费用使用计划。 |  |  |  | 查阅资料 | 未制定安全生产费用使用计划，扣2分。 年度、月度安全生产费用使用计划与施工计划不相符，扣0.5分。 未明确安全生产费用使用范围，视情节扣0.5-1分。 |  |  |  |
|  |  | 11.2安全生产费用使用（5分） |  | *按规定提取使用安全生产费用，建立使用台账。 |  |  |  | 查阅资料 | *未按规定使用的，发现一项扣1分。 *未建立安全生产费用使用台账，或台账所附证明不齐全、不真实，发现一项视情节扣0.5-1分。 |  |  |  |
| 12 | 专项活动（9分） | 12.1行业主管部门安全生产专项工作落实情况（4分） |  | *严格落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。 制定具体的落实方案或行动计划。 严格按方案或计划执行。 |  |  |  | 查阅文件 查阅资料 | *未按要求制定安全生产专项工作方案或行动计划，发现一项扣1分。 安全生产专项工作落实不到位，或应付了事、走过场，发现一项视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  | 12.2考核评价（5分） |  | *按照平安工地建设考核评价标准，定期开展自我评价。 评价资料真实、准确。 |  |  |  | 查阅文件 查阅资料 | *未按规定开展平安工地自我评价的，扣2分。 自我评价走过场或不及时的，评价资料欠真实、不准确，或未根据评价情况进行自我纠正的，视情节扣1-2分。 平安工地自我评价结果未按要求及时上报监理单位审核的，扣1分。 |  |  |  |
| 应得分 |  |  |  |  | 实得分 |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |  |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                         评价（或抽查）人（签名）：                实施日期：    年   月   日

注：1.此表用于施工单位每季度自我评价，监理单位每季度考核评价，建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织考核评价、谁负责盖章签认。

2.监理单位在施工单位考核评价基础上进行考核评价，建设单位在监理单位考核评价基础上进行考核评价，交通运输主管部门在建设单位考核评价基础上进行监督抽查。

表1.3  大中型公路工程项目施工单位施工现场（通用部分）考核评价表（满分150分）

项目名称：                                            施工合同段：                施工单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场布设（49分） | 1.1办公、生活、生产区域（8分） | *办公、生活区严禁设置在危险区域。距离集中爆破区应不小于 500m。 *生活区严禁存放易燃易爆等危险品。 *装配式房屋应有材料合格证或验收证明，满足安全使用要求。 生产、生活区分别设置并封闭管理，设置满足紧急疏散要求的通道。 办公、生活、生产区布置应满足防火防爆要求。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *办公、生活区设置在危险区域，扣8分。 *生活区内存放易燃易爆危险品，发现一处扣2分。 *装配式房屋不满足安全使用要求的，发现一处扣1分。 办公、生活、生产区未分开设置、布局不合理，或有条件封闭的未封闭管理，未安排专人值班，发现一处扣1分。 办公、生活、生产区布置不满足防火防爆要求，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 1.2拌和站（8分） | *拌合站应进行专项设计与验算，明确安全验收标准，并应编制安装、使用、维护和拆除的作业方案。 *拌合站施工过程应进行检验，验收后方可投入使用。 *拌合设备、罐体、料棚等应设置防倾覆措施。 *罐体等高耸建筑按规定设置防雷接地设施。 拌合主机人孔门设置联锁开关。 LNG气站应经过专项设计，由有资质的单位和人员负责管理，安全设施齐全有效，站内设置事故切断系统，用电设备满足防爆要求，现场配备防静电装置。 料仓墙体强度和稳定性应满足要求，料仓墙体外围应设警戒区。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *拌合站未进行专项设计与验算，扣2分。 *拌合站未编制安装、使用、维护和拆除的作业方案，扣1分。 *拌合站施工过程未进行检验，未验收投入使用，扣2分。 *拌合设备、罐体、料棚等未设置防倾覆设施，发现一处扣0.5分，应设而未设置防雷设施的，发现一处扣0.5分。 拌合主机人孔门未设置联锁开关，扣1分。 LNG气站未进行专项设计，扣1分。 负责管理LNG气站的单位和人员没有相应资质，扣1分。 LNG气站安全设施失效或不齐全，视情节扣1-2分。料仓墙体强度和稳定性不足，或料仓墙体外围未设警戒区，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 1.3预制场（5分） | *预制场应进行专项设计与验算，明确安全验收标准，并应编制安装、使用、维护和拆除的作业方案。 *构件存放场、场区道路地基应进行处理，排水顺畅。 *大型构件存放位置、层数和间距符合规范要求，并采取有效防倾覆措施。 *张拉作业应设置警戒区，并有安全防护措施。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *预制场未进行专项设计与验算，扣1分。 *预制场未编制安装、使用、维护和拆除的作业方案，扣1分。 *场区道路、存梁场排水不畅，扣0.5分。 *梁板堆放支点、层数不符合规范要求、无防倾覆措施，发现一处扣0.5分。 *张拉作业没有设警戒区或者没有安全防护措施，发现一处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 1.4钢筋加工场（5分） | *钢筋加工场应进行专项设计与验算，明确安全验收标准，并应编制安装、使用、维护和拆除的作业方案。 *钢筋加工场应设置加工区与材料存放区。材料存放应按照成品、半成品、原材料进行区分。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *钢筋加工场未进行专项设计与验算，扣2分。 *钢筋加工场未编制安装、使用、维护和拆除的作业方案，扣1分。 *钢筋加工厂未分区管理，现场管理混乱，视情节扣0.5-1分。 |  |  |
|  |  | 1.5临时用电（7分） | *施工现场临时用电应采用“TN-S接零保护系统”，按“三级配电，二级漏电保护”设置。 *每台用电设备必须设独立的隔离开关及短路、过载、漏电保护器；配电箱、开关箱电源进线端严禁用插头或插座做活动连接。 电缆应采用架空或埋地敷设。 *水上或潮湿地带电缆线必须绝缘良好并具有防水功能，电缆线接头必须经防水处理。 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。 工程使用的电线电缆入场前应当按规定抽样检测，无检测合格报告的不得使用。 |  |  | 查看现场 | *未采用“TN-S接零保护系统”，未按“三级配电，二级漏电保护”设置的，发现一处扣0.5分。 *用电设备未设独立开关箱的，发现一台扣0.5分。 *开关箱未设短路、过载、漏电保护器的，发现一处扣0.5分。 *配电箱、开关箱电源进线端用插头或插座做活动连接的，发现一处扣0.5分。 电缆布设不规范的，发现一处扣0.5分。 *水上和潮湿地带的电缆线不具有防水功能，电缆接头未进行防水处理,有上述任意一种或多种情形的，扣7分。 配电箱、开关箱锈蚀严重、或无锁、或装设不牢固的，发现一处扣0.5分。 工程使用的电线电缆入场前未按规定开展抽样检测，或无检测合格报告的，发现一次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 1.6消防安全（5分） | *施工生产、生活、办公区域消防设施、消防通道和安全距离符合消防安全要求。 明确消防责任人，悬挂责任铭牌，定期对消防器材进行检查。 |  |  | 查看现场 | *施工生产、生活、办公区域的消防设施配备不足，或配备不正确，或维护、更新不及时，发现一处扣0.5分。 消防通道不满足要求，扣1分。 未明确消防责任人，未悬挂消防责任铭牌，扣1分。 未定期对消防器材进行检查，扣1分。 |  |  |
|  |  | 1.7施工便道便桥（6分） | *便桥应进行专项设计，并组织验收，按设计荷载使用。 *跨航道便桥应设置防撞设施和警示标志。 便道在急弯、陡坡、连续转弯等危险路段应硬化，临水临崖侧应设置防撞设施。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *便桥未开展专项设计或未经验收即投入使用，扣1分。 *便桥超限超载使用的，发现一处扣1分。 *跨航道便桥缺少防撞设施和警示标志的，发现一处扣0.5分。 便道应当硬化未硬化、临水临崖侧未设置防撞设施的，发现一处视情节扣0.5-1分。 |  |  |
|  |  | 1.8临时码头与栈桥（5分） | *临时码头与栈桥应进行专项设计，并组织验收，按规定荷载使用。 *应配备相应的安全防护及救生设施。 *栈桥和临时码头应设专人管理，非施工车辆、人员及船舶不得进入或靠泊。 开展码头或栈桥的沉降位移观测，及时检查、维护。 栈桥应设置满足施工安全要求的照明设施。 *栈桥应设置独立的船舶停泊系缆装置，严禁直接系挂在栈桥上。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *临时码头及栈桥未开展专项设计的，未组织验收即投入使用的，或或未按设计荷载使用，扣1分，*未配备安全防护及救生设备的，发现一处扣0.5分。 *未进行专人管理，扣1分。 未对码头、栈桥开展观测、检查和维修，或相关工作不规范、不连续的，视情节扣0.5-1分。 栈桥未按规定设置照明设施的，视情节扣0.5-1分。 *栈桥未设置独立的船舶停泊系缆装置的，扣1分。 |  |  |
| 2 | 安全防护（31分） | 2.1防护设施设置（13分） | *高处、临边、临水作业及孔洞应设置防护栏杆及安全网。 *下方有人员通行或作业的，应设置踢脚板、安全防护棚或安全通道等。 *跨越既有公路、铁路施工时，应设置防护棚架、防抛网、桥梁防撞设施等安全设施。棚架应进行专项设计。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *未按规定设置防护栏杆、安全网或其它安全防护设施的，发现一处扣0.5分。 *防护设施设置不规范，安全防护棚或安全通道未搭设或搭设不规范，发现一处扣0.5分。 *跨越既有公路、铁路施工时，未搭设防护棚架或搭设不规范的，视情节扣1-2分。 *棚架应进行专项设计而未设计的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 2.2安全警示标志、标牌（10分） | *施工工点应设置“网格化监管责任牌”。 *重大风险、重大事故隐患应在现场设置公示牌。 *对风险较高区域设置隔离区或警戒区，设置安全风险标识以及风险告知牌，严格进出管控。 *施工现场与危险作业区域设置安全警示标志、标牌。 *施工便道与既有道路平面交叉处设置道口警示标志。 便桥应设置限宽、限速、限载标志。 施工机械、设备按要求设置安全操作规程牌。 |  |  | 查看现场 | *未在重要施工工点设置网格化监管责任牌，发现一处扣0.5分 *施工现场未公示重大风险、重大事故隐患的，发现一处扣0.5分。 *未按规定设置隔离区或警戒区，未设置安全风险标识以及风险告知牌，未严格管控进出的,发现一次扣1分。 *未按规定设置安全警示标志、标牌，发现一处扣0.5分。 *施工便道与既有道路平面交叉处未设置道口警示标志，发现一处扣0.5分。 便桥未设限宽、限速、限载标志，发现一处扣0.5分。 施工机械、设备未按要求设置安全操作规程牌，发现一处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 2.3个体防护（8分） | *进入施工现场的人员及作业人员应按规定正确使用防护用品。 *防护用品质量应合格。 |  |  | 查看现场 | *未按照规定使用个体防护用品，发现一人次扣2分。 *防护用品质量应合格，发现1人次口扣2分。 |  |  |
| 3 | 施工作业（70分） | 3.1高处作业（10分） | *墩柱及盖(系)梁施工、跨越式支架搭设、围堰拼装、设备安装等高处作业施工按要求设置作业平台，作业平台按规定进行设计验算。 *高处作业必须设置人员上下专用通道，基础应牢固。 *作业平台脚手板应铺满且固定牢固。 |  |  | 查看现场 | *高处作业未按要求设置作业平台或设置简易，发现1处扣2分。 *大型高处作业平台未按规定进行设计验算，发现1处扣2分。 *高处作业未按要求设置人员上下专用通道，发现一处扣1分。 *高处作业平台脚手板未铺满或搭设不牢固，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 3.2支架脚手架（10分） | *承重支架搭设应制定专项施工方案，并对地基基础进行承载力验算。 *承重支架搭设完毕应按规定进行预压、验收，验收通过后应挂牌公示及告知。 *施工现场搭设和拆除支架、脚手架应满足方案要求。 *拆除作业应设置警戒区。夜间不得进行支架脚手架的拆除作业。 *支架和脚手架基础牢固，支垫规范，排水设施完善。 *搭设支架和脚手架的材料应有产品性能检验报告、产品质量合格证，并按规定进行抽样检验。 搭设高度大于10m的脚手架应设置缆风绳或固定措施。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *承重支架搭设未制定专项施工方案，扣2分。 *承重支架搭设前未对地基基础进行承载力验算，扣2分。 *承重支架搭设完未组织专项验收，扣2分。验收完未挂牌公示和公告，发现一处扣1分。 *承重支架使用前未进行预压，或预压不符合要求，发现一处扣0.5分。 *未按方案搭设和拆除支架脚手架，视情节扣1-2分。 *拆除作业未设置警戒区的，扣1分。 *夜间组织拆除支架脚手架的，发现一次扣1分。 *支架脚手架基础处理不符合要求或者缺少验收资料，扣1分；支垫不规范，扣1分；排水设施不完善，扣0.5分。 *支架和脚手架的材料无产品性能检验报告、产品质量合格证，或抽检质量不合格，每发现一处，扣1分。 搭设高度大于10m的脚手架未按要求设置缆风绳或固定措施，发现一处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 3.3模板工程（8分） | 模板制作、安装、使用、拆除、存放满足方案要求。 大型模板使用前应组织验收。重复使用时应逐次检查并予以记录。 *大型模板搭设和拆除应有专项施工方案，并按规定设置工作平台和爬梯。 *模板吊环不得采用螺纹钢筋。 |  |  | 查看现场 核查资料 | 模板制作、安装、使用、拆除、存放等不符合方案要求，发现一处扣0.5分。 大型模板验收程序不规范、验收记录不完善，视情节扣1-2分。 重复使用的大型模板再次投入使用前无检验记录，发现一次扣0.5分。 *大型模板搭设、拆除未制定专项施工方案，或方案未经审批，或方案内容有缺项、操作性不强，视情节扣2-4分。 大型模板安装和拆除未按规定设置工作平台和爬梯，发现一处扣1分。 *模板吊环采用螺纹钢筋的，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 3.4焊接切割作业（6分） | *焊接与热切割作业人员应持证上岗，并正确佩戴、使用专用劳动防护用品。 *密闭空间内实施焊接及切割，应采取相应的通风、绝缘、照明装置和应急救援装备，并由专人现场监护，气瓶及焊接电源应置于密闭空间外。 不宜使用交流电焊机。使用交流电焊机时，除应在开关箱内装设一次侧漏电保护器外，尚应安装二次侧空载降压触电保护器。 气割作业氧气瓶与可燃气瓶之间的距离不得小于5m。 气瓶安全附件（如压力表、防回火阀、管箍等）有效。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *焊接与热切割作业人员未持证上岗，或未佩戴、使用专用劳动保护用品，发现一人次扣0.5分。 *密闭空间焊接，未实施通风、绝缘、照明等措施，或无应急装备、无专人监护等，发现一处扣1分。 使用交流电焊机时，未安装二次侧空载降压触电保护器，发现一台扣0.5分。 氧气瓶、乙炔瓶等作业的安全距离不足，发现一处扣0.5分。 气瓶安全附件失效，发现一处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 3.5机械设备作业（12分） | 大型机械设备作业场地地基承载力及平整度满足作业要求。 *龙门吊应设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器等。 *塔吊基础和架体附着装置牢固，轨道式起重机限位及保险装置有效。 *垂直升降设备基础满足要求，架体附着装置牢固，不超载运行。 *缆索吊机、跨缆吊机、桥面吊机锚固可靠，经过检测检验或型式试验合格。 *起重设备安全保险装置、钢丝绳、滑轮、吊索、卡环、地锚等应安全可靠。检验合格铭牌悬挂于明显位置。 吊装作业应设置警戒区，警戒区不得小于起吊物坠落影响范围。 吊装作业现场应当配备专门人员现场管理。 高空调转梁等大型构件应在构件两端设溜绳。 吊装大、重、新结构构件和采用新的吊装工艺应先进行试吊。 起重机严禁吊人。 |  |  | 查看现场 核查资料 | 大型机械设备作业场地地基承载力及平整度不满足作业要求，扣1分。 *龙门吊未设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器等，发现一处扣0.5分。 *垂直升降设备、塔吊基础及附着装置不稳定牢固，发现一处扣1分。 *缆索吊机、跨缆吊机、桥面吊机未经检测检验或型式试验不合格便投入使用的，发现一处扣10分。 轨道式起重机无有效限位及保险装置，电缆拖地行走，发现一次扣0.5分。 *起重设备安全保险装置、钢丝绳、滑轮、吊索、卡环、地锚等损坏或不规范的，发现一处扣1分。铭牌未按要求悬挂，发现一处扣0.5分。 吊装作业未设置警戒区的，未配备专门人员现场管理，发现一处扣0.5分。 大、重、新构件吊装未试吊，或吊装大、重构件未在构件上设溜绳，发现一处扣1分。 起重机违规吊人，发现一处扣2分。 |  |  |
|  |  | 3.6爆破作业（8分） | *从事爆破工作的爆破员、安全员、保管员应持证上岗。 *按规定办理爆破许可证。爆破作业应严格按照审批的爆破设计方案进行施工，对临近建筑物和临近管线开展核查及评估。 *爆破作业必须设置警戒区和警戒人员。 炸药库应当远离村庄、驻地等人员聚集区域。 *民爆器材设置专人负责，严格执行出库、入库和退库手续管理。 *爆破后应先进行排险后方可进行下步施工。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *从事爆破工作的爆破员、安全员、保管员未持证上岗，发现一人次扣2分。 *未办理爆破许可证即进行爆破作业，扣4分。 *未按爆破设计方案进行作业；爆破前未对临近建筑物和临近管线开展核查及评估；视情节扣2-4分。 *爆破作业未设置警戒区和警戒人员，或警戒时间不足的，或起爆前未按规定检查、起爆后未按规定清查哑炮的，发现一次扣4分。 炸药库未远离村庄、驻地等人员聚集区域，扣4分。 *民爆器材未设置专人负责，未严格执行出库、入库和退库手续管理，发现一次视情节扣1-2分。 *爆破后未先进行排险即进行下步施工，扣2分。 |  |  |
|  |  | 3.7基坑施工（8分） | *深基坑施工应编制专项施工方案并经审批通过，严格按方案施工。 *深基坑边坡、支护结构等应进行沉降、位移和变形监测。 基坑边坡的堆载安全间距及安全防护措施应满足要求。 降排水系统合理可靠。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *无专项施工方案或方案未经审批通过即施工，扣4分。 施工方案内容不全、操作性差，视情节扣1-2分。 *基坑开挖和支护与施工方案不符，视情节扣2-4分。 *未对深基坑开展沉降、位移和变形观测，扣4分，监测不规范、不连续，视情节扣1-2分。 基坑边坡堆载安全间距及安全防护措施不满足相关要求，发现一处扣2分。 基坑临时降排水系统失效，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 3.8拆除工程（8分） | *按专项施工方案组织拆除工程施工。 *拆除工程应由相应资质单位实施，施工前办理相关审批手续。 *拆除工程可能对相邻建筑物或管线等安全产生危险时，应采取相应保护措施。 *拆除工程施工应采取封闭施工，专人指挥。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *未按拆除方案组织施工，扣2分。 *拆除工程未由相应资质单位实施，扣2分。 *拆除工程对毗邻建筑物或管线构成危险时未采取保护措施，发现一处扣1分。 *拆除工程施工区域未采取封闭措施，或未安排专人指挥，扣1分。 防尘、防噪音的措施不到位，扣1分。 |  |  |
| 应得分 |  |  |  | 实得分 |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                        评价（或抽查）人（签名）：                   实施日期：    年   月   日

注：此表用于施工单位每季度自我评价，监理单位每季度考核评价，建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施、谁负责盖章签认。

表1.4  大中型公路工程项目施工单位施工现场（专业部分）考核评价表（满分150分）

项目名称：                                            施工合同段：                    施工单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 桥梁工程 （50分） | 4.1基础 （15分） | *桥梁扩大基础、挖孔桩、钻孔桩、沉入桩、沉井和地下连续墙等施工严格按照施工方案实施。 施工区域应设置警戒设施或警示灯。 挖孔桩施工应对有害气体进行监测，保持通风；孔内采用安全特低电压照明；起吊设备应装设限位器和防脱钩装置。 挖孔桩孔口应设置防坠落器。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *桥梁扩大基础、挖孔桩、钻孔桩、沉入桩、沉井和地下连续墙等施工无方案的扣3分；未严格按施工方案实施，发现一处视情节扣1-2分。 在城市、村镇等人口密集区域未设置警戒设施或警示灯，发现一处扣1分。 扩大基础、挖孔桩或钻孔桩施工区域，未悬挂设置安全告知牌的，发现一处扣0.5分。 挖孔桩施工未按规定对有害气体进行监测并保持通风的，或孔内未采用安全特低电压照明的，发现一处扣1分。 起吊设备未安装限位器和防脱钩装置，或拆除了上述装置的，发现一处扣1分。 挖孔桩孔口未设置防坠落器的，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 4.2下部结构 （15分） | *高墩台施工严格按照专项施工方案组织实施。 墩身钢筋绑扎高度超过6m应采取临时固定措施。 模板安装必须牢固，模板之间连接螺栓必须全部安装到位。 *钢围堰应按照设计及专项施工方案组织实施；有效开展监测、监控和预报、预警，工况发生变化时及时采取措施。 钢围堰有相应的防撞措施，侧壁不得随意驻泊施工船舶。 墩台施工应搭设脚手架及作业平台，保证作业人员有安全作业空间。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *高墩台施工未严格按专项施工方案组织实施，视情节扣4-8分。 墩身钢筋绑扎高度超过6m未采取临时固定措施，发现一处扣1分。 模板螺栓连接不规范，发现一处扣1分。 *钢围堰未按设计及专项施工方案实施，视情节扣8-15分。 *钢围堰未有效开展监测、监控和预报、预警，视情节扣8-15分。工况发生变化时未及时采取措施，扣2分。 钢围堰未设置防撞措施的，或钢围堰侧壁随意驻泊施工船舶的，发现一处扣1分。 高处作业空间严重不足的，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 4.3上部结构 （20分） | *桥梁上部结构施工严格按专项施工方案实施。 *架桥机应有行程限位开关、联锁保护装置和紧急停止开关等安全防护装置。 *架桥机应安装安全监控管理系统。 架桥机垫木应使用硬杂木，一般不多于三层。 梁板吊装就位后及时进行稳固。 *不得采用将梁、板吊挂在架桥机后部配重的方式进行过孔作业。 *挂篮按方案组拼后，要进行验收，做静载试验。 拱桥施工顺序及工艺满足设计及规范要求。 斜拉桥、悬索桥的斜拉索、主缆安装、架设及防护施工规范，节段连接合理，施工支架（托架）结构稳固。 应对缆索吊机、桥面吊机、铰接设备、吊索牵引机具、片架运输台车、行走轨道铰点过渡梁和移动操作平台等设备做专项设计、加工及试验。桥面吊机应满足拼装过程中顺桥向坡度变化的要求，底盘应设止滑保险装置。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *桥梁上部结构施工未按专项施工方案组织实施，视情节扣2-4分。 *架桥机安全防护装置缺失或失效的，发现一项扣1分。 *架桥机未安装安全监控管理系统，扣2分。 架桥机支垫材质不符合要求或者支垫层数大于三层的，扣2分。 梁板吊装就位后，未及时进行稳固，或稳固措施不足，发现一处扣1分。 *采用将梁、板吊挂在架桥机后部配重的方式进行过孔作业的，扣2分。 *未按要求对挂篮进行验收，进行静载试验，或无检查记录，或视情节扣 1-2 分 拱桥施工顺序及工艺不满足设计及规范要求，扣2分。 斜拉桥、悬索桥的斜拉索、主缆安装、架设及防护施工不规范的，节段连接不合理的，施工支架（托架）结构稳定性不足的，视情节扣4-8分。 缆索吊机、桥面吊机、铰接设备、吊索牵引机具、片架运输台车、行走轨道铰点过渡梁和移动操作平台等设备未做专项设计、加工及试验，视情节扣4-8分。 桥面吊机底盘未设止滑保险装置，扣1分。 |  |  |
| 5 | 隧道工程（50分） | 5.1基本要求 （10分） | *长、特长及高风险隧道施工应设置稳定可靠的视频监控系统、门禁系统和人员识别定位系统。 *隧道内严禁存放汽油､柴油､煤油､变压器油､雷管､炸药等易燃易爆物品。 *隧道施工必须按规定采用机械通风。 洞口工程、洞内施工排水系统完善。 隧道内照明充足，作业地段采用不大于36V安全电压。 施工作业台架、台车需要经过专项设计，并验收合格，防坠设施设置齐全，安全可靠。 软弱围岩隧道开挖掌子面至二次衬砌之间应设置逃生通道，配备应急箱。 *逃生通道距离开挖掌子面不得大于20m。 洞口设置应急物资库，应急物资配备齐全。 初期支护及时封闭成环。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *长、特长及高风险隧道施工未设置稳定可靠的视频监控系统、门禁系统和人员识别定位系统，视情节扣1-2分。 *隧道内堆放易燃易爆物品，发现一处视情节扣0.5-1分。 *隧道施工应采用机械通风而未采用的，扣1分。 洞口工程、洞内施工排水系统不完善，视情节扣0.5-1分。 隧道内照明不足，或作业地段未采用安全电压的，发现一处扣1分。 施工作业台架、台车未经专项设计和验收，扣1分。 *逃生通道设置不规范，发现一处扣1分。 应急设施设置不到位，扣0.5分。 初期支护未及时封闭成环扣1分。 |  |  |
|  |  | 5.2隧道施工 （20分） | *洞口边仰坡施工应按设计进行加固、防护，应及时施作截、排水系统。 *施工安全步距应符合规范要求。 *开挖循环进尺符合方案及规范要求。 *严禁擅自变更开挖方法，严格控制超欠挖。 *下台阶左右侧应错开开挖，同一榀钢架两侧不得同时悬空。 隧道对向开挖两工作面距离达到要求临界值时应加强联系，改为单向开挖。 无轨运输斜井内运输道路应硬化，并应采取防滑措施。 斜井应每隔一定距离设置防冲撞设施；单车道的斜井，每隔一定距离应设置错车道。 仰拱栈桥应经过强度、刚度和稳定性验算。 相邻钢架之间必须用纵向钢筋连接，钢架拱脚必须放在牢固的基础上。 仰拱开挖宽度应符合规范要求。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *隧道洞口边、仰坡未按设计及时进行加固、防护，未及时施作截、排水系统的，扣2分。 *施工安全步距不符合规范要求或开挖循环进尺不符合方案及规范要求的，扣2-4分。 *擅自变更开挖方法的，发现一次视情节扣2-4分。 超欠挖超标，发现一次视情节扣1-2分。 *下台阶左右侧未错开开挖，同一榀钢架两侧同时悬空的，视情节扣4-8分。 隧道对向开挖两工作面距离达到要求临界值时未及时改为单向开挖，扣2分。 无轨运输斜井内运输道路未硬化，未采取防滑措施，扣1分。 斜井防冲撞设施设置不规范，或单车道的斜井未按规定设置错车道，视情节扣1-2分。 仰拱栈桥未经过强度、刚度和稳定性验算，扣1分。 相邻钢架未用钢筋连接，发现一处扣0.5分。拱脚基础不牢固，发现一处视情节扣0.5-1分。 仰拱开挖宽度不满足规范要求，扣1分。 |  |  |
|  |  | 5.3监测预报 （10分） | *长大隧道和不良地质隧道必须进行超前地质预报。 *制定监控量测及超前地质预报专项施工方案，按方案组织实施。 *岩溶、采空区等不良地质隧道、瓦斯隧道施工需配置超前地质钻机进行预报地质，地质预报必须进行地质素描。 *对隧道有毒有害气体进行监测，并公示监测数据。 *监控量测数据出现异常时应当及时报告，对量测数据定期进行分析，编写分析报告，施工负责人、技术负责人及设计代表签字齐全。 对掌子面稳定性开展巡视检查，有记录。初期支护要及时封闭成环。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *长大隧道和不良地质隧道未进行超前地质预报的，扣10分。 *未制定监控量测及超前地质预报专项施工方案的，扣2分，或方案不完善，或未按照方案实施，发现一处扣1分。 *不良地质隧道、瓦斯隧道未按规定配备超前地质钻机进行预报地质，扣1分；地质预报没有地质素描，扣1分。 *未对隧道有毒有害气体进行监测的，扣10分。 *监控量测数据出现异常时未及时报告，监控量测数据不真实的，扣10分。 *量测数据未定期分析，或未编写分析报告，视情节扣1-2分，报告签字不齐全，发现一处扣0.5分。 没有掌子面稳定性巡视检查记录，扣2分，巡视检查记录不完善，扣1分。初期支护未及时封闭成环扣1分。 |  |  |
|  |  | 5.4瓦斯隧道 （10分） | *瓦斯隧道施工要编制专项施工方案并严格执行。 *瓦斯隧道应使用具有防爆性能的机械设备。 *瓦斯隧道应建立预警机制，。 *使用煤矿许用炸药和雷管，按规定实施动火作业管理。 *掌子面瓦斯浓度超标时严禁施工。 *瓦斯隧道通风必须进行专项设计，性能满足设计要求。 *瓦斯隧道瓦斯检测人员应经培训考核合格持证上岗，检测、监测设备设施配备齐全，监测与预警应有效开展，监测数据严禁弄虚作假。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *瓦斯隧道施工未编制专项施工方案，或方案未经专家评审的，扣2分。 *瓦斯隧道施工不按方案实施的，视情节扣2-4分。 *瓦斯隧道施工未按要求使用具有防爆性能的机械设备，扣10分。 *瓦斯隧道未建立预警机制，扣10分。 *未使用煤矿许用炸药和雷管，扣10分；未按规定实施动火作业管理，视情节扣5-10分。 *掌子面瓦斯浓度超标继续施工，扣10分。 *瓦斯隧道通风未进行专项设计，扣5分；通风设备性能不满足设计要求，扣5分。 *瓦斯隧道瓦斯检测人员未经培训考核合格持证上岗，检测、监测设备设施不齐，监测与预警未有效开展，或监测数据弄虚作假。有上述任意一种或多种情形的，扣10分。 |  |  |
| 6 | 路基工程（20分） | 6.1边 坡工程 （15分） | *高边坡施工应设置截、排水设施，靠近交通要道作业时需要设置隔离、防护措施。不良地质边坡开挖前应提前施作排水设施。 *高边坡施工自上而下，开挖一级防护一级，严禁多级坡同时立体交叉作业。不良地质边坡在雨后或雪融后不得直接开挖。 *高边坡施工需要开展边坡稳定性监测、变形监测。 锚杆、锚索施工应当设置警戒区。 张拉作业千斤顶后方不得站人。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *高边坡施工未设置截、排水设施或者设置不完善的，扣2分。 *靠近交通要道作业时未设置隔离、防护措施的，发现一处扣5分。 不良地质边坡开挖前未提前施作排水设施，发现一处扣2分。 *边坡施工未实行开挖一级防护一级，或存在多级坡同时立体交叉作业，或不良地质边坡在雨后或雪融后直接开挖，发现一处扣2分。 *高边坡施工未开展边坡稳定性监测、变形监测的，扣5分。 锚杆、锚索施工未按规定设置警戒区，发现一处扣 1分。 张拉作业时有人站在千斤顶后方，每发现一人次扣 1分。 |  |  |
|  |  | 6.2抗 滑桩工程 （5分） | *孔桩应当间隔跳槽开挖。 *抗滑桩未施工完毕下级边坡严禁开挖。 抗滑桩开挖过程中应设置观测点。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *孔桩未采取间隔跳槽开挖方式的，发现一处扣2分。 *抗滑桩施工中上、下级边坡同时交叉开挖，发现一处扣2分。 抗滑桩开挖过程中未设置观测点，发现一处扣1分。 |  |  |
| 7 | 路面工程（14分） | 7.1路面施工（14分） | 已完工区域与施工区域之间应设置警示和硬隔离。 *交通指挥人员和上路作业人员应按规定穿着安全反光标志服或反光背心｡ 严禁工程施工车辆违规载人或超速行驶。 路面摊铺机、压实机械等设备设置防触碰装置、设置倒车影像、倒车雷达等安全设施。 路面停放设备、存放材料等应设置反光装置，并做好提前警示、防撞措施。 摊铺施工应安排专人负责指挥。 |  |  | 查看现场 | 已完工区域与施工区域之间封闭管理不严，扣2分。 *交通指挥人员和上路作业人员未按规定穿着安全反光标志服或反光背心，发现一人次扣1分。 发现用施工车辆违规载人，或在施工区域超速行驶，发现一次扣1分。 路面摊铺机、压实机械等设备安全设施缺少或失效，发现一处扣1分。 路面停放设备、存放材料未设置警示防撞措施，发现一处扣1分。 摊铺施工期无专人指挥的，发现一次扣1分。 |  |  |
| 8 | 附属工程（16分） | 8.1房建工程（4分） | 施工现场井字架、脚手架应按照施工方案搭设和拆除。 上料平台应独立设搭设，平台距井架间隙小于10cm，当平台高度超过10m时，四面应设缆风绳。 双机提升的吊篮应配备两名工人操作，严禁单人操作。 发现吊篮工作不正常时，应及时停止作业、检查和消除隐患。严禁在带病吊篮上继续进行作业。 |  |  | 查看现场 | 施工现场井字架、脚手架未按照施工方案搭设和拆除，视情节扣0.5-1分。 上料平台未独立设搭设，平台距井架间隙大于10cm，当平台高度超过10m时，四面未设缆风绳，视情节扣0.5-1分。 双机提升的吊篮单人操作，发现一处扣0.5分。 发现吊篮工作不正常时，未及时停止作业、检查和消除隐患，扣0.5分。在带病吊篮上进行作业，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 8.2绿化工程（4分） | 涉路施工，应提前在施工地段车行方向前端的交叉路口设置导向分流标志。 涉路施工，警示标志、围挡应在施工区域两端和周边摆放，应专人看管做好交通引导。 小范围、短周期的日常养护应避开交通高峰时段，安排夜间施工，应通知交巡警部门，确实需要白天施工的，应征得交巡警批准后进行。 |  |  | 查看现场 | 涉路施工，未提前在施工地段车行方向前端的交叉路口设置导向分流标志，扣1分。 涉路施工，未在施工区域两端和周边摆放警示标志、围挡，未安排专人看管做好交通引导，发现一处扣0.5分。 日常养护工作不规范或者程序未履行到位，视情节扣0.5-1分。 |  |  |
|  |  | 8.3交安工程（4分） | 施工现场指挥人员和作业人员应穿着反光衣。 打、压立柱施工时，桩机应安设牢固、平稳，作业区域四周应设置安全警示标识牌。 涉路施工，应提前在施工地段车行方向前端的交叉路口设置导向分流标志。 热熔釜熔料时最大投料量不得超过缸体的4/5，热熔釜和漆料保温桶上方不得出现明火。 |  |  | 查看现场 | 施工现场指挥人员和作业人员没有穿反光衣的，每发现一人扣0.5分。 打、压立柱施工时，桩机安设不稳固，作业区域四周未设置安全警示标识牌，发现一处扣0.5分。 涉路施工，未提前在施工地段车行方向前端的交叉路口设置导向分流标志，扣1分。 热熔釜熔料时最大投料量超过缸体的4/5，扣1分。 热熔釜和漆料保温桶上方出现明火，扣1分。 |  |  |
|  |  | 8.4机电工程（4分） | 施工现场指挥人员和作业人员应穿着反光衣。 安装射流风机、洞内照明灯具时，应封闭施工点对应车道，防止安装时物件跌落伤人。 涉路施工，警示标志、围挡应在施工区域两端和周边摆放，应专人看管做好交通引导。 电气设备集中场所应配置可灭电气火灾的灭火器材。 电气设备和线路周围，应设置阻燃隔离防护。 |  |  | 查看现场 | 施工现场指挥人员和作业人员没有穿反光衣的每发现一人扣0.5分。 安装射流风机、洞内照明灯具时，没有封闭施工点对应车道的，每发现一处扣0.5分。 涉路施工，未在施工区域两端和周边摆放警示标志、围挡，未安排专人看管做好交通引导，发现一处扣1分。 电气设备集中场所未配置可灭电气火灾的灭火器材，发现一处扣0.5分。 电气设备和线路周围，未设置阻燃隔离防护，发现一处扣0.5分。 |  |  |
| 应得分 |  |  |  | 实得分 |  |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位（盖章）：                    评价（或抽查）人（签名）：                      实施日期：    年   月   日

注：此表用于施工单位每季度自我评价，监理单位每季度考核评价，建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施、谁负责盖章签认。

表1.5  大中型公路工程项目监理单位考核评价表（满分150分）

项目名称：                                         监理合同段：                       监理单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任落实（10分） | 1.1岗位职责（3分） | 明确监理各岗位的安全管理职责。 *全员签订安全监理责任书。 |  |  | 查阅文件 | 无监理各岗位职责，扣2分。 监理各岗位职责缺少安全管理职责，或安全管理内容不全，视情节扣0.5-1分。 监理各岗位安全管理责任针对性不强，视情节扣0.5-1分。 *安全生产责任书签订未覆盖全员，发现一人扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 1.2规章制度（3分） | 按规定建立健全安全管理制度，包括但不限于以下制度：全员安全生产责任、安全生产会议、施工组织设计与专项方案审查、安全生产费用审查、机械设备和人员进（退）场审核、特种设备复核检查、安全生产检查、事故隐患排查治理、平安工地建设现场监督管理、生产安全事故报告、应急管理等制度。 |  |  | 查阅文件 | 安全管理制度不健全，每缺一项扣0.5分。 安全管理制度针对性不强、可操作性差，每发现一个制度存在上述问题扣0.5-1分。 |  |  |
|  |  | 1.3监理规划（计划）、细则(4分） | *按规定编制监理规划（计划）。 |  |  | 查阅文件 | *未按规定编制监理规划（计划），扣2分。 监理规划（计划）或中缺乏安全管理内容，或安全管理内容的针对性不强，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 2 | 审查审批（45分） | 2.1施工组织设计（5分） | 按规定对施工组织设计中的安全技术措施进行审查、审批。 |  |  | 查阅资料 | 未审查施工组织设计的安全技术措施，扣3分。 审核不严格，或审查意见不具体，或未按照规定时间及时回复，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 2.2专项施工方案（10分） | *对危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审查、审批，并监督实施情况。 |  |  | 查阅资料 核查现场 | *未及时对施工单位上报的专项施工方案进行审查审批，视情节扣2-4分。 审批的专项施工方案不符合有关要求，视情节扣2-4分。 危险性较大的分部分项工程专项施工方案未经审查同意已实施，监理未及时纠正的，发现一项扣2分。 |  |  |
|  |  | 2.3安全生产条件审核（10分） | *对危险性较大的分部分项工程施工前的安全生产条件进行审核，审核结果报建设单位。 |  |  | 查阅资料 核查现场 | *未对危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件进行审核，扣4分。 *对危险性较大的分部分项工程施工前的安全生产条件审核把关不严，或审核有缺项，视情节扣2-3分。 *安全生产条件审核结果不报或迟报，视情节扣2-3分。 |  |  |
|  |  | 2.4安全生产费用（10分） | 按规定对安全生产费用提取、使用情况进行核对、计量和审批。 建立安全生产费用管理的监理台账。 |  |  | 查阅资料 | 未按规定核对、计量和审批安全生产费用的，视情节扣2-4分。 安全生产费用的核对、计量和审批不认真或不及时，视情节扣2-4分。 未对安全生产费用使用情况进行检查，未建立安全生产费用管理的监理台账、或台账不清晰，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 2.5人员和设备（10分） | 审查施工单位进场的特种设备、关键设备、主要设备的验收情况。 审查进场的项目负责人、安全管理人员、特殊作业人员的持证上岗情况。 |  |  | 查阅资料 核查现场 | 未对施工单位进场的特种设备、关键设备、主要设备进行审查，扣4分。 未对进场的项目负责人、安全管理人员、特殊作业人员进行审查，扣4分。 对施工单位进场的机械设备、人员审查不严，扣2分。 |  |  |
| 3 | 风险预控（10分） | 3.1风险预控（10分） | *按规定对风险评估报告进行审核。 *按规定督促施工单位开展风险辨识、评估，审核重大风险管控措施并督促落实，对重大风险分部分项工程的风险管控，总监理工程师应当参与管理和检查。 对合同段施工专项应急预案和现场处置方案进行审查，监督检查演练情况。 |  |  | 查阅资料 | *未督促施工单位开展风险辨识、评估，未督促施工单位提交风险评估报告，未对风险评估报告进行审核，无审核记录的，视情节扣1-2分。 未督促施工单位根据风险评估结论完善施工组织设计和专项施工方案，视情节扣1-3分 *未审核施工单位提交的重大风险管控措施，未督促落实的，视情节扣1-2分。 *对重大风险分部分项工程的风险管控，总监理工程师未参与管理和检查的，扣2分。 未审查合同段施工专项应急预案和现场处置方案，无审查记录的，扣2分。 未对应急演练进行监督检查的，或无检查记录的，扣1分。 审核（审查）不认真或不及时，或意见过于笼统、缺乏指导性，扣1分。 |  |  |
| 4 | 安全检查与督促整改（20分） | 4.1安全检查（25分） | *定期组织安全检查及事故隐患排查，对检查发现的问题，及时督促施工单位整改到位。对施工单位不能立即整改的安全问题和事故隐患，督促施工单位按整改计划改进，并对整改情况进行复核。情况严重的，应要求施工单位停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应及时向有关监管部门报告。 对有关部门通报施工单位存在的问题，认真督促整改到位。 对有关部门检查通报的监理管理问题，积极整改到位。 |  |  | 查阅资料 | 对应该检查而未全面、及时检查的，或安全检查、隐患排查等走过场，或对检查所发现的问题没有采取监理措施，或问题整改后没有组织复查的，发现一次扣2分。 未建立安全检查台账、或台账不清晰，可追溯性差，视情节扣1-2分。 *对重大事故隐患未发监理指令，发现一次扣2分。 *对发现重大事故隐患未跟踪督办的，发现一次扣2分。 *未履行重大事故隐患报告义务的，扣2分。 对重大事故隐患的检查和复查未附影像资料，发现一次扣1分。 监理指令、通知记录不闭合，发现一份扣1分。 未对专项施工方案实施情况进行分析评价，扣1分。 未督促施工单位对有关部门通报存在的问题认真整改到位的，发现一次扣1分。 对有关部门检查通报的监理管理问题未及时整改的，发现一次扣1分。 |  |  |
| 5 | 监理人员管理（10分） | 5.1持证上岗（3分） | 按照合同文件配置安全监理人员。 编制监理人员名册。 |  |  | 查阅资料 | 安全监理人员不满足合同文件要求，缺一人扣1分。 未提供监理人员名册，扣1分。 未提供监理人员上岗及离岗记录（如考勤表等），扣1分。 |  |  |
|  |  | 5.2监理人员内部培训教育（2分） | 监理人员上岗前应经培训考核合格。 建立安全管理培训教育计划，对监理人员定期组织安全培训教育。 |  |  | 查阅资料 | 监理人员上岗前未经培训考核合格，发现一人扣1分。 未制定安全管理培训教育计划，扣1分。 未定期组织安全培训教育，扣2分。 |  |  |
|  |  | 5.3安全监理日志（5分） | 认真填写安全监理日志。 按规定开展旁站和巡视，记录准确、详细、连续。 |  |  | 查阅资料 | 安全监理日志不连续、签字不全，或未经总监定期审查，旁站巡视未记录或不准确，发现一处（次）扣1分。 发现安全问题或事故隐患未及时记录的，扣1分。 |  |  |
| 6 | 专项活动（10分） | 6.1行业主管部门安全生产专项工作（5分） | 严格部署落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。 制定相应的工作方案或行动计划。 按方案或计划执行。 |  |  | 查阅资料 | 未制定安全生产工作方案或行动计划，或未督促施工单位落实安全生产专项工作的，发现一次扣1分。 安全生产专项工作落实不到位，或应付了事、走过场，发现一次视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 6.2考核评价（5分） | *每季度开展平安工地建设情况自评。 *每季度对施工单位平安工地建设情况进行考核评价。 |  |  | 查阅资料 | *未开展平安工地建设情况自评，扣2分。 *未对施工单位平安工地建设情况进行考核评价，或者考核评价走过场，或不及时组织实施，发现一次视情节扣2分。 未根据考核评价结果督促施工单位整改的，或无督促整改记录的，视情节扣01分。 考核评价资料欠真实、不准确，发现一次视情节扣1分。 |  |  |
| 7 | 档案管理（5分） | 7.1安全档案资料（5分） | 安全资料归档及时、齐全，台账明晰。 |  |  | 查阅资料 | 安全档案资料不真实，发现一份扣1分。 管理台账不全、或不明晰，视情节扣0.5-1分。 应当存档的资料不齐全，视情节扣0.5-1分。 |  |  |
| 8 | 监理工作效能（40分） | 8.1所监理的施工单位考核评价情况（40分） | 所监理的各施工合同段考核评价得分平均值×0.4即为监理工作效能得分。 |  |  | 查阅资料 | 各施工合同段（施工单位）考核评价得分平均值×0.4即为监理工作效能得分。 |  |  |
| 应得分 |  |  |  | 实得分 |  |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                        评价（或抽查）人：                           实施日期：  年   月   日

注：1.此表用于监理单位每季度自我评价，建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施、谁负责盖章签认。

表1.6  大中型公路工程项目建设单位考核评价表（满分150分）

项目名称：                                                建设单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理责任落实（15分） | 1.1组织机构（5分） | 按规定设立安全管理部门，项目安全组织机构健全。 项目主要领导和分管领导、各部门及岗位安全责任明确，落实安全生产责任制。 *全员签订安全生产责任书。 |  |  | 查阅文件 | 未按规定建立安全管理部门，扣2分。 项目安全组织机构不健全，扣1分。 岗位安全管理责任不明确，或未落实，视情节扣0.5-1分。 *安全生产责任书签订未覆盖全员，发现一人扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 1.2规章制度（5分） | 建立健全项目安全生产管理制度，包括但不局限于以下制度：全员安全生产责任制、安全生产会议、安全教育培训、安全生产检查、安全风险管理、事故隐患排查治理、平安工地建设、安全生产奖惩、安全生产费用管理、生产安全事故报告、应急管理等。 制定平安工地建设方案，明确建设目标、工作要求。 |  |  | 查阅文件 | 未按规定建立项目安全生产管理制度，或未以项目文件形式发布，扣2分。 安全管理制度不齐全，每缺一项扣0.5分。 安全管理制度的针对性不强、可操作性差，或未及时更新、与上位法不符，或用上级部门制度代替项目管理制度，视情节扣0.5-1分。 未制定平安工地建设方案，扣1分。 平安工地建设方案不满足目标要求，视情节扣0.5-1分。 平安工地建设方案可操作性不强，视情节扣0.5-1分。 |  |  |
|  |  | 1.3责任落实情况（5分） | 制定安全工作计划，明确安全管理目标，并督促落实。 |  |  | 查阅资料 查阅文件 | 未制定安全工作计划的，或安全管理目标不明确的，扣3分。 未督促落实安全工作计划的，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 2 | 安全生产费用管理（15分) | 2.1安全生产费用列支情况（15分） | *安全生产费用不低于规定标准。 明确安全生产经费使用范围和计量规则。 按要求及时支付安全生产费用，并检查安全生产费用使用情况。 定期检查施工单位安全生产费用投入使用情况，对投入不足的中标企业进行通报。 |  |  | 查阅资料 查阅文件 | *在招投标文件中，安全生产费用低于规定标准，或者未单独列出，扣3分。 安全生产经费使用范围和计量规则不明确，扣2分。 安全生产费用未及时支付，发现一次扣2分。 对安全生产费用投入不足的未进行通报的，视情节扣1-3分。 |  |  |
| 3 | 安全生产条件管理（15分） | 3.1安全生产条件审查（15分） | *施工合同应明确项目安全生产条件。 *工程项目开工前按照安全生产条件核查表考核项目进行审核。 *对监理单位提交的危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件审核结果进行确认。 |  |  | 查阅资料 | *施工合同未明确项目安全生产条件，或项目安全生产条件与现行法律、法规、规章、标准严重不符的，扣3分。 *项目开工前安全生产条件未审核，或审核不严，存在明显问题的，视情节扣1-3分。 *未对监理提交的危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件审核结果进行确认，发现一处扣2分。 |  |  |
| 4 | 风险管控（15分） | 4.1风险管控（15分） | *按规定开展施工安全总体风险评估。 督促施工单位开展施工安全风险专项评估，根据风险评估结论，完善施工组织设计和专项施工方案。 按规定组织开展涉路、涉航等风险评估工作。 *制定风险分级管控措施，对重大风险分部分项工程的风险管控，建设单位主要负责人应当参与管理和检查。 |  |  | 查阅资料 | *未按规定组织开展施工安全总体风险评估，扣5分。 未督促施工单位开展施工安全专项风险评估，扣5分。 未督促施工单位根据风险评估结论，完善施工组织设计和专项施工方案，或风险评估与施工组织设计、专项施工方案存在“两张皮”现象，视情节扣1-3分。 未按规定组织开展涉路、涉航等风险评估工作的，扣3分。 *未制定风险分级管控措施，对重大风险分部分项工程的风险管控，建设单位主要负责人未参与管理和检查，视情节扣1-3分。 |  |  |
| 5 | 安全检查考核（20分） | 5.1安全检查及隐患排查（20分） | 制定安全检查及隐患排查计划，并严格落实。 特殊季节和时段及时安排专项检查。 *对施工单位隐患排查治理情况开展监督检查，发现一般问题及隐患应及时督促整改到位，对发现的重大事故隐患跟踪督办，实行闭合管理。 |  |  | 查阅资料 | 未制定项目安全检查、隐患排查计划，或未按计划开展安全检查及隐患排查，视情节扣2-4分； 安全检查或隐患排查没有记录，或记录不连续、不闭合，发现一次扣2分。 特殊季节和时段没有安排安全专项检查，视情节扣1-3分；或者没有检查及整改记录的，发现一次扣1分。 未对施工单位隐患排查治理情况开展监督检查，或无检查记录，视情节扣1-2分。 *未督促施工单位专项治理已发现的重大事故隐患，或缺乏相应记录，发现一次扣2分。 |  |  |
| 6 | 应急管理（15分） | 6.1应急预案（8分） | 编制项目综合应急预案，组织应急演练。 |  |  | 查阅资料 | 未编制项目综合应急预案，扣3分。 未组织应急演练，扣3分。 预案针对性差、缺项多或演练不及时，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 6.2事故报告及处理（7分） | 制定事故月报及快报制度，事故发生后应当及时报送。 事故发生后应当按照“四不放过”原则开展警示教育和合同履约处罚。 |  |  | 查阅资料 | 未执行事故快报或存在瞒报、迟报事故情形的，扣2分。 未执行事故月报制度，扣1分。 发生事故未按“四不放过”原则进行警示教育、或未实施合同履约处罚的，视情节扣2-3分。 未建立事故管理档案，扣1分。 |  |  |
| 7 | 专项活动（15分） | 7.1行业主管部门安全生产专项工作落实情况（10分） | 严格部署落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。 制定落实方案或行动计划。 按方案或计划执行到位。 |  |  | 查阅资料 | 未制定安全生产专项工作方案或行动计划，发现一次扣2分。 安全生产专项工作部署落实不到位，或未督促施工、监理单位落实工作方案或行动计划的，或无相关落实记录的，发现一次扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 7.2考核评价（5分） | *定期开展平安工地建设情况自评。 *定期对施工和监理单位开展平安工地建设情况进行考核评价。 |  |  | 查阅资料 | *未定期开展平安工地建设情况自评，扣2分。 *未定期对施工、监理单位平安工地建设管理情况进行考核评价的，扣2分。 对施工和监理单位平安工地建设管理情况考核评价工作不连续，或考核评价走过场或不及时，或未及时向负有监管职责的交通运输主管部门报送考核评价结果的，视情节扣1-2分。 未根据考核结果督促施工、监理单位整改，或未提供整改记录的，视情节扣1-2分 考核评价资料欠真实、不准确，发现一次扣1分。 |  |  |
| 8 | 建设单位工作效能（40分） | 8.1监理单位和施工单位考核评价情况（40分） | 监理单位各合同段考核评价得分平均值×0.1+施工单位各合同段考核评价得分平均值×0.3即为建设单位工作效能得分。 |  |  | 查阅资料 | 监理单位各合同段考核评价得分平均值×0.1+施工单位各合同段考核评价得分平均值×0.3即为建设单位工作效能得分。 |  |  |
| 应得分 |  |  |  | 实得分 |  |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                            评价（或抽查）人：                         实施日期：  年   月   日

注：此表用于建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施，谁负责盖章签认。

附表2

表2.1.1  小型公路工程项目开工前安全生产条件核查表

项目名称：

| 序号 | 安全生产条件核查内容 | 需附资料 | 评判标准 | 核查结论 （符合、不符合） | 存在问题说明（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本建设程序完备，施工图设计依法审批，施工工期合理。 | 附施工图审批文件复印件。 | 符合：项目建设程序完备、依法审批、工期符合设计要求。 不符合：施工图设计未经审批。 |  |  |
| 2 | 项目主要施工风险已辨识分析，编制风险清单。 | 附主要风险辨识清单。 | 符合：按规定对项目施工主要安全风险进行辨识分析，编制风险清单。 不符合：未对项目施工主要安全风险进行辨识分析，未编制风险清单。 |  |  |
| 3 | 施工合同中应明确项目安全管理目标、安全生产职责、安全生产条件、安全生产费用、安全生产信用情况及专职安全生产管理人员配备的标准等要求。 | 附施工合同中相关内容的复印件。 | 符合：施工合同中的安全管理要素符合法律法规要求。 不符合：施工合同中的安全管理要素不符合法律法规要求，或缺失。 |  |  |
| 4 | 建设单位分别与施工、监理单位签订安全生产协议书，明确各方安全生产管理职责。 | 附安全生产协议书复印件。 | 符合：建设单位按要求与施工、监理分别签订安全生产协议，合同双方权力义务责任明确，项目安全管理目标明确。 不符合：建设单位未按要求与施工、监理分别签订安全生产协议。 |  |  |
| 5 | 建设单位配备专职安全生产管理人员； 监理单位按要求配备专职安全监理工程师； 施工单位设立安全生产管理机构，按要求配备专职安全生产管理人员。 | 附组织机构图、部门（岗位）设置文件及相关证书复印件，相关人员任命文件等。 | 符合：建设、施工单位按规定设置安全生产管理机构，施工单位按合同要求配足专职管理人员，监理单位按规定配备专职安全监理工程师，机构有成立文件，岗位责任明确，人员有任命文件，符合岗位任职条件。 不符合：建设单位未按规定设立安全生产管理机构，监理单位未按要求配备专职安全监理工程师，施工单位未按合同条件要求配备足够的专职安全生产管理人员，施工企业安全生产管理人员未经考核合格或未获得考核证书。 |  |  |
| 6 | 建设单位组织编制项目综合应急预案。 施工单位组织编制专项应急预案。 | 附项目综合应急预案、专项应急预案。 | 符合：按规定编制项目综合应急预案、专项应急预案，各项应急管理要素齐全、应急程序合理、应急资源充足、应急指挥机制完备。 不符合：未按规定编制项目综合应急预案、专项应急预案。 |  |  |

建设单位（盖章）：                                       核查人（签名）：                                核查日期：    年  月  日

注：1.本表由建设单位负责核查，核查完成后向负有监管职责的交通运输主管部门报送。按要求附相关资料。

2.分期实施的工程项目，后续合同段的相关资料应在合同段开工之前报送给建设单位。

表2.1.2  小型公路工程项目危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表

项目名称：                                  施工合同段：                 危险性较大的分部分项工程名称：

| 序号 | 安全生产条件核查内容 | 需附资料 | 评判标准 | 核查结论 （符合、不符合） | 存在问题说明（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按规定编制专项施工方案，附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、监理工程师签字后实施；超过一定规模的危险性较大分部分项工程，还应组织专家论证，并附专家论证审查意见和意见采纳情况。 | 附专项施工方案，施工单位技术负责人、监理工程师审查意见和专家论证、审查意见。 | 符合：按规定编制专项施工方案、附具安全验算结果，按程序履行签字确认手续；超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案组织专家论证、附专家审查意见。 不符合：未按规定编制专项施工方案，或超过一定规模的危险性较大工程未编制专项施工方案，或未组织专家论证。 |  |  |
| 2 | 涉及本分部分项工程施工的特种设备操作人员和特种作业人员应取得相应作业资格。 | 附特种设备操作人员和特种作业人员资格证书复印件、身份证复印件。 | 符合：特种设备操作人员和特种作业人员资格证书真实有效、符合作业要求，人数满足作业要求，人员已实际到岗就位。 不符合：特种设备操作人员和特种作业人员资格证书无效，不符合作业要求，人数不满足作业要求，人员未实际到岗就位。 |  |  |
| 3 | 施工单位按规定对本分部分项工程施工人员进行安全教育培训、技术交底和风险告知等。 | 附教育培训档案、技术交底记录和风险告知书。 | 符合：按规定对从业人员进行安全教育培训且考核合格，培训内容符合岗位从业要求，培训学时符合相关规定；分工种、工序组织安全技术交底；针对不同工种进行针对性的风险告知。 不符合：施工单位按规定对从业人员进行安全教育培训但仍存在未经教育培训考核上岗从业情形，或未组织安全生产教育培训、未组织安全技术交底，未进行风险告知或者风险告知没有针对性。 |  |  |
| 4 | 涉及本分部分项工程施工的特种设备应取得使用登记证书并建立了技术档案；自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移动模架等设施应进行验收。 | 附特种设备使用登记证复印件和技术档案，自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移动模架等设施的设计及验收材料。 | 符合：特种设备取得使用登记证书并建立详细的技术档案；自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移动模架等设施通过专项验收。 不符合：特种设备未取得使用登记证书；自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移动模架等设施未按规定组织专项验收，或专项验收未通过，或验收手续不全，或无验收记录。 |  |  |
| 5 | 施工现场按要求设置必要的作业平台、安全防护设施。 | 附作业平台、安全防护设施相关设计图纸和现场实物照片。 | 符合：按要求设置作业平台、安全防护设施，且牢固可靠。 不符合：未按要求设置作业平台、安全防护设施，或设置简易、不牢固。 |  |  |
| 6 | 施工单位应当为本分部分项工程施工人员购买意外伤害险。 | 附相关保单复印件。 | 符合：本分部分项工程的作业岗位有意外伤害险。 不符合：本分部分项工程的作业岗位没有意外伤害险。 |  |  |
| 7 | 按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业等相关手续。 | 附相关手续材料。 | 符合：按规定办理相关手续。 不符合：未按规定办理各项手续。 |  |  |

监理单位（盖章）：                                       核查人（签名）：                                核查日期：    年  月  日

注：1.本表由施工单位自查，自查结果报监理单位。监理单位负责核查，核查结果报建设单位备案。在前序的危险性较大的分部分项工程中的某项安全生产条件核查结论为“符合”的情况下，后序的危险性较大的分部分项工程中相同项别的安全生产条件无实质变化的，可不重复报验。

- 2.危险性较大的分部分项工程范围划分可按照《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90），并结合工程实际予以明确。

表2.2  小型公路工程项目施工单位考核评价表（满分150分）

项目名称：                                            施工合同段：                    施工单位名称：

| 序号 | 考核项目 |  | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 |  | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任体系与制度建设（15分） |  | 建立健全全员安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位。 建立安全生产管理制度并落实。 制定各岗位操作规程并落实。 |  |  | 查阅文件 查阅资料 |  | 安全生产责任书未全员覆盖，每发现1人，扣1分； 未建立安全生产管理制度，每缺少一项重要制度扣1分，制度未落实每发现一项，扣1分； 未制定岗位操作规程，每缺少一项，扣1分。 |  |  |
| 2 | 从业人员与设备管理（30分） |  | 按规定足额配备专（兼）职安全管理人员。 项目负责人和专职安全管理人员应持有效安全生产资格证书。 特殊作业人员（包括特种作业人员、特种设备操作人员）持有效资格证书上岗。 对新进场人员开展三级安全教育培训，经考核合格方可上岗。 开展班前讲话及安全技术交底工作。 为从业人员办理工伤保险，为危险作业人员办理意外伤害险。 大型机械设备、模板支架使用前应组织验收。 *特种设备投入使用前经法定检验合格，按规定办理使用登记。 加强设备日常维护，确保吊索具及安全保险装置齐全有效。 |  |  | 查阅文件 查阅资料 查看现场 现场询问 |  | 未足额配备专职安全管理人员，每少1人，扣2分；项目负责人和专职安全管理人员未持证上岗或证书过期未复审，每发现1人，扣1分； 特殊作业人员未持证上岗，每发现1人，扣2分； 未对新进场人员开展三级安全教育培训或未经考核合格即上岗，每发现1人，扣1分； 未开展班前讲话，每发现1次，扣1分，未开展安全技术交底，每发现1人，扣1分； 未办理工伤保险或意外伤害险，每发现1人，扣1分； 大型机械设备、模板支架使用前未组织验收，每发现1台设备或1套设施，扣2分； *特种设备未经法定检验合格即投入使用或特种设备未办理使用登记手续即投入使用，扣10分。 设备吊索具及安全保险装置失效或缺失，每发现1处，扣1分。 |  |  |
| 3 | 风险分级管控与隐患排查治理（30分） |  | 开展施工安全风险辨识和风险分析，形成风险管控清单。 *危大工程编制专项施工方案并按规定组织专家论证，并经企业技术负责人签批。 将施工风险及采取的控制措施及时告知作业人员；并按规定设置风险告知牌。 企业对项目应定期开展安全检查，项目部按规定开展日常安全隐患排查治理，隐患处置实行闭环管理，并做好记录。 重大事故隐患要挂牌整改，及时上报。 |  |  | 查阅文件 查阅资料 查看现场 |  | 未编制风险辨识管控清单，扣2分，风险辨识管控清单不全面，每发现1处，扣1分； *危大工程未编制专项施工方案或未按规定组织专家论证或未经企业技术负责人签批，每发现1次，扣5分； 作业人员不清楚作业风险及控制措施，每发现1人次，扣1分；未按规定设置风险告知牌，每发现1处，扣1分； 企业未对项目开展安全检查，扣2分，项目部未开展日常安全隐患排查治理或隐患未整改闭环或记录不全，每发现1次，扣1分； 重大事故隐患未及时上报并挂牌整改，每发现1处，扣2分。 |  |  |
| 4 | 现场安全管控（45分） | 4.1施工现场布设（5分） | 办公、生活区严禁设置在危险区域，生活区严禁存放易燃易爆等危险品。 装配式房屋应有材料合格证或验收证明，满足安全使用要求。 混凝土拌和、构件预制、钢筋加工等推行工厂化管理。 施工现场临时用电应采用符合要求的接零保护系统，每台用电设备必须设独立保护电器。 *水上或潮湿地带电缆线必须绝缘良好并具有防水功能，电缆线接头必须经防水处理。 按要求在施工现场配备消防器材，及时维护保养。 |  |  | 查看现场 |  | 办公、生活区严禁设置在危险区域或生活区存放易燃易爆等危险品，每发现1处，扣2分； 装配式房屋无材料合格证或验收证明，每发现1处，扣1分。 混凝土拌和、构件预制、钢筋加工未推行工厂化管理，扣1分。 临时用电未采用符合要求的接零保护系统，或未安装漏电保护器，每发现1处，扣1分。 *水上或潮湿地带电缆线无防水功能或电缆线接头未经防水处理，每发现1处，扣2分。 未按要求配备消防器材或消防器材失效，每发现1处，扣1分。 |  |  |
|  |  | 4.2安全防护设施（10分） | 高处、临边、临水作业及孔洞应设置防护栏杆及安全网。 *高处作业必须设置人员上下专用通道并搭设作业平台，平台脚手板应铺满且固定牢固。 交通要道、重要作业场所、危险区域应设置安全警示标识、标牌。 施工现场作业人员应按规定正确使用安全带、安全帽等劳动防护用品。 |  |  | 查看现场 |  | 高处、临边、临水作业及孔洞未设置防护栏杆及安全网，发现一处扣1分。 *高处作业未设置人员上下专用通道，未搭设作业平台，平台脚手板未铺满且未固定牢固的，发现一处扣2分。 交通要道、重要作业场所、危险区域未设置安全警示标识、标牌的，发现一处扣1分。 施工现场作业人员未按规定正确使用个体防护用品，发现一人次扣1分。 |  |  |
|  |  | 4.3施工作业安全管理（20分） | 基坑开挖方式合理，支护措施有效，降排水系统合理可靠。 *深基坑边坡、支护结构等应进行沉降和位移监测。 搭设支架和脚手架的材料应有产品性能检验报告、产品质量合格证。 支架和脚手架基础牢固，支垫规范，排水设施完善。 *焊接与热切割作业人员应持证上岗，并正确佩戴、使用专用劳动防护用品。 吊装作业应设置警戒区。 起重机严禁吊人。 采用双机抬吊施工的，应符合起重吊装作业规范要求。 拆除工程应由相应资质单位实施，施工前办理相关审批手续。 拆除工程可能对相邻建筑物或管线等安全产生危险时，应采取相应保护措施。 *按规定办理爆破许可证；爆破作业应严格按照审批的爆破设计方案进行施工。 *爆破作业必须设置警戒区和警戒人员。 施工船舶和设备证书齐全，检验合格；施工船舶、设备配员符合要求，人员资格证书齐全、有效。 禁止船舶在超过核定航行和作业条件的情况下作业。 |  |  | 查看现场 |  | 基坑开挖方式不合理，支护措施不起作用，无降排水系统，视情节扣1-3分。 *深基坑边坡、支护结构等未进行沉降和位移监测，扣5分。 搭设支架和脚手架的材料无产品性能检验报告、产品质量合格证，扣1分。 支架和脚手架基础不稳固，排水设施不完善，视情节扣1-3分。 *焊接与热切割作业人员未持证上岗，或未佩戴、使用专用劳动保护用品，发现一人次扣0.5分。 吊装作业未设置警戒区，发现一处扣1分。 采用起重机吊人，发现一次扣1分。 采用双机抬吊施工的，违反起重吊装作业规范要求，发现一次扣1分。 拆除工程未由相应资质单位实施，扣2分。 拆除工程对毗邻建筑物或管线构成危险时未采取保护措施，发现一处扣1分。 *未办理爆破许可证即进行爆破作业，扣10分；未严格按爆破设计方案进行作业，视情节扣4-8分。 *爆破作业未设置警戒区和警戒人员，或警戒时间不足的，发现一次扣5分。 施工船舶和设备证书不齐全、无检验合格资料，施工船舶、设备配员不符合要求，人员资格证书不齐全或过期失效，视情节扣2-4分。 船舶超过核定航行和作业条件作业，发现一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 4.4-1施工工艺技术管理（公路部分）（10分） | 桩机设备安设应平稳牢固。 桩基钢筋笼下放采用专用吊具。 挖孔桩孔口应设置防坠器。 模板之间连接螺栓必须全部安装到位。 模板吊环不得采用螺纹钢筋。 多次周转使用的模板应检查验收合格之后才能投入使用。 梁板吊装就位后及时进行稳固。 *隧道施工严格执行《隧道施工安全九条规定》。 *高边坡施工应设置截、排水设施；高边坡施工自上而下，开挖一级防护一级。不良地质边坡在雨后或雪融后不得直接开挖。 抗滑桩孔桩应当间隔跳槽开挖。 *路面施工时，施工区域应实行交通管制。在通车道路上施工或夜间作业时，应采取限速､导流及渠化等措施。 |  |  | 查看现场 |  | 桩机设备安设不稳固，发现一台扣1分。 桩基钢筋笼下放未采用专用吊具，发现一次扣1分。 挖孔桩孔口应设置防坠器，发现一处扣1分。 模板之间连接螺栓未全部安装到位，发现一次扣1分。 模板吊环采用螺纹钢筋，发现一处扣1分。 多次周转使用的模板未经检查验收合格即投入使用，发现一次扣1分。 梁板吊装就位后未及时进行稳固，发现一处扣1分。 *隧道施工未严格执行《隧道施工安全九条规定》，发现一项扣5分。 *高边坡施工未设置截、排水设施，发现一处扣5分；高边坡施工未自上而下，开挖一级防护一级，发现一处扣5分；不良地质边坡在雨后或雪融后直接开挖，发现一处扣5分。 抗滑桩孔桩未间隔跳槽开挖，扣1分。 路面施工时，施工区域未实行交通管制，扣1分；在通车道路上施工或夜间作业时，未采取限速､导流及渠化等措施，扣1分。 |  |  |
| 5 | 安全投入（10分） |  | 做好安全生产费用使用计划及台账。 安全生产经费应足额投入，专款专用。 |  |  | 查阅文件 查阅资料 查看现场 |  | 未制定安全生产费用使用计划，扣3分。 未按规定提取使用安全生产费用，发现一项扣2分。 未建立安全生产费用使用台账，或台账所附证明不齐全、不真实，发现一项视情节扣1-3分。 |  |  |
| 6 | 应急与事故管理（20分） |  | 制定专项应急预案或现场处置方案；配备应急物资和兼职应急队伍；开展应急培训和演练。 发生事故，及时进行事故现场处置，并及时、如实向有关部门报告。 |  |  | 查阅文件 查阅资料 查看现场 |  | 未制定专项应急预案或现场处置方案，扣5分。 未配备应急物资和兼职应急队伍，扣5分。 未开展应急培训和演练，扣5分。 发生事故，未及时进行事故现场处置，未及时、如实向有关部门报告，扣5分。 |  |  |
| 应得分 |  |  |  | 实得分 |  |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                         评价（或抽查）人（签名）：                实施日期：    年   月   日

注：此表用于施工单位每季度自我评价、监理单位每季度考核评价，建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织考核评价、谁负责盖章签认。

表2.3  小型公路工程项目监理单位考核评价表（满分150分）

项目名称：                                         监理合同段：                       监理单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任落实（20分） | 1.1责任落实（20分） | 明确监理各岗位的安全管理职责。 全员签订安全监理责任书。 按规定建立健全安全管理制度。 *按照合同文件配置安全监理人员。 |  |  | 查阅文件 | 无监理各岗位职责，扣2分。 监理各岗位职责缺少安全管理职责，或安全管理内容不全，视情节扣1-2分。 监理各岗位安全管理责任针对性不强，视情节扣1-2分。 安全生产责任书签订未覆盖全员，发现一人扣1分。 安全管理制度不健全，每缺一项扣1分 安全管理制度针对性不强、可操作性差，扣1分。 *安全监理人员不满足合同文件要求，缺一人扣1分。 无安全监理人员上岗及离岗记录（如考勤表等），扣1分。 |  |  |
| 2 | 审查审批（45分） | 2.1专项施工方案（15分） | *对危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审查、审批，并监督实施情况。 |  |  | 查阅资料 查看现场 | *未及时对施工单位上报的专项施工方案进行审查审批，视情节扣1-3分。 *审批的专项施工方案不符合有关要求，视情节扣1-3分。 *危险性较大的分部分项工程专项施工方案未经审查同意已实施，监理未及时纠正的，发现一项扣2分。 |  |  |
|  |  | 2.2安全生产费用（15分） | *按规定对安全生产费用提取、使用情况进行核对、计量和审批。 |  |  | 查阅资料 | *未按规定核对、计量和审批安全生产费用的，视情节扣2-5分。 *安全生产费用的核对、计量和审批不认真或不及时，视情节扣2-5分。 *未建立安全生产费用管理的监理台账、或台账不清晰，视情节扣2-5分。 |  |  |
|  |  | 2.3人员和设备（15分） | 审查施工单位进场的关键设备的验收情况。 审查进场的项目负责人、安全管理人员、特殊作业人员的持证上岗情况。 |  |  | 查阅资料 查看现场 | 未对施工单位进场的特种设备、大型设备等进行审查，扣5分。 未对进场的项目负责人、安全管理人员、特殊作业人员进行审查，扣5分。 对施工单位进场的机械设备、人员审查不严，扣5分。 |  |  |
| 3 | 风险预控（20分） | 3.1风险预控（20分） | 按规定对风险清单进行审核。 对合同段施工应急预案进行审查。 |  |  | 查阅资料 | 未督促施工单位提交风险清单，扣5分；未对风险清单进行审核，无审核记录，扣5分。 未对合同段施工专项应急预案和现场处置方案进行审核，无审查记录的，扣5分。 审核（审查）不认真或不及时，或意见过于笼统、缺乏指导性，扣5分。 |  |  |
| 4 | 安全检查与督促整改（20分） | 4.1安全检查（20分） | 定期组织安全检查及事故隐患排查，对检查发现的问题，及时督促施工单位整到位。 *发现重大事故隐患应要求施工单位立即停工整改、跟踪督办，并履行报告职责。 对有关部门通报施工单位存在的问题，认真督促整改到位。 对有关部门检查通报的监理管理问题，积极整改到位。 认真填写安全监理日志。 *按规定旁站和巡视，记录准确、详细、连续。 |  |  | 查阅资料 | 对应该检查而未全面、及时检查的，或安全检查、隐患排查等走过场，或对检查所发现的问题没有采取监理措施，或问题整改后没有组织复查的，发现一次扣1分。 *对重大事故隐患未发监理指令，发现一次扣2分。 *对发现重大事故隐患未跟踪督办的，发现一次扣2分。 *未履行重大事故隐患报告义务的，扣2分。 对重大事故隐患的检查和复查未附影像资料，发现一次扣2分。 监理指令、通知记录不闭合，发现一份扣1分。 对有关部门检查通报的监理管理问题未及时整改的，发现一次扣2分。 安全监理日志不连续、签字不全，或未经总监定期审查，旁站巡视未记录或不准确，发现一处（次）扣1分。 *发现安全问题或事故隐患未及时记录的，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 5 | 专项活动（10分） | 5.1行业主管部门安全生产专项工作（5分） | 严格部署落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。 |  |  | 查阅资料 | 未制定安全生产工作方案或行动计划，或未督促施工单位落实安全生产专项工作的，发现一次扣3分。 安全生产专项工作落实不到位，或应付了事、走过场，发现一次视情节扣2-4分。 |  |  |
|  |  | 5.2考核评价（5分） | *定期开展平安工地建设情况自评，对施工单位平安工地建设情况进行考核评价。 |  |  | 查阅资料 | *未定期开展平安工地建设情况自评，扣2分。 *未定期对施工单位平安工地建设情况进行考核评价，或者考核评价走过场，或不及时组织实施，发现一次视情节扣1-2分。 |  |  |
| 6 | 监理工作效能（40分） | 6.1所监理的施工单位考核评价情况（40分） | 所监理的各施工合同段考核评价得分平均值×0.4即为监理工作效能得分。 |  |  | 查阅资料 | 各施工合同段（施工单位）考核评价得分平均值×0.4即为监理工作效能得分。 |  |  |
| 应得分 |  |  |  | 实得分 |  |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                        评价（或抽查）人：                           实施日期：  年   月   日

注：此表用于监理单位每季度自我评价，建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施、谁负责盖章签认。

表2.4  小型公路工程项目建设单位考核评价表（满分150分）

项目名称：                                                建设单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理责任落实（20分） | 1.1责任落实（20分） | 项目主要领导和分管领导、各部门及岗位安全责任明确。 *全员签订安全生产责任书。 建立健全项目安全生产管理制度。 *制定平安工地建设方案，明确建设目标、工作要求。 |  |  | 查阅文件 | 未按规定建立安全管理部门，扣2分。 项目安全组织机构不健全，扣1分。 岗位安全管理责任不明确，或未落实，视情节扣1-2分。 *安全生产责任书签订未覆盖全员，发现一人扣1分。 未按规定建立项目安全生产管理制度，扣2分。 安全管理制度不齐全，每缺一项扣1分。 安全管理制度的针对性不强、可操作性差，或未及时更新、与上位法不符，或用上级部门制度代替项目管理制度，视情节扣1-2分。 *未制定平安工地建设方案，扣4分。 *平安工地建设方案不满足目标要求，可操作性不强，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 2 | 安全生产费用管理（20分) | 2.1安全生产费用列支情况（20分） | *安全生产费用不低于规定标准。 按要求及时支付安全生产费用，并检查安全生产费用使用情况。 |  |  | 查阅资料 查阅文件 | *在招投标文件中，安全生产费用低于规定标准，或者未单独列出，扣3分。 安全生产经费使用范围和计量规则不明确，扣3分。 安全生产费用未及时支付，发现一次扣2分。 未对安全生产费用使用情况进行检查，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 3 | 风险管控（20分） | 3.1风险管控（20分） | 督促施工单位开展施工安全风险辨识分析。 *按规定组织开展涉路、涉航等其他风险评估工作。 制定风险分级管控措施，对重大风险分部分项工程的风险管控，建设单位主要负责人应当参与管理和检查。 |  |  | 查阅资料 查看现场 | 未督促施工单位开展施工安全风险辨识分析，扣5分。 *未按规定组织开展组织开展涉路、涉航等其他风险评估工作，发现一项扣3分。 未制定风险分级管控措施，对重大风险分部分项工程的风险管控，建设单位主要负责人未参与管理和检查，视情节扣2-4分。 |  |  |
| 4 | 安全检查考核（20分） | 4.1安全检查及隐患排查（20分） | 定期组织安全检查及隐患排查。 *对施工单位重大事故隐患排查治理情况开展监督检查，对发现的重大事故隐患跟踪督办，实行闭合管理。 |  |  | 查阅资料 | 未定期开展安全检查及隐患排查，视情节扣2-4分； 安全检查或隐患排查没有记录，或记录不连续、不闭合，发现一次扣1分。 未对施工单位隐患排查治理情况开展监督检查，或无检查记录，视情节扣1-2分。 *未督促施工单位专项治理已发现的重大事故隐患，或缺乏相应记录，发现一次扣2分。 |  |  |
| 5 | 应急管理（15分） | 5.1应急预案（8分） | 编制项目总体应急预案，组织应急演练。 |  |  | 查阅资料 | 未编制项目总体应急预案，扣3分。 未组织应急演练，扣3分。 预案针对性差、缺项多或演练不及时，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 5.2事故报告及处理（7分） | 制定事故月报及快报制度，事故发生后应当及时报送。 |  |  | 查阅资料 | 未执行事故快报或存在瞒报、迟报事故情形的，扣3分。 未执行事故月报制度，扣2分。 发生事故未按“四不放过”原则进行警示教育、或未实施合同履约处罚的，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 6 | 行业主管部门安全生产专项工作（15分） | 6.1行业主管部门安全生产专项工作落实情况（10分） | 严格部署落实行业主管部门布置的安全生产专项工作，并建立相关工作台账。 |  |  | 查阅资料 | 未制定安全生产专项工作方案或行动计划，发现一次扣1分。 安全生产专项工作部署落实不到位，或未督促施工、监理单位落实工作方案或行动计划的，或无相关落实记录的，发现一次视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 6.2考核评价（5分） | *定期开展平安工地建设情况自评。 *定期对施工和监理单位开展平安工地建设情况进行考核评价。 |  |  | 查阅资料 | *未定期开展平安工地建设情况自评，扣2分。 *未定期对施工、监理单位平安工地建设管理情况进行考核评价的，扣2分。 对施工和监理单位平安工地建设管理情况考核评价工作不连续，或考核评价走过场或不及时，或未及时向负有监管职责的交通运输主管部门报送考核评价结果的，视情节扣1-2分。 考核评价资料欠真实、不准确，发现一次扣1分。 |  |  |
| 7 | 建设单位工作效能（40分） | 7.1监理单位和施工单位考核评价情况（40分） | 监理单位各合同段考核评价得分平均值×0.1+施工单位各合同段考核评价得分平均值×0.3即为建设单位工作效能得分。 |  |  | 查阅资料 | 监理单位各合同段考核评价得分平均值×0.1+施工单位各合同段考核评价得分平均值×0.3即为建设单位工作效能得分。 |  |  |
| 应得分 |  |  |  | 实得分 |  |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                            评价（或抽查）人：                         实施日期：  年   月   日

注：此表用于建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施，谁负责盖章签认。

- 附件5

吉林省水运工程平安工地建设考核评价标准

附表1：大中型水运工程平安工地建设考核标准

表1.1.1大中型水运工程项目开工前安全生产条件核查表

表1.1.2大中型水运工程项目危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表

表1.2大中型水运工程项目施工单位基础管理考核评价表（满分150分）

表1.3大中型水运工程项目施工单位施工现场（通用部分）考核评价表（满分150分）

表1.4大中型水运工程项目施工单位施工现场（专业部分）考核评价表（满分150分）

表1.5大中型水运工程项目监理单位考核评价表（满分150分）

表1.6大中型水运工程项目建设单位考核评价表（满分150分）

附表2：小型水运工程平安工地建设考核标准

表2.1.1小型水运工程项目开工前安全生产条件核查表

表2.1.2小型水运工程项目危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表

表2.2小型水运工程项目施工单位考核评价表（满分150分）

表2.3小型水运工程项目监理单位考核评价表（满分150分）

表2.4小型水运工程项目建设单位考核评价表（满分150分）

附表1

表1.1.1  大中型水运工程项目开工前安全生产条件核查表

项目名称：

| 序号 | 安全生产条件核查内容 | 需附资料 | 评判标准 | 核查结论（符合、不符合） | 存在问题说明（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本建设程序完备，施工图设计依法审批，施工工期合理。 | 附施工图审批文件复印件。 | 符合：项目建设程序完备、依法审批、工期符合设计要求。 不符合：施工图设计未经审批。 |  |  |
| 2 | 建设单位按规定组织开展施工安全总体风险评估，编制总体风险评估报告。 | 附总体风险评估报告。 | 符合：按规定组织开展项目施工安全总体风险评估，编制评估报告，评估程序规范、评估深度符合实际。 不符合：未按规定组织开展项目施工安全总体风险评估，或评估结论不合理。 |  |  |
| 3 | 施工合同中应明确项目安全管理目标、安全生产职责、安全生产条件、安全生产费用、安全生产信用情况及专职安全生产管理人员配备的标准等要求。 | 附施工合同中相关内容的复印件。 | 符合：施工合同中的安全管理要素符合法律法规要求。 不符合：施工合同中的安全管理要素不符合法律法规要求，或缺失。 |  |  |
| 4 | 建设单位分别与施工、监理单位签订安全生产协议书，明确各方安全生产管理职责。 | 附安全生产协议书复印件。 | 符合：建设单位按要求与施工、监理分别签订安全生产协议，合同双方权力义务责任明确，项目安全管理目标明确。 不符合：建设单位未按要求与施工、监理分别签订安全生产协议。 |  |  |
| 5 | 建设单位应当设立安全生产管理机构。 监理单位按要求配备专职安全监理工程师。 | 附组织机构图、部门（岗位）设置文件及相关证书复印件，相关人员任命文件等。 | 符合：建设单位按规定设置安全生产管理机构；监理单位按规定配备专职安全监理工程师；机构有成立文件，岗位责任明确，人员有任命文件，符合岗位任职条件。 不符合：建设单位未按规定设立安全生产管理机构；监理单位未按要求配备专职安全监理工程师。 |  |  |
| 6 | 建设单位组织编制项目综合应急预案。 | 附项目综合应急预案。 | 符合：按规定编制项目综合应急预案，各项应急管理要素齐全、应急程序合理、应急资源充足、应急指挥机制完备。 不符合：未按规定编制项目综合应急预案。 |  |  |

建设单位（盖章）：                                       核查人（签名）：                                核查日期：    年  月  日

注：1.本表由建设单位负责核查，核查完成后向负有监管职责的交通运输主管部门报送。按要求附相关资料。

2.分期实施的工程项目，建设单位应在后续工程开工前重新核查。

表1.1.2  大中型水运工程项目危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表

项目名称：                                                   危险性较大的分部分项工程名称：

| 序号 | 安全生产条件核查内容 | 需附资料 | 评判标准 | 核查结论（符合、不符合） | 存在问题说明（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按规定编制专项施工方案，附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施；超过一定规模的危险性较大分部分项工程，还应组织专家论证。 | 附专项施工方案，施工单位技术负责人、总监理工程师审查意见和专家论证、审查意见。 | 符合：按规定编制专项施工方案、附具安全验算结果，按程序履行签字确认手续；超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案组织专家论证。 不符合：未按规定编制专项施工方案，或超过一定规模的危险性较大工程未编制专项施工方案，或未组织专家论证。 |  |  |
| 2 | 涉及本分部分项工程施工的特种设备操作人员和特种作业人员应取得相应作业资格。 | 附特种设备操作人员和特种作业人员资格证书复印件、身份证复印件。 | 符合：特种设备操作人员和特种作业人员资格证书真实有效、符合作业要求，人数满足作业要求，人员已实际到岗就位。 不符合：特种设备操作人员和特种作业人员资格证书无效，不符合作业要求，人数不满足作业要求，人员未实际到岗就位。 |  |  |
| 3 | 施工单位按规定对本分部分项工程施工人员进行安全教育培训、技术交底和风险告知等。 | 附教育培训档案、技术交底记录和风险告知书。 | 符合：按规定对从业人员进行安全教育培训且考核合格，培训内容符合岗位从业要求，培训学时符合相关规定；分工种、工序组织安全技术交底；针对不同工种进行针对性的风险告知。 不符合：施工单位按规定对从业人员进行安全教育培训但仍存在未经教育培训考核上岗从业情形，或未组织安全生产教育培训、未组织安全技术交底，未进行风险告知或者风险告知没有针对性。 |  |  |
| 4 | 涉及本分部分项工程施工的特种设备应取得使用登记证书并建立了技术档案；自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移动模架等设施应进行验收。 | 附特种设备使用登记证复印件和技术档案，自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移动模架等设施的设计及验收材料。 | 符合：特种设备取得使用登记证书并建立详细的技术档案；自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移动模架等设施通过了专项验收。 不符合：特种设备未取得使用登记证书；自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移动模架等设施未按规定组织专项验收，或专项验收未通过，或验收手续不全，或无验收记录。 |  |  |
| 5 | 施工现场按要求设置必要的作业平台、安全防护设施。 | 附作业平台、安全防护设施相关设计图纸、验算报告和现场实物照片。 | 符合：按要求设置作业平台、安全防护设施，且牢固可靠。 不符合：未按要求设置作业平台、安全防护设施，或设置简易、不牢固。 |  |  |
| 6 | 施工现场应当配备必要的应急救援器材、设备和物资。 | 附应急物资、设备、器材等清单和实物照片。 | 符合：配备必要的救援器材、设备和物资。 不符合：未配备必要的急救援器材、设备和物资。 |  |  |
| 7 | 按规定办理跨线（涉路）施工、交通管制及水上水下作业等相关手续。 | 附相关手续材料。 | 符合：按规定办理相关手续。 不符合：未按规定办理各项手续。 |  |  |

施工（监理）单位（盖章）：                               核查人（签名）：                                核查日期：    年  月  日

注：1.本表由施工单位自查，按要求附相关资料，自查结果报监理单位，监理单位负责核查，核查结果报建设单位确认。在前序的危险性较大的分部分项工程中的某项安全生产条件核查结论为“符合”的情况下，后序的危险性较大的分部分项工程中相同项别的安全生产条件无实质变化的，可不重复报验。

2.表中的安全生产条件核查内容不得有不符合项。

3.危险性较大的分部分项工程范围划分可按照《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90）、《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS205-1）等文件，并结合工程实际予以明确。

表1.2  大中型水运工程项目施工单位基础管理考核评价表（满分150分）

项目名称：                                                                施工单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 |  | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理目标策划（8分） | 1.1方针目标（4分） |  | *制定项目安全生产方针、目标和不低于合同约定的安全控制指标。 |  |  | 查阅文件 | *未制定项目安全生产方针、目标，扣4分。 制定的项目安全生产方针、目标不具体，未以文件形式正式发布，视情节扣1-2分。 制定的安全生产控制指标低于合同约定的安全控制指标，扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 1.2策划设计（2分） |  | 制定平安工地建设方案，明确建设目标、工作要求。 |  |  | 查阅文件 | 未制定平安工地建设方案，扣2分。 平安工地建设方案可操作性不强，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  | 1.3目标考核（2分） |  | 制定安全生产目标考核与奖惩办法。 定期考核年度安全生产目标完成情况，并兑现奖惩。 |  |  | 查阅资料 | 未制定安全生产目标考核和奖惩办法，扣2分。 安全生产目标考核与奖惩办法内容不全面、不具体，视情节扣1-2分。 未定期考核安全生产目标完成情况，或考核不连续，扣0.5分。 未按办法要求对考核结果实施奖惩，扣0.5分。 |  |  |  |
| 2 | 安全生产管理制度（8分） | 2.1建立制度体系（6分） |  | 识别收集适用的国家有关安全法律法规形成汇编，并建立清单。 *建立安全生产管理制度体系。应包含但不局限于全员安全生产责任，专业（劳务）分包单位安全管理，特种作业人员管理，安全生产会议，安全教育培训，项目主要负责人带班生产，施工组织设计与专项施工方案编制，安全技术交底，安全生产检查，安全风险管理，事故隐患排查治理，平安工地建设，临时设施与设备安全管理，临时用电管理，劳动防护用品管理，民用爆破物品管理，消防安全管理，安全生产奖惩，安全生产费用管理，职业健康安全管理，生产事故报告，应急管理等制度。制度应符合国家、行业现行的法律法规和规章制度的要求，并落实到位。 |  |  | 查阅文件 | 未识别收集适用的国家有关安全法律法规并建立清单，扣1分，收集缺漏多或未及时更新，扣0.5分。 *未建立健全安全生产管理制度体系的，每缺一项扣1分。 制度不符合国家、行业现行的法律法规和规章制度的要求，视情节扣0.5-1分。 制度落实执行不到位，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  | 2.2安全会议（2分） |  | 及时组织召开安全会议，并做好会议记录。 |  |  | 查阅资料 | 未定期召开安全生产会议，如月度安全会议、专题会议、周例会等，视情节扣 0.5-1 分。 会议记录不完整、不连续，视情节扣0.5-1分。 |  |  |  |
| 3 | 安全 管理机构和人员（14分） | 3.1安全组织机构（4分） |  | 成立安全生产领导小组，设置专职安全管理机构。 |  |  | 查阅文件 | 未成立安全生产领导小组，扣2分。 未设置专职安全管理机构，扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 3.2安全管理人员（3分） |  | *主要负责人和安全生产管理人员经交通运输主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，持证上岗并与对应岗位人员身份相符。 *按要求足额配备专职安全生产管理人员。 安全生产管理人员工作记录完善。 |  |  | 查阅资料 | *安全生产管理人员未持有效证书，或证书与对应岗位人员身份不相符，发现一例扣0.5分。 *未按要求足额配备专职安全生产管理人员，发现少一人扣1分。 安全生产管理人员无工作记录或记录不连续或记录流水账、无实质内容，发现一次扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 3.3特殊作业人员（3分） |  | 汇总施工现场特殊作业人员的相关资格证书，并建立特殊作业人员台账。 *特殊作业人员（包括特种作业人员、特种设备作业人员、爆破相关人员等）持有效资格证书上岗。 |  |  | 查阅资料 现场核查 | 未建立特殊作业人员台账，扣0.5分。 *每发现一例特殊作业人员未持有效证书，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 3.4从业人员劳动保护（4分） |  | 全员劳动用工登记，签订劳动合同。 为作业人员配备合格的劳动防护用品，编制劳动保护用品和职业健康防护用品发放记录。 |  |  | 查阅资料 现场核查 | 未与从业人员签订劳动合同，发现一人次扣1分。 未建立人员台账，扣1分，台账不完善，视情节扣0.5-1分。 无劳动保护用品和职业健康防护用品发放记录，扣1分，发放记录不完整，扣0.5分。 |  |  |  |
| 4 | 安全 生产责任（10分） | 4.1全员责任制（3分） |  | *项目部应当建立全员安全生产责任制，并明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 |  |  | 查文件。 | *未建立安全生产责任制，或未覆盖全员，扣2分。 未明确各岗位的责任人员名单、责任范围和考核标准，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  | 4.2责任签认（4分） |  | 项目部、各部门、班组及作业人员层层签订责任书。 |  |  | 查阅文件 | 未进行全员安全责任签认，每缺一人扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 4.3责任考核（3分） |  | 落实安全生产责任制并进行检查、考核。 |  |  | 查阅文件 | 未组织安全生产责任考核，扣3分。 安全责任考核未覆盖全员、考核内容不全、考核周期不连续、考核结果未应用、无兑现奖惩，视情节扣1-2分。 未将考核结果进行公示和通报，扣1分。 |  |  |  |
| 5 | 安全风险管控（20分） | 5.1风险评估（6分） |  | *按规定开展施工安全风险辨识和风险评估。 根据风险辨识和评估结果编制施工安全风险清单。 |  |  | 查阅资料 | *未按规定开展施工安全风险辨识，扣2分。 *未按规定开展施工安全风险评估，扣2分。 未编制施工安全风险清单，扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 5.2风险管控（14分） |  | *编制重大风险基础信息清单、责任分工清单、防控措施清单、监测监控清单和应急处置清单。 *按照风险分级管控要求，制定风险管控措施，对重大风险制定安全管控方案。 *各类风险按规定告知作业人员。 *对风险较高区域设置隔离区或警戒区，设置安全风险标识以及风险告知牌，严格进出管控。 *重大风险按规定向属地和行业负有监管职责的安全监督管理部门进行登记报备。 明确特殊时间、危险作业环节项目负责人带班制度。 建立重大风险动态监控机制，按规定进行监测、评估、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势。 对重大风险进行监测、检查，建立风险动态监控台账。 |  |  | 查阅资料 | 每缺少一个清单，扣1分。 *未制定重大风险安全管控方案，扣2分. 安全管控方案中未明确责任人或预控措施针对性不强，视情节扣1-2分。 *重大风险、危险因素、防范措施以及应急避险措施，未按规定告知作业人员，发现一次扣0.5分。 *未按规定设置隔离区或警戒区，未设置安全风险标识以及风险告知牌，发现一次扣1分。 *风险较高区域未严格管控人员进出，发现一次扣0.5分。 *未按规定登记报备重大风险的，扣2分，报备时间延误导致重大风险演变为重大事故隐患的，扣4分。 未制定危险作业环节项目负责人带班制度，扣2分。 未执行带班制度，或制度执行不严格、记录不连续，视情节扣1-2分。 未建立重大风险动态监控机制，扣1分。 未开展重大风险动态监测、预警和控制的，扣1分。 未建立重大风险动态监测台账的，扣1分。 |  |  |  |
| 6 | 事故隐患治理（20分） | 6.1隐患排查（10分） |  | *定期开展安全检查，项目部每月至少开展一次安全综合检查，每周开展专项安全检查，安全管理人员每日安全巡查。开（复）工、季节交替、恶劣天气和节假日应组织安全检查。 *建立隐患清单或台账。 隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 企业安全管理部门应定期对项目安全生产情况开展检查。 |  |  | 查阅资料 | *未定期开展安全检查，或安全检查不连续，或检查发现的问题未及时整改，或问题整改不闭合，视情节扣1-3分。 *未建立隐患清单或台账，或清单、台账不全面、不闭合，视情节扣 1-3 分。 安全检查记录缺失、不连续、不闭合，视情节扣1-2分。 未向从业人员通报隐患排查治理情况，扣1分。 企业安全管理部门未定期对项目安全生产情况开展检查，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 6.2隐患治理（10分） |  | 一般事故隐患应当立即排除，不能立即排除的事故隐患应当限期整改，做好复查验证，确保闭合。 事故隐患排查治理情况应向现场作业人员通报。 *重大事故隐患要挂牌整改，及时上报，项目负责人要带班检查。 |  |  | 查阅资料 | 事故隐患未及时整改闭合，或隐患反复出现，发现一处视情节扣0.5-1分。 事故隐患排查治理情况未向现场作业人员通报，发现一次扣0.5分。 重大事故隐患未及时按规定报告，扣2分。 *重大事故隐患未挂牌整改或整改不到位，视情节扣1-3分。 *项目负责人未带班检查，或检查记录不全，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
| 7 | 设备、设施管理（10分） | 7.1机械设备设施（5分） |  | 建立机械设备分类管理台账。 自有或租赁的施工机械设备、设施、机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明。 施工现场的机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，并按照国家有关规定及时报废。 *大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标设备，应组织专项验收。 |  |  | 查阅资料 现场核查 | 未建立机械设备分类管理台账，扣2分；台账不全、不连续，视情节扣0.5-1分。 设备租赁合同未明确安全责任，或未提供生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明，发现一台扣0.5分。 机械设备、施工机具及配件未配备专职管理人员，或无管理档案，或未按规定及时更新的，发现一处视情节扣0.5-1分。 *大型模板、承重支架、非标设备等未组织专项验收的，发现一台扣1分，应当组织专家论证但实际未组织的，发现一台扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 7.2特种设备（5分） |  | *特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位承担，拆装应当编制方案、制定安全施工措施。 *特种设备投入使用前经法定检验合格，按规定办理使用登记。 建立特种设备“一机一档”管理档案。 |  |  | 查阅资料 现场核查 | *特种设备安装、拆除无方案，或由不具备资质条件的单位承担，发现一台扣1分。 *特种设备未经法定检验合格即投入使用，扣5分。 或特种设备未办理使用登记手续即投入使用，每发现一台扣1分。 无日常检查、维修保养记录，每发现1台扣0.5分，记录不全面，视情节扣0.5-1分。 特种设备“一机一档”管理档案不规范，发现一台扣0.5分。 |  |  |  |
| 8 | 安全技术管理（18分） | 8.1施工组织设计（5分） |  | 施工组织设计应根据实际情况进行动态优化调整，制定有针对性的安全技术保障措施，并经施工企业技术负责人审核、签认，企业内部审批手续齐全。 |  |  | 查阅资料 | 施工组织设计未进行动态优化调整，或安全技术保障措施不全、针对性不强、操作性不足，发现一项视情节扣1-3分。 施工企业内部审批手续不完善，或未根据企业审核意见及时更新施工组织设计，或企业审查意见不详细，发现一项视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  | 8.2专项施工方案（5分） |  | *对评估达到重大风险的工程和危险性较大分部分项工程，应编制专项施工方案，审核、审批程序履行到位。 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案应组织专家论证，并附专家论证审查意见和意见采纳情况。 因施工工艺、周边环境发生重大变化，需要调整专项施工方案的，应当按照原程序办理相关手续。 |  |  | 查阅资料 现场核查 | *超过一定规模的危险性较大的工程，未编制专项施工方案的，扣5分。 专项施工方案不齐全，或内容不完善，或针对性不强，或未履行审核、审批程序，发现一项视情节扣1-2分。 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案不按规定组织专家论证的，发现一项扣3分。 未按规定程序擅自变更专项施工方案的，发现一项扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 8.3安全技术交底（5分） |  | *安全技术交底由项目部技术负责人负责组织实施，实行逐级交底，覆盖施工操作和管理人员，并由双方签字确认。 安全技术交底应涵盖工程概况、施工方法、施工程序、安全技术措施等内容。 建立安全技术交底台账。 |  |  | 查阅资料 现场核查 | 未开展安全技术交底，发现一项扣1分。 *安全技术交底对象未全覆盖，每缺少一人扣0.5分。 安全技术交底资料不全，或未按岗位层级设置交底内容，或内容缺乏针对性，发现一项视情节扣0.5-1分。 安全技术交底台账未建立或记录不真实，视情节扣0.5-1分。 |  |  |  |
|  |  | 8.4临时用电方案（3分） |  | 按规定制定临时用电方案。 标注临时用电平面布置图，附施工现场用电负荷计算资料。 施工现场临时用电的巡视、维修、保养记录完整。 |  |  | 查阅资料 现场核查 | 未按规定制定临时用电方案，扣1分，由非电气工程师编制方案或未按规定履行审批手续的，视情节扣0.5-1分。 临时用电方案中的用电设备清单、负荷计算、用电工程图纸等不完整，发现一处视情节扣0.5-1分。 未标注用电平面布置图，扣0.5分。 无电工巡视维修保养记录或记录不连续，视情节扣0.5-1分。 |  |  |  |
| 9 | 安全教育培训（15分） | 9.1进场教育（5分） |  | 制定年度安全教育培训计划并实施。 对从业人员进行安全生产教育和培训，考核合格后方可上岗。建立班组实名登记台账。 *新职工上岗前必须进行三级安全教育，从业人员不少于24学时，主要负责人和安全管理人员不少于32学时。 转岗、复岗人员应重新接受教育。 |  |  | 查阅资料 现场核查 | 未建立年度教育培训计划，扣2分。 未按计划对相关人员进行教育培训，或未组织教育培训考核，或未建立班组实名登记台账的，或登记台账不齐全的，视情节扣1-2分。 培训时间、内容，参加培训人员记录不清晰，发现一次扣1分。 *安全教育培训学时不足，发现一人扣0.5分。 转岗、复岗人员未重新接受教育，发现一人扣0.5分。 未开展经常性教育和警示教育，扣2分。 *未开展班前教育或者记录不真实，视情节扣1-2分。 采用新工艺、新技术前或使用新设备、新材料前，未对从业人员进行专门的安全生产培训，扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 9.2日常教育（5分） |  | 结合季节特点、施工特点、安全形势等开展经常性教育和警示教育。 *开展班前教育，做好记录。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3“四新”培训（4分） |  | 采用新工艺、新技术前或使用新设备、新材料前，应对从业人员进行专门的安全生产培训。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4安全文化宣传（1分） |  | 设置安全文化宣传栏。 |  |  | 查阅资料 现场核查 | 未设置宣传栏，或未及时更新有关内容，扣1分。 |  |  |  |
| 10 | 应急管理（10分） | 10.1应急预案（4分） |  | *应急预案经评审，应由施工单位项目负责人签发实施，以正式文件形式向合同段全体人员发布。 安全风险、应急资源等发生重大变化时，应按规定及时修订专项应急预案及现场处置方案。 |  |  | 查阅文件 查阅资料 | *应急预案未经评审，或未由施工单位项目负责人签发实施，或未按规定发布应急预案，视情节扣0.5-1分。 应急预案应急管理要素不全、操作性不强，视情节扣0.5-1分。 未按规定及时修订专项应急预案及现场处置方案，发现一项扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 10.2应急保障（4分） |  | 建立应急管理组织，配备兼职的应急队伍。 建立应急救援的器材、设备、物资清单，应急物资不得随意使用。 建立消防设施和灭火器材等消防器材设备清单，定期检查维护。 |  |  | 查阅文件 查阅资料 现场核查 | 未按规定配置兼职的应急管理人员，扣0.5分。 应急救援器材、设备、物资配备不足或台账不清晰，视情节扣0.5-1分。 应急救援器材、设备、物资未实施单独管理，与日常物资混用，扣0.5分。 应急救援器材、设备、物资清单与现场应急救援物资不对应，发现一项扣0.5分。 未对应急物资进行定期检查，扣0.5分。 未建立消防设备和灭火器材等清单，扣0.5分，无定期检查、维护、更新台账，视情节扣0.5-1分。 |  |  |  |
|  |  | 10.3应急演练（2分） |  | 有针对性的开展应急培训。 制定演练计划，按照规定频率开展应急演练，并及时总结评估。 |  |  | 查阅资料 | 未开展应急培训及预案演练，扣1分。 应急演练后未总结评估，扣1分。 |  |  |  |
| 11 | 安全生产费用（8分） | 11.1安全生产费用计划（3分） |  | 根据施工计划编制年度、月度安全生产费用使用计划。 |  |  | 查阅资料 | 未制定安全生产费用使用计划，扣2分。 年度、月度安全生产费用使用计划与施工计划不相符，扣0.5分。 未明确安全生产费用使用范围，视情节扣0.5-1分。 |  |  |  |
|  |  | 11.2安全生产费用使用（5分） |  | *按规定提取使用安全生产费用，建立使用台账。 |  |  | 查阅资料 | *未按规定使用的，发现一项扣1分。 *未建立安全生产费用使用台账，或台账所附证明不齐全、不真实，发现一项视情节扣0.5-1分。 |  |  |  |
| 12 | 专项活动（9分） | 12.1行业主管部门安全生产专项工作落实情况（4分） |  | *严格落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。 制定具体的落实方案或行动计划。 严格按方案或计划执行。 |  |  | 查阅文件 查阅资料 | *未按要求制定安全生产专项工作方案或行动计划，发现一项扣1分。 安全生产专项工作落实不到位，或应付了事、走过场，发现一项视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  | 12.2考核评价（5分） |  | *按照平安工地建设考核评价标准，定期开展自我评价。 评价资料真实、准确。 |  |  | 查阅文件 查阅资料 | *未按规定开展平安工地自我评价的，扣2分。 自我评价走过场或不及时的，评价资料欠真实、不准确，或未根据评价情况进行自我纠正的，视情节扣1-2分。 平安工地自我评价结果未按要求及时上报监理单位审核的，扣1分。 |  |  |  |
| 应得分 |  |  |  |  | 实得分 |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                         评价（或抽查）人（签名）：                实施日期：    年   月   日

注：1.此表用于施工单位每季度自我评价，监理单位每季度考核评价，建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织考核评价、谁负责盖章签认。

2.监理单位在施工单位考核评价基础上进行考核评价，建设单位在监理单位考核评价基础上进行考核评价，交通运输主管部门在建设单位考核评价基础上进行监督抽查。

表1.3  大中型水运工程项目施工单位施工现场（通用部分）考核评价表（满分150分）

项目名称：                                                            施工单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场布设（49分） | 1.1办公、生活、生产区域（8分） | *办公、生活区严禁设置在危险区域。距离集中爆破区应不小于 500m。 *生活区严禁存放易燃易爆等危险品。 *装配式房屋应有材料合格证或验收证明，满足安全使用要求。 生产、生活区分别设置并封闭管理，设置满足紧急疏散要求的通道。 办公、生活、生产区布置应满足防火防爆要求。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *办公、生活区设置在危险区域，扣8分。 *生活区内存放易燃易爆危险品，发现一处扣2分。 *装配式房屋不满足安全使用要求的，发现一处扣1分。 办公、生活、生产区未分开设置、布局不合理，或有条件封闭的未封闭管理，未安排专人值班，发现一处扣1分。 办公、生活、生产区布置不满足防火防爆要求，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 1.2拌和站（8分） | *拌合站应进行专项设计与验算，明确安全验收标准，并应编制安装、使用、维护和拆除的作业方案。 *拌合站施工过程应进行检验，验收后方可投入使用。 *拌合设备、罐体、料棚等应设置防倾覆措施。 *罐体等高耸建筑按规定设置防雷接地设施。 拌合主机人孔门设置联锁开关。 LNG气站应经过专项设计，由有资质的单位和人员负责管理，安全设施齐全有效，站内设置事故切断系统，用电设备满足防爆要求，现场配备防静电装置。 料仓墙体强度和稳定性应满足要求，料仓墙体外围应设警戒区。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *拌合站未进行专项设计与验算，扣2分。 *拌合站未编制安装、使用、维护和拆除的作业方案，扣1分。 *拌合站施工过程未进行检验，未验收投入使用，扣2分。 *拌合设备、罐体、料棚等未设置防倾覆设施，发现一处扣0.5分，应设而未设置防雷设施的，发现一处扣0.5分。 拌合主机人孔门未设置联锁开关，扣1分。 LNG气站未进行专项设计，扣1分。 负责管理LNG气站的单位和人员没有相应资质，扣1分。 LNG气站安全设施失效或不齐全，视情节扣1-2分。料仓墙体强度和稳定性不足，或料仓墙体外围未设警戒区，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 1.3预制场（5分） | *预制场应进行专项设计与验算，明确安全验收标准，并应编制安装、使用、维护和拆除的作业方案。 *构件存放场、场区道路地基应进行处理，排水顺畅。 *大型构件存放位置、层数和间距符合规范要求，并采取有效防倾覆措施。 *张拉作业应设置警戒区，并有安全防护措施。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *预制场未进行专项设计与验算，扣1分。 *预制场未编制安装、使用、维护和拆除的作业方案，扣1分。 *场区道路、存梁场排水不畅，扣0.5分。 *梁板堆放支点、层数不符合规范要求、无防倾覆措施，发现一处扣0.5分。 *张拉作业没有设警戒区或者没有安全防护措施，发现一处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 1.4钢筋加工场（5分） | *钢筋加工场应进行专项设计与验算，明确安全验收标准，并应编制安装、使用、维护和拆除的作业方案。 *钢筋加工场应设置加工区与材料存放区。材料存放应按照成品、半成品、原材料进行区分。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *钢筋加工场未进行专项设计与验算，扣2分。 *钢筋加工场未编制安装、使用、维护和拆除的作业方案，扣1分。 *钢筋加工厂未分区管理，现场管理混乱，视情节扣0.5-1分。 |  |  |
|  |  | 1.5临时用电（7分） | *施工现场临时用电应采用“TN-S接零保护系统”，按“三级配电，二级漏电保护”设置。 *每台用电设备必须设独立的隔离开关及短路、过载、漏电保护器；配电箱、开关箱电源进线端严禁用插头或插座做活动连接。 电缆应采用架空或埋地敷设。 *水上或潮湿地带电缆线必须绝缘良好并具有防水功能，电缆线接头必须经防水处理。 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。 工程使用的电线电缆入场前应当按规定抽样检测，无检测合格报告的不得使用。 |  |  | 查看现场 | *未采用“TN-S接零保护系统”，未按“三级配电，二级漏电保护”设置的，发现一处扣0.5分。 *用电设备未设独立开关箱的，发现一台扣0.5分。 *开关箱未设短路、过载、漏电保护器的，发现一处扣0.5分。 *配电箱、开关箱电源进线端用插头或插座做活动连接的，发现一处扣0.5分。 电缆布设不规范的，发现一处扣0.5分。 *水上和潮湿地带的电缆线不具有防水功能，电缆接头未进行防水处理,有上述任意一种或多种情形的，扣7分。 配电箱、开关箱锈蚀严重、或无锁、或装设不牢固的，发现一处扣0.5分。 工程使用的电线电缆入场前未按规定开展抽样检测，或无检测合格报告的，发现一次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 1.6消防安全（5分） | *施工生产、生活、办公区域消防设施、消防通道和安全距离符合消防安全要求。 明确消防责任人，悬挂责任铭牌，定期对消防器材进行检查。 |  |  | 查看现场 | *施工生产、生活、办公区域的消防设施配备不足，或配备不正确，或维护、更新不及时，发现一处扣0.5分。 消防通道不满足要求，扣1分。 未明确消防责任人，未悬挂消防责任铭牌，扣1分。 未定期对消防器材进行检查，扣1分。 |  |  |
|  |  | 1.7施工便道便桥（6分） | *便桥应进行专项设计，并组织验收，按设计荷载使用。 *跨航道便桥应设置防撞设施和警示标志。 便道在急弯、陡坡、连续转弯等危险路段应硬化，临水临崖侧应设置防撞设施。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *便桥未开展专项设计或未经验收即投入使用，扣1分。 *便桥超限超载使用的，发现一处扣1分。 *跨航道便桥缺少防撞设施和警示标志的，发现一处扣0.5分。 便道应当硬化未硬化、临水临崖侧未设置防撞设施的，发现一处视情节扣0.5-1分。 |  |  |
|  |  | 1.8临时码头与栈桥（5分） | *临时码头与栈桥应进行专项设计，并组织验收，按规定荷载使用。 *应配备相应的安全防护及救生设施。 *栈桥和临时码头应设专人管理，非施工车辆、人员及船舶不得进入或靠泊。 开展码头或栈桥的沉降位移观测，及时检查、维护。 栈桥应设置满足施工安全要求的照明设施。 *栈桥应设置独立的船舶停泊系缆装置，严禁直接系挂在栈桥上。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *临时码头及栈桥未开展专项设计的，未组织验收即投入使用的，或或未按设计荷载使用，扣1分，*未配备安全防护及救生设备的，发现一处扣0.5分。 *未进行专人管理，扣1分。 未对码头、栈桥开展观测、检查和维修，或相关工作不规范、不连续的，视情节扣0.5-1分。 栈桥未按规定设置照明设施的，视情节扣0.5-1分。 *栈桥未设置独立的船舶停泊系缆装置的，扣1分。 |  |  |
| 2 | 安全防护（31分） | 2.1防护设施设置（13分） | *高处、临边、临水作业及孔洞应设置防护栏杆及安全网。 *下方有人员通行或作业的，应设置踢脚板、安全防护棚或安全通道等。 *跨越既有公路、铁路施工时，应设置防护棚架、防抛网、桥梁防撞设施等安全设施。棚架应进行专项设计。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *未按规定设置防护栏杆、安全网或其它安全防护设施的，发现一处扣0.5分。 *防护设施设置不规范，安全防护棚或安全通道未搭设或搭设不规范，发现一处扣0.5分。 *跨越既有公路、铁路施工时，未搭设防护棚架或搭设不规范的，视情节扣1-2分。 *棚架应进行专项设计而未设计的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 2.2安全警示标志、标牌（10分） | *施工工点应设置“网格化监管责任牌”。 *重大风险、重大事故隐患应在现场设置公示牌。 *对风险较高区域设置隔离区或警戒区，设置安全风险标识以及风险告知牌，严格进出管控。 *施工现场与危险作业区域设置安全警示标志、标牌。 *施工便道与既有道路平面交叉处设置道口警示标志。 便桥应设置限宽、限速、限载标志。 施工机械、设备按要求设置安全操作规程牌。 |  |  | 查看现场 | *未在重要施工工点设置网格化监管责任牌，发现一处扣0.5分 *施工现场未公示重大风险、重大事故隐患的，发现一处扣0.5分。 *未按规定设置隔离区或警戒区，未设置安全风险标识以及风险告知牌，未严格管控进出的,发现一次扣1分。 *未按规定设置安全警示标志、标牌，发现一处扣0.5分。 *施工便道与既有道路平面交叉处未设置道口警示标志，发现一处扣0.5分。 便桥未设限宽、限速、限载标志，发现一处扣0.5分。 施工机械、设备未按要求设置安全操作规程牌，发现一处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 2.3个体防护（8分） | *进入施工现场的人员及作业人员应按规定正确使用防护用品。 *防护用品质量应合格。 |  |  | 查看现场 | *未按照规定使用个体防护用品，发现一人次扣2分。 *防护用品质量应合格，发现1人次口扣2分。 |  |  |
| 3 | 施工作业（70分） | 3.1高处作业（10分） | *墩柱及盖(系)梁施工、跨越式支架搭设、围堰拼装、设备安装等高处作业施工按要求设置作业平台，作业平台按规定进行设计验算。 *高处作业必须设置人员上下专用通道，基础应牢固。 *作业平台脚手板应铺满且固定牢固。 |  |  | 查看现场 | *高处作业未按要求设置作业平台或设置简易，发现1处扣2分。 *大型高处作业平台未按规定进行设计验算，发现1处扣2分。 *高处作业未按要求设置人员上下专用通道，发现一处扣1分。 *高处作业平台脚手板未铺满或搭设不牢固，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 3.2支架脚手架（10分） | *承重支架搭设应制定专项施工方案，并对地基基础进行承载力验算。 *承重支架搭设完毕应按规定进行预压、验收，验收通过后应挂牌公示及告知。 *施工现场搭设和拆除支架、脚手架应满足方案要求。 *拆除作业应设置警戒区。夜间不得进行支架脚手架的拆除作业。 *支架和脚手架基础牢固，支垫规范，排水设施完善。 *搭设支架和脚手架的材料应有产品性能检验报告、产品质量合格证，并按规定进行抽样检验。 搭设高度大于10m的脚手架应设置缆风绳或固定措施。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *承重支架搭设未制定专项施工方案，扣2分。 *承重支架搭设前未对地基基础进行承载力验算，扣2分。 *承重支架搭设完未组织专项验收，扣2分。验收完未挂牌公示和公告，发现一处扣1分。 *承重支架使用前未进行预压，或预压不符合要求，发现一处扣0.5分。 *未按方案搭设和拆除支架脚手架，视情节扣1-2分。 *拆除作业未设置警戒区的，扣1分。 *夜间组织拆除支架脚手架的，发现一次扣1分。 *支架脚手架基础处理不符合要求或者缺少验收资料，扣1分；支垫不规范，扣1分；排水设施不完善，扣0.5分。 *支架和脚手架的材料无产品性能检验报告、产品质量合格证，或抽检质量不合格，每发现一处，扣1分。 搭设高度大于10m的脚手架未按要求设置缆风绳或固定措施，发现一处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 3.3模板工程（8分） | 模板制作、安装、使用、拆除、存放满足方案要求。 大型模板使用前应组织验收。重复使用时应逐次检查并予以记录。 *大型模板搭设和拆除应有专项施工方案，并按规定设置工作平台和爬梯。 *模板吊环不得采用螺纹钢筋。 |  |  | 查看现场 核查资料 | 模板制作、安装、使用、拆除、存放等不符合方案要求，发现一处扣0.5分。 大型模板验收程序不规范、验收记录不完善，视情节扣1-2分。 重复使用的大型模板再次投入使用前无检验记录，发现一次扣0.5分。 *大型模板搭设、拆除未制定专项施工方案，或方案未经审批，或方案内容有缺项、操作性不强，视情节扣2-4分。 大型模板安装和拆除未按规定设置工作平台和爬梯，发现一处扣1分。 *模板吊环采用螺纹钢筋的，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 3.4焊接切割作业（6分） | *焊接与热切割作业人员应持证上岗，并正确佩戴、使用专用劳动防护用品。 *密闭空间内实施焊接及切割，应采取相应的通风、绝缘、照明装置和应急救援装备，并由专人现场监护，气瓶及焊接电源应置于密闭空间外。 不宜使用交流电焊机。使用交流电焊机时，除应在开关箱内装设一次侧漏电保护器外，尚应安装二次侧空载降压触电保护器。 气割作业氧气瓶与可燃气瓶之间的距离不得小于5m。 气瓶安全附件（如压力表、防回火阀、管箍等）有效。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *焊接与热切割作业人员未持证上岗，或未佩戴、使用专用劳动保护用品，发现一人次扣0.5分。 *密闭空间焊接，未实施通风、绝缘、照明等措施，或无应急装备、无专人监护等，发现一处扣1分。 使用交流电焊机时，未安装二次侧空载降压触电保护器，发现一台扣0.5分。 氧气瓶、乙炔瓶等作业的安全距离不足，发现一处扣0.5分。 气瓶安全附件失效，发现一处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 3.5机械设备作业（12分） | 大型机械设备作业场地地基承载力及平整度满足作业要求。 *龙门吊应设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器等。 *塔吊基础和架体附着装置牢固，轨道式起重机限位及保险装置有效。 *垂直升降设备基础满足要求，架体附着装置牢固，不超载运行。 *缆索吊机、跨缆吊机、桥面吊机锚固可靠，经过检测检验或型式试验合格。 *起重设备安全保险装置、钢丝绳、滑轮、吊索、卡环、地锚等应安全可靠。检验合格铭牌悬挂于明显位置。 吊装作业应设置警戒区，警戒区不得小于起吊物坠落影响范围。 吊装作业现场应当配备专门人员现场管理。 高空调转梁等大型构件应在构件两端设溜绳。 吊装大、重、新结构构件和采用新的吊装工艺应先进行试吊。 起重机严禁吊人。 |  |  | 查看现场 核查资料 | 大型机械设备作业场地地基承载力及平整度不满足作业要求，扣1分。 *龙门吊未设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器等，发现一处扣0.5分。 *垂直升降设备、塔吊基础及附着装置不稳定牢固，发现一处扣1分。 *缆索吊机、跨缆吊机、桥面吊机未经检测检验或型式试验不合格便投入使用的，发现一处扣10分。 轨道式起重机无有效限位及保险装置，电缆拖地行走，发现一次扣0.5分。 *起重设备安全保险装置、钢丝绳、滑轮、吊索、卡环、地锚等损坏或不规范的，发现一处扣1分。铭牌未按要求悬挂，发现一处扣0.5分。 吊装作业未设置警戒区的，未配备专门人员现场管理，发现一处扣0.5分。 大、重、新构件吊装未试吊，或吊装大、重构件未在构件上设溜绳，发现一处扣1分。 起重机违规吊人，发现一处扣2分。 |  |  |
|  |  | 3.6爆破作业（8分） | *从事爆破工作的爆破员、安全员、保管员应持证上岗。 *按规定办理爆破许可证。爆破作业应严格按照审批的爆破设计方案进行施工，对临近建筑物和临近管线开展核查及评估。 *爆破作业必须设置警戒区和警戒人员。 炸药库应当远离村庄、驻地等人员聚集区域。 *民爆器材设置专人负责，严格执行出库、入库和退库手续管理。 *爆破后应先进行排险后方可进行下步施工。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *从事爆破工作的爆破员、安全员、保管员未持证上岗，发现一人次扣2分。 *未办理爆破许可证即进行爆破作业，扣4分。 *未按爆破设计方案进行作业；爆破前未对临近建筑物和临近管线开展核查及评估；视情节扣2-4分。 *爆破作业未设置警戒区和警戒人员，或警戒时间不足的，或起爆前未按规定检查、起爆后未按规定清查哑炮的，发现一次扣4分。 炸药库未远离村庄、驻地等人员聚集区域，扣4分。 *民爆器材未设置专人负责，未严格执行出库、入库和退库手续管理，发现一次视情节扣1-2分。 *爆破后未先进行排险即进行下步施工，扣2分。 |  |  |
|  |  | 3.7基坑施工（8分） | *深基坑施工应编制专项施工方案并经审批通过，严格按方案施工。 *深基坑边坡、支护结构等应进行沉降、位移和变形监测。 基坑边坡的堆载安全间距及安全防护措施应满足要求。 降排水系统合理可靠。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *无专项施工方案或方案未经审批通过即施工，扣4分。 施工方案内容不全、操作性差，视情节扣1-2分。 *基坑开挖和支护与施工方案不符，视情节扣2-4分。 *未对深基坑开展沉降、位移和变形观测，扣4分，监测不规范、不连续，视情节扣1-2分。 基坑边坡堆载安全间距及安全防护措施不满足相关要求，发现一处扣2分。 基坑临时降排水系统失效，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 3.8拆除工程（8分） | *按专项施工方案组织拆除工程施工。 *拆除工程应由相应资质单位实施，施工前办理相关审批手续。 *拆除工程可能对相邻建筑物或管线等安全产生危险时，应采取相应保护措施。 *拆除工程施工应采取封闭施工，专人指挥。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *未按拆除方案组织施工，扣2分。 *拆除工程未由相应资质单位实施，扣2分。 *拆除工程对毗邻建筑物或管线构成危险时未采取保护措施，发现一处扣1分。 *拆除工程施工区域未采取封闭措施，或未安排专人指挥，扣1分。 防尘、防噪音的措施不到位，扣1分。 |  |  |
| 应得分 |  |  |  | 实得分 |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                        评价（或抽查）人（签名）：                   实施日期：    年   月   日

注：此表用于施工单位每季度自我评价，监理单位每季度考核评价，建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施、谁负责盖章签认。

表1.4  大中型水运工程项目施工单位施工现场（专业部分）考核评价表（满分150分）

项目名称：                                                                施工单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 施工船舶、设备（20分） | 4.1施工船舶、设备（20分） | *施工船舶和设备证书齐全，检验合格，安全防护满足要求；施工船舶、设备配员符合要求，人员资格证书齐全、有效。 *船舶不得超载或偏载。 *禁止船舶在超过核定航行和作业条件的情况下作业。 *工程船舶改造、船舶与陆用设备组合作业应按规定验算船舶稳定性、水密性和结构强度等。船上施工作业稳固措施有效、作业符合安全要求。 交通船持相关证书，配备救生设备、严禁超员。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *施工船舶未办理水上水下施工作业许可,施工船舶和设备证书不齐全，施工船舶和特种设备未经检验或验收不合格便投入使用，船舶与陆用设备组合作业未按规定验算便投入使用，施工船舶、设备配员不符合要求，人员资格证书不齐全或过期失效，视情节扣2-4分。 *船舶存在超载或严重偏载现象，发现一次扣2分。 *交通船超员，发现一次扣1分。 *施工船舶不在规定航区或水域作业，在未成型码头、栈桥、墩台、水上作业平台等系靠施工船舶，发现一次扣1分。 交通船未持相关证书，或未核定人数，或未配备足够救生设备，发现一艘扣1分。 |  |  |
| 5 | 水上水下作业(20分） | 5.1水上水下作业(20分） | *大型水上临时作业平台搭设及拆除应编制专项施工方案并按方案组织实施，同时开展定期观测、检查维护。 *水上人行通道应符合安全要求。 小型临时作业平台应牢固并满足安全作业条件。 *潜水员应持证上岗，潜水作业应有专人指挥。 在通航水域施工必须申请发布“航行通告”，并设置警戒船只。 乘潮施工应编制专项施工方案。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *作业平台搭设及拆除与方案不符，扣2分。 *对作业平台观测、检查维护不及时，发现一次扣1分。 *水上人行通道不牢固，发现一处视情节扣1-2分。 小型临时作业平台不牢固，视情节扣1-2分。 *潜水员无证上岗，发现一人扣1分。 *潜水作业时无专人指挥，发现一次扣1分。 通航水域作业，未按规定发布航行通告，或未按要求配备警戒船只，发现一次扣1分。 乘潮施工未编制专项施工方案，或方案内容不全或与实际不符、缺乏操作性，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 6 | 疏浚吹填作业（10分） | 6.1疏浚吹填作业（10分） | *放射源测量装置检定有效，使用记录完整，按规定定期自测。 *水上建筑物附近疏浚作业时，应根据设计要求编制专项施工方案，并按照要求施工。 受潮水影响，斜坡段或坝顶上的排泥管线应进行固定。 水上拼接排泥管线应设专人指挥，并由起锚艇配合。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *放射源测量装置检定不符合要求，扣2分。 *使用记录不符合要求，或未定期自测，发现一次扣1分。 *水上建筑物附近疏浚作业时，未制定专项施工方案或未按照方案组织实施，扣1分。 斜坡段或坝顶上的排泥管线未按要求进行固定，发现一处扣1分。 拼接排泥管线时，未设专人指挥或未安排起锚艇配合，发现一次扣1分。 |  |  |
| 7 | 堤防工程（10分） | 7.1防波堤（10分） | 砂袋或砂枕沉放前，应检查沉放架的制动装置。 吊运混凝土连锁块排体应使用专用吊架，排体与吊架连接牢固。 采用陆上推进施工时，堤顶路面应满足重车通行、会车安全要求。 当采用斜坡式堤身结构时，必须依规范及时进行堤头防护，护面防护，保证结构安全。 |  |  | 查看现场 | 砂袋或砂枕沉放前，未按要求检查沉放架的制动装置等，扣3分。 吊运混凝土连锁块排体未使用专用吊架或排体与吊架连接不牢固，扣3分。 堤顶路面不满足重车通行、会车安全要求，扣2分。 堤顶路面条件不满足安全要求，扣2分。 未及时进行堤头防护，护面防护，扣2分。 |  |  |
| 8 | 码头工程（30分） | 8.1桩基（12分) | 作业前应对沉桩设备、安全装置进行检查。 *水上沉桩前应进行水下探查，并清除水下障碍物，并按规定削坡，同时对临近建筑物、岸坡、围堰等进行监测。 沉桩后，应及时夹桩。 |  |  | 查看现场 | 未对沉桩设备、安全装置进行检查，扣1分。 *水上沉桩前，未进行水下探查，扣1分；未清除水下障碍物，扣1分；未按规定进行削坡，扣1分；未对临近建筑物、岸坡、围堰等进行监测，扣1分。 沉桩后未及时夹桩，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 8.2构件出运与安装(18分） | *沉箱浮运前，对吃水、压载、浮游进行验算，并进行漂浮试验。 *沉箱、方块、预制梁等大型结构件安装起重机严禁超限运行。 海上临时存放沉箱应制定专项施工方案，对存放点进行评估，必要时还应进行地基处理，存放后应及时布设警示标志。 沉箱拖带时，顶部应设置信号灯，沉箱上不得载人。 构件装车、装驳应按照方案布置图装放在指定位置，并对构件进行封固。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *沉箱浮运前未对吃水、压载、浮游进行验算，或未进行漂浮试验，或试验不符合规范要求，视情节扣1-3分。 *沉箱、方块、预制梁等大型结构件安装起重机超限运行的，扣18分。 海上临时存放沉箱未制定专项施工方案，或专项施工方案未进行审核，或存放后未及时布设警示标志，视情节扣1-2分。 沉箱移运前未按要求划定作业区或布设警戒线，扣1分。 沉箱拖运过程中，沉箱顶部未设置航行标志，扣1分。 构件装车、装驳布置不合理或未对构件进行封固，扣1分。 |  |  |
| 9 | 航道工程(30分） | 9.1爆破作业（10分） | *爆破作业应符合相关爆破安全规程（技术规范）的有关规定。 *投药船离开投放药包的地点前,潜水员必须严格检查船底、船舵、螺旋桨、缆绳和其他附属物是否挂有药包、导线等。 水下爆破施工必须经常对钻爆船的杂散电流进行监测。当爆破区的杂散电流大于30mA或爆破区在高压线射频电源影响范围内时,严禁采用普通电雷管起爆。 |  |  | 查看现场 | *爆破作业不符合相关爆破安全规程（技术规范）的有关规定，视情节扣4-8分。 *投药船离开投放药包的地点前,未严格检查船底、船舵、螺旋桨、缆绳和其他附属物是否挂有药包、导线等，视情节扣4-8分。 水下爆破施工未经常对钻爆船的杂散电流进行监测。扣1分。 按规定严禁采用普通电雷管起爆而仍然采用的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 9.2水上抛石以及沉排铺排、充沙袋作业（10分） | 抛石后或船舶在拖航过程中，应对施工机械进行封固。 铺排船上的起重设备吊装及展开排布应有专人指挥；沉排、铺排应按规程作业，防止人员落水。 砂袋或砂枕沉放前，应检查沉放架的制动装置。 |  |  | 查看现场 | 抛石后或船舶拖航过程中，未对船上的施工机械进行封固，发现一次扣1分。 铺排船上起重机械吊装等施工无专人指挥，发现一次扣1分。 人员站立于正在溜放的软体排上方。发现一次扣1分。 沉排、铺排不符合规程要求，发现一次视情节扣0.5-1分。 砂袋或砂枕沉放前，未按要求进行有关设备检查，发现一次视情节扣0.5-1分。 |  |  |
|  |  | 9.3护岸墙身（10分） | 老护岸加固施工，墙前水下清基应分段进行，制定防止老护岸墙体坍塌的措施。 采用预制桩进行老护岸加固，振动沉桩时需对老护岸进行监测和保护。老护岸出现裂缝及变形和位移时应及时采取安全措施。 *采用围堰工程施工，围堰的结构型式选择合理且安全可靠。 土围堰迎水侧必须设置可靠防冲刷措施。 木桩围堰必须有可靠的防撞措施。 |  |  | 查看现场 核查资料 | 护岸清基未分段进行或分段过长,或与方案不符，扣2分。 老护岸加固，振动沉桩时未对护岸进行监测，扣1分。 振动沉桩时未对老护岸采取必要的保护措施，扣1分。 沉桩时老护岸出现裂缝或位移未采取有效的安全措施，扣1分。 *围堰的结构型式选用不合理，扣2分。 土围堰迎水侧未设置可靠的防冲刷措施，扣1分。 木桩围堰未设置可靠的防撞措施，扣1分。 |  |  |
| 10 | 船闸工程（30分） | 10.1围堰（6分） | *围堰施工应编制专项施工方案并按批准的方案组织实施。 围堰施工布置与断面尺寸应满足挡水、度汛、交通等安全要求。 *围堰应开展沉降和变形监测、监控及预报、预警，工况发生变化时及时采取措施。 |  |  | 查看现场 核查资料 | *围堰的结构型式选用不合理或现场与方案不符，扣2分。 围堰施工未严格按照方案实施，扣1分。 围堰填筑完成后，没有进行验收或无验收记录，扣1分。 *围堰断面尺寸不能满足挡水、度汛、交通要求的，或未定期开展围堰监测、监控及预报、预警的，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 10.2底板（6分） | 侧模的支立加固、钢筋绑扎及砼浇筑严格按方案实施。 支撑顶层钢筋的排架材料、间距、稳定加固措施必须按方案执行，上层钢筋绑扎前应对排架稳定性进行检查。 顶层钢筋网片上不得堆放超过设计或方案规定的集中荷载，砼浇筑时泵车布料管不得直接架设在顶层钢筋网片上。 |  |  | 查看现场 核查资料 | 侧模的支立加固、钢筋绑扎及砼浇筑未按方案实施，发现一处扣1分。 支撑顶层钢筋的排架不稳定，扣1分。 顶层钢筋绑扎前未对支撑排架进行检查验收，扣1分。 顶层钢筋集中荷载超过规定或砼浇筑布料管直接架设在顶层钢筋网片上，扣1分。 |  |  |
|  |  | 10.3闸室墙（6分） | 固定滑移下节墙身模板的小型模架必须安全可靠，使用前必须进行验收并记录。 墙身大型模板及行走系统必须进行专项设计，并按关键设备有关要求进行验收。 |  |  | 查看现场 核查资料 | 小型滑移模架不符合要求或使用前未进行验收，或验收不全面，扣2分。 墙身大型模板未进行专项设计，扣2分。 大型模板未按关键设备组织验收，扣2分。 |  |  |
|  |  | 10.4闸首（6分） | 空箱浇筑的侧模必须固定可靠。 闸首钢板贴面的吊装及浇筑前的临时锚固必须符合方案要求。 |  |  | 查看现场 核查资料 | 空箱模板的侧向支撑直接支撑在操作平台脚手架上，扣3分。 闸首钢板吊装和临时固定方法不符合方案规定，扣3分。 |  |  |
|  |  | 10.5闸阀门安装（6分） | 闸门拼装时具有可靠的防倾倒措施。 确保闸门安装稳固后方可进行调试。 |  |  | 查看现场 | 闸门拼装时未采取安全可靠的防倾倒措施，扣3分。 对已安装的闸门未进行全面检查即进行调试，扣3分。 |  |  |
| 应得分 |  |  |  | 实得分 |  |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位（盖章）：                    评价（或抽查）人（签名）：                      实施日期：    年   月   日

注：1.此表用于施工单位每季度自我评价，监理单位每季度考核评价，建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施、谁负责盖章签认。

- 监理单位在施工单位考核评价基础上进行考核评价，建设单位在监理单位考核评价基础上进行考核评价，交通运输主管部门在建设单位考核评价基础上进行监督抽查。

表1.5  大中型水运工程项目监理单位考核评价表（满分150分）

项目名称：                                                                监理单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任落实（10分） | 1.1岗位职责（3分） | 明确监理各岗位的安全管理职责。 *全员签订安全监理责任书。 |  |  | 查阅文件 | 无监理各岗位职责，扣2分。 监理各岗位职责缺少安全管理职责，或安全管理内容不全，视情节扣0.5-1分。 监理各岗位安全管理责任针对性不强，视情节扣0.5-1分。 *安全生产责任书签订未覆盖全员，发现一人扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 1.2规章制度（3分） | 按规定建立健全安全管理制度，包括但不限于以下制度：全员安全生产责任、安全生产会议、施工组织设计与专项方案审查、安全生产费用审查、机械设备和人员进（退）场审核、特种设备复核检查、安全生产检查、事故隐患排查治理、平安工地建设现场监督管理、生产安全事故报告、应急管理等制度。 |  |  | 查阅文件 | 安全管理制度不健全，每缺一项扣0.5分。 安全管理制度针对性不强、可操作性差，每发现一个制度存在上述问题扣0.5-1分。 |  |  |
|  |  | 1.3监理规划（计划）、细则(4分） | *按规定编制监理规划（计划）。 |  |  | 查阅文件 | *未按规定编制监理规划（计划），扣2分。 监理规划（计划）或中缺乏安全管理内容，或安全管理内容的针对性不强，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 2 | 审查审批（45分） | 2.1施工组织设计（5分） | 按规定对施工组织设计中的安全技术措施进行审查、审批。 |  |  | 查阅资料 | 未审查施工组织设计的安全技术措施，扣3分。 审核不严格，或审查意见不具体，或未按照规定时间及时回复，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 2.2专项施工方案（10分） | *对危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审查、审批，并监督实施情况。 |  |  | 查阅资料 核查现场 | *未及时对施工单位上报的专项施工方案进行审查审批，视情节扣2-4分。 审批的专项施工方案不符合有关要求，视情节扣2-4分。 危险性较大的分部分项工程专项施工方案未经审查同意已实施，监理未及时纠正的，发现一项扣2分。 |  |  |
|  |  | 2.3安全生产条件审核（10分） | *对危险性较大的分部分项工程施工前的安全生产条件进行审核，审核结果报建设单位。 |  |  | 查阅资料 核查现场 | *未对危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件进行审核，扣4分。 *对危险性较大的分部分项工程施工前的安全生产条件审核把关不严，或审核有缺项，视情节扣2-3分。 *安全生产条件审核结果不报或迟报，视情节扣2-3分。 |  |  |
|  |  | 2.4安全生产费用（10分） | 按规定对安全生产费用提取、使用情况进行核对、计量和审批。 建立安全生产费用管理的监理台账。 |  |  | 查阅资料 | 未按规定核对、计量和审批安全生产费用的，视情节扣2-4分。 安全生产费用的核对、计量和审批不认真或不及时，视情节扣2-4分。 未对安全生产费用使用情况进行检查，未建立安全生产费用管理的监理台账、或台账不清晰，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 2.5人员和设备（10分） | 审查施工单位进场的特种设备、关键设备、主要设备的验收情况。 审查进场的项目负责人、安全管理人员、特殊作业人员的持证上岗情况。 |  |  | 查阅资料 核查现场 | 未对施工单位进场的特种设备、关键设备、主要设备进行审查，扣4分。 未对进场的项目负责人、安全管理人员、特殊作业人员进行审查，扣4分。 对施工单位进场的机械设备、人员审查不严，扣2分。 |  |  |
| 3 | 风险预控（10分） | 3.1风险预控（10分） | *按规定对风险评估报告进行审核。 *按规定督促施工单位开展风险辨识、评估，审核重大风险管控措施并督促落实，对重大风险分部分项工程的风险管控，总监理工程师应当参与管理和检查。 对合同段施工专项应急预案和现场处置方案进行审查，监督检查演练情况。 |  |  | 查阅资料 | *未督促施工单位开展风险辨识、评估，未督促施工单位提交风险评估报告，未对风险评估报告进行审核，无审核记录的，视情节扣1-2分。 未督促施工单位根据风险评估结论完善施工组织设计和专项施工方案，视情节扣1-3分 *未审核施工单位提交的重大风险管控措施，未督促落实的，视情节扣1-2分。 *对重大风险分部分项工程的风险管控，总监理工程师未参与管理和检查的，扣2分。 未审查合同段施工专项应急预案和现场处置方案，无审查记录的，扣2分。 未对应急演练进行监督检查的，或无检查记录的，扣1分。 审核（审查）不认真或不及时，或意见过于笼统、缺乏指导性，扣1分。 |  |  |
| 4 | 安全检查与督促整改（20分） | 4.1安全检查（25分） | *定期组织安全检查及事故隐患排查，对检查发现的问题，及时督促施工单位整改到位。对施工单位不能立即整改的安全问题和事故隐患，督促施工单位按整改计划改进，并对整改情况进行复核。情况严重的，应要求施工单位停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应及时向有关监管部门报告。 对有关部门通报施工单位存在的问题，认真督促整改到位。 对有关部门检查通报的监理管理问题，积极整改到位。 |  |  | 查阅资料 | 对应该检查而未全面、及时检查的，或安全检查、隐患排查等走过场，或对检查所发现的问题没有采取监理措施，或问题整改后没有组织复查的，发现一次扣2分。 未建立安全检查台账、或台账不清晰，可追溯性差，视情节扣1-2分。 *对重大事故隐患未发监理指令，发现一次扣2分。 *对发现重大事故隐患未跟踪督办的，发现一次扣2分。 *未履行重大事故隐患报告义务的，扣2分。 对重大事故隐患的检查和复查未附影像资料，发现一次扣1分。 监理指令、通知记录不闭合，发现一份扣1分。 未对专项施工方案实施情况进行分析评价，扣1分。 未督促施工单位对有关部门通报存在的问题认真整改到位的，发现一次扣1分。 对有关部门检查通报的监理管理问题未及时整改的，发现一次扣1分。 |  |  |
| 5 | 监理人员管理（10分） | 5.1持证上岗（3分） | 按照合同文件配置安全监理人员。 编制监理人员名册。 |  |  | 查阅资料 | 安全监理人员不满足合同文件要求，缺一人扣1分。 未提供监理人员名册，扣1分。 未提供监理人员上岗及离岗记录（如考勤表等），扣1分。 |  |  |
|  |  | 5.2监理人员内部培训教育（2分） | 监理人员上岗前应经培训考核合格。 建立安全管理培训教育计划，对监理人员定期组织安全培训教育。 |  |  | 查阅资料 | 监理人员上岗前未经培训考核合格，发现一人扣1分。 未制定安全管理培训教育计划，扣1分。 未定期组织安全培训教育，扣2分。 |  |  |
|  |  | 5.3安全监理日志（5分） | 认真填写安全监理日志。 按规定开展旁站和巡视，记录准确、详细、连续。 |  |  | 查阅资料 | 安全监理日志不连续、签字不全，或未经总监定期审查，旁站巡视未记录或不准确，发现一处（次）扣1分。 发现安全问题或事故隐患未及时记录的，扣1分。 |  |  |
| 6 | 专项活动（10分） | 6.1行业主管部门安全生产专项工作（5分） | 严格部署落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。 制定相应的工作方案或行动计划。 按方案或计划执行。 |  |  | 查阅资料 | 未制定安全生产工作方案或行动计划，或未督促施工单位落实安全生产专项工作的，发现一次扣1分。 安全生产专项工作落实不到位，或应付了事、走过场，发现一次视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 6.2考核评价（5分） | *每季度开展平安工地建设情况自评。 *每季度对施工单位平安工地建设情况进行考核评价。 |  |  | 查阅资料 | *未开展平安工地建设情况自评，扣2分。 *未对施工单位平安工地建设情况进行考核评价，或者考核评价走过场，或不及时组织实施，发现一次视情节扣2分。 未根据考核评价结果督促施工单位整改的，或无督促整改记录的，视情节扣01分。 考核评价资料欠真实、不准确，发现一次视情节扣1分。 |  |  |
| 7 | 档案管理（5分） | 7.1安全档案资料（5分） | 安全资料归档及时、齐全，台账明晰。 |  |  | 查阅资料 | 安全档案资料不真实，发现一份扣1分。 管理台账不全、或不明晰，视情节扣0.5-1分。 应当存档的资料不齐全，视情节扣0.5-1分。 |  |  |
| 8 | 监理工作效能（40分） | 8.1所监理的施工单位考核评价情况（40分） | 所监理的各施工合同段考核评价得分平均值×0.4即为监理工作效能得分。 |  |  | 查阅资料 | 各施工合同段（施工单位）考核评价得分平均值×0.4即为监理工作效能得分。 |  |  |
| 应得分 |  |  |  | 实得分 |  |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                        评价（或抽查）人：                           实施日期：  年   月   日

注：1.此表用于监理单位每季度自我评价，建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施、谁负责盖章签认。

表1.6  大中型水运工程项目建设单位考核评价表（满分150分）

项目名称：                                                建设单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理责任落实（15分） | 1.1组织机构（5分） | 按规定设立安全管理部门，项目安全组织机构健全。 项目主要领导和分管领导、各部门及岗位安全责任明确，落实安全生产责任制。 *全员签订安全生产责任书。 |  |  | 查阅文件 | 未按规定建立安全管理部门，扣2分。 项目安全组织机构不健全，扣1分。 岗位安全管理责任不明确，或未落实，视情节扣0.5-1分。 *安全生产责任书签订未覆盖全员，发现一人扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 1.2规章制度（5分） | 建立健全项目安全生产管理制度，包括但不局限于以下制度：全员安全生产责任制、安全生产会议、安全教育培训、安全生产检查、安全风险管理、事故隐患排查治理、平安工地建设、安全生产奖惩、安全生产费用管理、生产安全事故报告、应急管理等。 制定平安工地建设方案，明确建设目标、工作要求。 |  |  | 查阅文件 | 未按规定建立项目安全生产管理制度，或未以项目文件形式发布，扣2分。 安全管理制度不齐全，每缺一项扣0.5分。 安全管理制度的针对性不强、可操作性差，或未及时更新、与上位法不符，或用上级部门制度代替项目管理制度，视情节扣0.5-1分。 未制定平安工地建设方案，扣1分。 平安工地建设方案不满足目标要求，视情节扣0.5-1分。 平安工地建设方案可操作性不强，视情节扣0.5-1分。 |  |  |
|  |  | 1.3责任落实情况（5分） | 制定安全工作计划，明确安全管理目标，并督促落实。 |  |  | 查阅资料 查阅文件 | 未制定安全工作计划的，或安全管理目标不明确的，扣3分。 未督促落实安全工作计划的，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 2 | 安全生产费用管理（15分) | 2.1安全生产费用列支情况（15分） | *安全生产费用不低于规定标准。 明确安全生产经费使用范围和计量规则。 按要求及时支付安全生产费用，并检查安全生产费用使用情况。 定期检查施工单位安全生产费用投入使用情况，对投入不足的中标企业进行通报。 |  |  | 查阅资料 查阅文件 | *在招投标文件中，安全生产费用低于规定标准，或者未单独列出，扣3分。 安全生产经费使用范围和计量规则不明确，扣2分。 安全生产费用未及时支付，发现一次扣2分。 对安全生产费用投入不足的未进行通报的，视情节扣1-3分。 |  |  |
| 3 | 安全生产条件管理（15分） | 3.1安全生产条件审查（15分） | *施工合同应明确项目安全生产条件。 *工程项目开工前按照安全生产条件核查表考核项目进行审核。 *对监理单位提交的危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件审核结果进行确认。 |  |  | 查阅资料 | *施工合同未明确项目安全生产条件，或项目安全生产条件与现行法律、法规、规章、标准严重不符的，扣3分。 *项目开工前安全生产条件未审核，或审核不严，存在明显问题的，视情节扣1-3分。 *未对监理提交的危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件审核结果进行确认，发现一处扣2分。 |  |  |
| 4 | 风险管控（15分） | 4.1风险管控（15分） | *按规定开展施工安全总体风险评估。 督促施工单位开展施工安全风险专项评估，根据风险评估结论，完善施工组织设计和专项施工方案。 按规定组织开展涉路、涉航等风险评估工作。 *制定风险分级管控措施，对重大风险分部分项工程的风险管控，建设单位主要负责人应当参与管理和检查。 |  |  | 查阅资料 | *未按规定组织开展施工安全总体风险评估，扣5分。 未督促施工单位开展施工安全专项风险评估，扣5分。 未督促施工单位根据风险评估结论，完善施工组织设计和专项施工方案，或风险评估与施工组织设计、专项施工方案存在“两张皮”现象，视情节扣1-3分。 未按规定组织开展涉路、涉航等风险评估工作的，扣3分。 *未制定风险分级管控措施，对重大风险分部分项工程的风险管控，建设单位主要负责人未参与管理和检查，视情节扣1-3分。 |  |  |
| 5 | 安全检查考核（20分） | 5.1安全检查及隐患排查（20分） | 制定安全检查及隐患排查计划，并严格落实。 特殊季节和时段及时安排专项检查。 *对施工单位隐患排查治理情况开展监督检查，发现一般问题及隐患应及时督促整改到位，对发现的重大事故隐患跟踪督办，实行闭合管理。 |  |  | 查阅资料 | 未制定项目安全检查、隐患排查计划，或未按计划开展安全检查及隐患排查，视情节扣2-4分； 安全检查或隐患排查没有记录，或记录不连续、不闭合，发现一次扣2分。 特殊季节和时段没有安排安全专项检查，视情节扣1-3分；或者没有检查及整改记录的，发现一次扣1分。 未对施工单位隐患排查治理情况开展监督检查，或无检查记录，视情节扣1-2分。 *未督促施工单位专项治理已发现的重大事故隐患，或缺乏相应记录，发现一次扣2分。 |  |  |
| 6 | 应急管理（15分） | 6.1应急预案（8分） | 编制项目综合应急预案，组织应急演练。 |  |  | 查阅资料 | 未编制项目综合应急预案，扣3分。 未组织应急演练，扣3分。 预案针对性差、缺项多或演练不及时，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 6.2事故报告及处理（7分） | 制定事故月报及快报制度，事故发生后应当及时报送。 事故发生后应当按照“四不放过”原则开展警示教育和合同履约处罚。 |  |  | 查阅资料 | 未执行事故快报或存在瞒报、迟报事故情形的，扣2分。 未执行事故月报制度，扣1分。 发生事故未按“四不放过”原则进行警示教育、或未实施合同履约处罚的，视情节扣2-3分。 未建立事故管理档案，扣1分。 |  |  |
| 7 | 专项活动（15分） | 7.1行业主管部门安全生产专项工作落实情况（10分） | 严格部署落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。 制定落实方案或行动计划。 按方案或计划执行到位。 |  |  | 查阅资料 | 未制定安全生产专项工作方案或行动计划，发现一次扣2分。 安全生产专项工作部署落实不到位，或未督促施工、监理单位落实工作方案或行动计划的，或无相关落实记录的，发现一次扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 7.2考核评价（5分） | *定期开展平安工地建设情况自评。 *定期对施工和监理单位开展平安工地建设情况进行考核评价。 |  |  | 查阅资料 | *未定期开展平安工地建设情况自评，扣2分。 *未定期对施工、监理单位平安工地建设管理情况进行考核评价的，扣2分。 对施工和监理单位平安工地建设管理情况考核评价工作不连续，或考核评价走过场或不及时，或未及时向负有监管职责的交通运输主管部门报送考核评价结果的，视情节扣1-2分。 未根据考核结果督促施工、监理单位整改，或未提供整改记录的，视情节扣1-2分 考核评价资料欠真实、不准确，发现一次扣1分。 |  |  |
| 8 | 建设单位工作效能（40分） | 8.1监理单位和施工单位考核评价情况（40分） | 监理单位各合同段考核评价得分平均值×0.1+施工单位各合同段考核评价得分平均值×0.3即为建设单位工作效能得分。 |  |  | 查阅资料 | 监理单位各合同段考核评价得分平均值×0.1+施工单位各合同段考核评价得分平均值×0.3即为建设单位工作效能得分。 |  |  |
| 应得分 |  |  |  | 实得分 |  |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                            评价（或抽查）人：                         实施日期：  年   月   日

注：此表用于建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施，谁负责盖章签认。

附表2

表2.1.1  小型水运工程项目开工前安全生产条件核查表

项目名称：

| 序号 | 安全生产条件核查内容 | 需附资料 | 评判标准 | 核查结论 （符合、不符合） | 存在问题说明 （可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本建设程序完备，施工图设计依法审批，施工工期合理。 | 附施工图审批文件复印件。 | 符合：项目建设程序完备、依法审批、工期符合设计要求。 不符合：施工图设计未经审批。 |  |  |
| 2 | 项目主要施工风险已辨识分析，编制风险清单。 | 附主要风险辨识清单。 | 符合：按规定对项目施工主要安全风险进行辨识分析，编制风险清单。 不符合：未对项目施工主要安全风险进行辨识分析，未编制风险清单。 |  |  |
| 3 | 施工合同中应明确项目安全管理目标、安全生产职责、安全生产条件、安全生产费用、安全生产信用情况及专职安全生产管理人员配备的标准等要求。 | 附施工合同中相关内容的复印件。 | 符合：施工合同中的安全管理要素符合法律法规要求。 不符合：施工合同中的安全管理要素不符合法律法规要求，或缺失。 |  |  |
| 4 | 建设单位分别与施工、监理单位签订安全生产协议书，明确各方安全生产管理职责。 | 附安全生产协议书复印件。 | 符合：建设单位按要求与施工、监理分别签订安全生产协议，合同双方权力义务责任明确，项目安全管理目标明确。 不符合：建设单位未按要求与施工、监理分别签订安全生产协议。 |  |  |
| 5 | 建设单位配备专职安全生产管理人员； 监理单位按要求配备专职安全监理工程师； 施工单位设立安全生产管理机构，按要求配备专职安全生产管理人员。 | 附组织机构图、部门（岗位）设置文件及相关证书复印件，相关人员任命文件等。 | 符合：建设、施工单位按规定设置安全生产管理机构，施工单位按合同要求配足专职管理人员，监理单位按规定配备专职安全监理工程师，机构有成立文件，岗位责任明确，人员有任命文件，符合岗位任职条件。 不符合：建设单位未按规定设立安全生产管理机构，监理单位未按要求配备专职安全监理工程师，施工单位未按合同条件要求配备足够的专职安全生产管理人员，施工企业安全生产管理人员未经考核合格或未获得考核证书。 |  |  |
| 6 | 建设单位组织编制项目综合应急预案。 施工单位组织编制专项应急预案。 | 附项目综合应急预案、专项应急预案。 | 符合：按规定编制项目综合应急预案、专项应急预案，各项应急管理要素齐全、应急程序合理、应急资源充足、应急指挥机制完备。 不符合：未按规定编制项目综合应急预案、专项应急预案。 |  |  |

建设单位（盖章）：                                       核查人（签名）：                                核查日期：    年  月  日

注：1.本表由建设单位负责核查，核查完成后向负有监管职责的交通运输主管部门报送。按要求附相关资料。

2.分期实施的工程项目，后续合同段的相关资料应在合同段开工之前报送给建设单位。

表2.1.2  小型水运工程项目危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表

项目名称：                                                   危险性较大的分部分项工程名称：

| 序号 | 安全生产条件核查内容 | 需附资料 | 评判标准 | 核查结论 （符合、不符合） | 存在问题说明（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按规定编制专项施工方案，附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、监理工程师签字后实施；超过一定规模的危险性较大分部分项工程，还应组织专家论证，并附专家论证审查意见和意见采纳情况。 | 附专项施工方案，施工单位技术负责人、监理工程师审查意见和专家论证、审查意见。 | 符合：按规定编制专项施工方案、附具安全验算结果，按程序履行签字确认手续；超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案组织专家论证、附专家审查意见。 不符合：未按规定编制专项施工方案，或超过一定规模的危险性较大工程未编制专项施工方案，或未组织专家论证。 |  |  |
| 2 | 涉及本分部分项工程施工的特种设备操作人员和特种作业人员应取得相应作业资格。 | 附特种设备操作人员和特种作业人员资格证书复印件、身份证复印件。 | 符合：特种设备操作人员和特种作业人员资格证书真实有效、符合作业要求，人数满足作业要求，人员已实际到岗就位。 不符合：特种设备操作人员和特种作业人员资格证书无效，不符合作业要求，人数不满足作业要求，人员未实际到岗就位。 |  |  |
| 3 | 施工单位按规定对本分部分项工程施工人员进行安全教育培训、技术交底和风险告知等。 | 附教育培训档案、技术交底记录和风险告知书。 | 符合：按规定对从业人员进行安全教育培训且考核合格，培训内容符合岗位从业要求，培训学时符合相关规定；分工种、工序组织安全技术交底；针对不同工种进行针对性的风险告知。 不符合：施工单位按规定对从业人员进行安全教育培训但仍存在未经教育培训考核上岗从业情形，或未组织安全生产教育培训、未组织安全技术交底，未进行风险告知或者风险告知没有针对性。 |  |  |
| 4 | 涉及本分部分项工程施工的特种设备应取得使用登记证书并建立了技术档案；自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移动模架等设施应进行验收。 | 附特种设备使用登记证复印件和技术档案，自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移动模架等设施的设计及验收材料。 | 符合：特种设备取得使用登记证书并建立详细的技术档案；自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移动模架等设施通过专项验收。 不符合：特种设备未取得使用登记证书；自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移动模架等设施未按规定组织专项验收，或专项验收未通过，或验收手续不全，或无验收记录。 |  |  |
| 5 | 施工现场按要求设置必要的作业平台、安全防护设施。 | 附作业平台、安全防护设施相关设计图纸和现场实物照片。 | 符合：按要求设置作业平台、安全防护设施，且牢固可靠。 不符合：未按要求设置作业平台、安全防护设施，或设置简易、不牢固。 |  |  |
| 6 | 施工单位应当为本分部分项工程施工人员购买意外伤害险。 | 附相关保单复印件。 | 符合：本分部分项工程的作业岗位有意外伤害险。 不符合：本分部分项工程的作业岗位没有意外伤害险。 |  |  |
| 7 | 施工现场应当配备必要的应急救援器材、设备和物资。 | 附应急物资、设备、器材等清单和实物照片。 | 符合：配备必要的救援器材、设备和物资。 不符合：未配备必要的急救援器材、设备和物资。 |  |  |
| 8 | 按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业等相关手续。 | 附相关手续材料。 | 符合：按规定办理相关手续。 不符合：未按规定办理各项手续。 |  |  |

监理单位（盖章）：                                       核查人（签名）：                                核查日期：    年  月  日

- 注：1.本表由施工单位自查，自查结果报监理单位。监理单位负责核查，核查结果报建设单位备案。在前序的危险性较大的分部分项工程中的某项安全生产条件核查结论为“符合”的情况下，后序的危险性较大的分部分项工程中相同项别的安全生产条件无实质变化的，可不重复报验。

- 2.危险性较大的分部分项工程范围划分可按照《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS205-1），并结合工程实际予以明确。

表2.2  小型水运工程项目施工单位考核评价表（满分150分）

项目名称：                                                                施工单位名称：

| 序号 | 考核项目 |  | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 |  | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任体系与制度建设（15分） |  | 建立健全全员安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位。 建立安全生产管理制度并落实。 制定各岗位操作规程并落实。 |  |  | 查阅文件 查阅资料 |  | 安全生产责任书未全员覆盖，每发现1人，扣1分； 未建立安全生产管理制度，每缺少一项重要制度扣1分，制度未落实每发现一项，扣1分； 未制定岗位操作规程，每缺少一项，扣1分。 |  |  |
| 2 | 从业人员与设备管理（30分） |  | 按规定足额配备专（兼）职安全管理人员。 项目负责人和专职安全管理人员应持有效安全生产资格证书。 特殊作业人员（包括特种作业人员、特种设备操作人员）持有效资格证书上岗。 对新进场人员开展三级安全教育培训，经考核合格方可上岗。 开展班前讲话及安全技术交底工作。 为从业人员办理工伤保险，为危险作业人员办理意外伤害险。 大型机械设备、模板支架使用前应组织验收。 *特种设备投入使用前经法定检验合格，按规定办理使用登记。 加强设备日常维护，确保吊索具及安全保险装置齐全有效。 |  |  | 查阅文件 查阅资料 查看现场 现场询问 |  | 未足额配备专职安全管理人员，每少1人，扣2分；项目负责人和专职安全管理人员未持证上岗或证书过期未复审，每发现1人，扣1分； 特殊作业人员未持证上岗，每发现1人，扣2分； 未对新进场人员开展三级安全教育培训或未经考核合格即上岗，每发现1人，扣1分； 未开展班前讲话，每发现1次，扣1分，未开展安全技术交底，每发现1人，扣1分； 未办理工伤保险或意外伤害险，每发现1人，扣1分； 大型机械设备、模板支架使用前未组织验收，每发现1台设备或1套设施，扣2分； *特种设备未经法定检验合格即投入使用或特种设备未办理使用登记手续即投入使用，扣10分。 设备吊索具及安全保险装置失效或缺失，每发现1处，扣1分。 |  |  |
| 3 | 风险分级管控与隐患排查治理（30分） |  | 开展施工安全风险辨识和风险分析，形成风险管控清单。 *危大工程编制专项施工方案并按规定组织专家论证，并经企业技术负责人签批。 将施工风险及采取的控制措施及时告知作业人员；并按规定设置风险告知牌。 企业对项目应定期开展安全检查，项目部按规定开展日常安全隐患排查治理，隐患处置实行闭环管理，并做好记录。 重大事故隐患要挂牌整改，及时上报。 |  |  | 查阅文件 查阅资料 查看现场 |  | 未编制风险辨识管控清单，扣2分，风险辨识管控清单不全面，每发现1处，扣1分； *危大工程未编制专项施工方案或未按规定组织专家论证或未经企业技术负责人签批，每发现1次，扣5分； 作业人员不清楚作业风险及控制措施，每发现1人次，扣1分；未按规定设置风险告知牌，每发现1处，扣1分； 企业未对项目开展安全检查，扣2分，项目部未开展日常安全隐患排查治理或隐患未整改闭环或记录不全，每发现1次，扣1分； 重大事故隐患未及时上报并挂牌整改，每发现1处，扣2分。 |  |  |
| 4 | 现场安全管控（45分） | 4.1施工现场布设（5分） | 办公、生活区严禁设置在危险区域，生活区严禁存放易燃易爆等危险品。 装配式房屋应有材料合格证或验收证明，满足安全使用要求。 混凝土拌和、构件预制、钢筋加工等推行工厂化管理。 施工现场临时用电应采用符合要求的接零保护系统，每台用电设备必须设独立保护电器。 *水上或潮湿地带电缆线必须绝缘良好并具有防水功能，电缆线接头必须经防水处理。 按要求在施工现场配备消防器材，及时维护保养。 |  |  | 查看现场 |  | 办公、生活区严禁设置在危险区域或生活区存放易燃易爆等危险品，每发现1处，扣2分； 装配式房屋无材料合格证或验收证明，每发现1处，扣1分。 混凝土拌和、构件预制、钢筋加工未推行工厂化管理，扣1分。 临时用电未采用符合要求的接零保护系统，或未安装漏电保护器，每发现1处，扣1分。 *水上或潮湿地带电缆线无防水功能或电缆线接头未经防水处理，每发现1处，扣2分。 未按要求配备消防器材或消防器材失效，每发现1处，扣1分。 |  |  |
|  |  | 4.2安全防护设施（10分） | 高处、临边、临水作业及孔洞应设置防护栏杆及安全网。 *高处作业必须设置人员上下专用通道并搭设作业平台，平台脚手板应铺满且固定牢固。 交通要道、重要作业场所、危险区域应设置安全警示标识、标牌。 施工现场作业人员应按规定正确使用安全带、安全帽等劳动防护用品。 |  |  | 查看现场 |  | 高处、临边、临水作业及孔洞未设置防护栏杆及安全网，发现一处扣1分。 *高处作业未设置人员上下专用通道，未搭设作业平台，平台脚手板未铺满且未固定牢固的，发现一处扣2分。 交通要道、重要作业场所、危险区域未设置安全警示标识、标牌的，发现一处扣1分。 施工现场作业人员未按规定正确使用个体防护用品，发现一人次扣1分。 |  |  |
|  |  | 4.3施工作业安全管理（20分） | 基坑开挖方式合理，支护措施有效，降排水系统合理可靠。 *深基坑边坡、支护结构等应进行沉降和位移监测。 搭设支架和脚手架的材料应有产品性能检验报告、产品质量合格证。 支架和脚手架基础牢固，支垫规范，排水设施完善。 *焊接与热切割作业人员应持证上岗，并正确佩戴、使用专用劳动防护用品。 吊装作业应设置警戒区。 起重机严禁吊人。 采用双机抬吊施工的，应符合起重吊装作业规范要求。 拆除工程应由相应资质单位实施，施工前办理相关审批手续。 拆除工程可能对相邻建筑物或管线等安全产生危险时，应采取相应保护措施。 *按规定办理爆破许可证；爆破作业应严格按照审批的爆破设计方案进行施工。 *爆破作业必须设置警戒区和警戒人员。 施工船舶和设备证书齐全，检验合格；施工船舶、设备配员符合要求，人员资格证书齐全、有效。 禁止船舶在超过核定航行和作业条件的情况下作业。 |  |  | 查看现场 |  | 基坑开挖方式不合理，支护措施不起作用，无降排水系统，视情节扣1-3分。 *深基坑边坡、支护结构等未进行沉降和位移监测，扣5分。 搭设支架和脚手架的材料无产品性能检验报告、产品质量合格证，扣1分。 支架和脚手架基础不稳固，排水设施不完善，视情节扣1-3分。 *焊接与热切割作业人员未持证上岗，或未佩戴、使用专用劳动保护用品，发现一人次扣0.5分。 吊装作业未设置警戒区，发现一处扣1分。 采用起重机吊人，发现一次扣1分。 采用双机抬吊施工的，违反起重吊装作业规范要求，发现一次扣1分。 拆除工程未由相应资质单位实施，扣2分。 拆除工程对毗邻建筑物或管线构成危险时未采取保护措施，发现一处扣1分。 *未办理爆破许可证即进行爆破作业，扣10分；未严格按爆破设计方案进行作业，视情节扣4-8分。 *爆破作业未设置警戒区和警戒人员，或警戒时间不足的，发现一次扣5分。 施工船舶和设备证书不齐全、无检验合格资料，施工船舶、设备配员不符合要求，人员资格证书不齐全或过期失效，视情节扣2-4分。 船舶超过核定航行和作业条件作业，发现一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 4.4-1施工工艺技术管理（10分） | 疏浚吹填作业时，放射源测量装置检定有效，使用记录完整，按规定定期自测。 吊运混凝土连锁块排体应使用专用吊架。 水上沉桩前应进行水下探查，并清除水下障碍物，并按规定削坡，同时对临近建筑物、岸坡、围堰等进行监测。 沉桩后，应及时夹桩。 沉箱浮运前，对吃水、压载、浮游进行验算，并进行漂浮试验。 抛石后或船舶在拖航过程中，应对施工机械进行封固。 沉排、铺排应按规程作业。 老护岸加固施工，墙前水下清基应分段进行。 围堰填筑应进行专项设计验算；土围堰迎水侧必须设置可靠防冲刷措施。木桩围堰必须有可靠的防撞措施。 船闸工程闸门拼装时具有可靠的防倾倒措施；确保闸门安装稳固后方可进行调试。 |  |  | 查看现场 |  | 放射源测量装置检定不符合要求，扣1分；使用记录不符合要求，或未定期自测，发现一次扣1分。 吊运混凝土连锁块排体未使用专用吊架，发现一次扣1分。 水上沉桩前，未进行水下探查，扣1分；未清除水下障碍物，扣1分；未按规定进行削坡，扣1分；未对临近建筑物、岸坡、围堰等进行监测，扣1分。 沉桩后未及时夹桩，发现一次扣1分。 沉箱浮运前未对吃水、压载、浮游进行验算，或未进行漂浮试验，或试验不符合规范要求，视情节扣1-3分。 抛石后或船舶拖航过程中，未对船上的施工机械进行封固，发现一次扣1分。 沉排、铺排不符合规程要求，发现一次扣1分。 护岸清基未分段进行或分段过长,扣1分。 围堰填筑未进行专项设计、结构型式选用不合理，扣2分；土围堰迎水侧未设置可靠的防冲刷措施，扣1分；木桩围堰未设置可靠的防撞措施，扣1分。 闸门拼装时未采取安全可靠的防倾倒措施，扣1分；对已安装的闸门未进行全面检查即进行调试，扣1分。 |  |  |
| 5 | 安全投入（10分） |  | 做好安全生产费用使用计划及台账。 安全生产经费应足额投入，专款专用。 |  |  | 查阅文件 查阅资料 查看现场 |  | 未制定安全生产费用使用计划，扣3分。 未按规定提取使用安全生产费用，发现一项扣2分。 未建立安全生产费用使用台账，或台账所附证明不齐全、不真实，发现一项视情节扣1-3分。 |  |  |
| 6 | 应急与事故管理（20分） |  | 制定专项应急预案或现场处置方案；配备应急物资和兼职应急队伍；开展应急培训和演练。 发生事故，及时进行事故现场处置，并及时、如实向有关部门报告。 |  |  | 查阅文件 查阅资料 查看现场 |  | 未制定专项应急预案或现场处置方案，扣5分。 未配备应急物资和兼职应急队伍，扣5分。 未开展应急培训和演练，扣5分。 发生事故，未及时进行事故现场处置，未及时、如实向有关部门报告，扣5分。 |  |  |
| 应得分 |  |  |  | 实得分 |  |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                         评价（或抽查）人（签名）：                实施日期：    年   月   日

注：此表用于施工单位每季度自我评价、监理单位每季度考核评价，建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织考核评价、谁负责盖章签认。

表2.3  小型水运工程项目监理单位考核评价表（满分150分）

项目名称：                                                                监理单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任落实（20分） | 1.1责任落实（20分） | 明确监理各岗位的安全管理职责。 全员签订安全监理责任书。 按规定建立健全安全管理制度。 *按照合同文件配置安全监理人员。 |  |  | 查阅文件 | 无监理各岗位职责，扣2分。 监理各岗位职责缺少安全管理职责，或安全管理内容不全，视情节扣1-2分。 监理各岗位安全管理责任针对性不强，视情节扣1-2分。 安全生产责任书签订未覆盖全员，发现一人扣1分。 安全管理制度不健全，每缺一项扣1分 安全管理制度针对性不强、可操作性差，扣1分。 *安全监理人员不满足合同文件要求，缺一人扣1分。 无安全监理人员上岗及离岗记录（如考勤表等），扣1分。 |  |  |
| 2 | 审查审批（45分） | 2.1专项施工方案（15分） | *对危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审查、审批，并监督实施情况。 |  |  | 查阅资料 查看现场 | *未及时对施工单位上报的专项施工方案进行审查审批，视情节扣1-3分。 *审批的专项施工方案不符合有关要求，视情节扣1-3分。 *危险性较大的分部分项工程专项施工方案未经审查同意已实施，监理未及时纠正的，发现一项扣2分。 |  |  |
|  |  | 2.2安全生产费用（15分） | 按规定对安全生产费用提取、使用情况进行核对、计量和审批。 |  |  | 查阅资料 | 未按规定核对、计量和审批安全生产费用的，视情节扣2-5分。 安全生产费用的核对、计量和审批不认真或不及时，视情节扣2-5分。 未建立安全生产费用管理的监理台账、或台账不清晰，视情节扣2-5分。 |  |  |
|  |  | 2.3人员和设备（15分） | 审查施工单位进场的关键设备的验收情况。 审查进场的项目负责人、安全管理人员、特殊作业人员的持证上岗情况。 |  |  | 查阅资料 查看现场 | 未对施工单位进场的特种设备、大型设备等进行审查，扣5分。 未对进场的项目负责人、安全管理人员、特殊作业人员进行审查，扣5分。 对施工单位进场的机械设备、人员审查不严，扣5分。 |  |  |
| 3 | 风险预控（20分） | 3.1风险预控（20分） | 按规定对风险清单进行审核。 对合同段施工应急预案进行审查。 |  |  | 查阅资料 | 未督促施工单位提交风险清单，扣5分；未对风险清单进行审核，无审核记录，扣5分。 未对合同段施工专项应急预案和现场处置方案进行审核，无审查记录的，扣5分。 审核（审查）不认真或不及时，或意见过于笼统、缺乏指导性，扣5分。 |  |  |
| 4 | 安全检查与督促整改（20分） | 4.1安全检查（20分） | 定期组织安全检查及事故隐患排查，对检查发现的问题，及时督促施工单位整改到位。 *发现重大事故隐患应要求施工单位立即停工整改、跟踪督办，并履行报告职责。 对有关部门通报施工单位存在的问题，认真督促整改到位。 对有关部门检查通报的监理管理问题，积极整改到位。 认真填写安全监理日志。 *按规定旁站和巡视，记录准确、详细、连续。 |  |  | 查阅资料 | 对应该检查而未全面、及时检查的，或安全检查、隐患排查等走过场，或对检查所发现的问题没有采取监理措施，或问题整改后没有组织复查的，发现一次扣1分。 *对重大事故隐患未发监理指令，发现一次扣2分。 *对发现重大事故隐患未跟踪督办的，发现一次扣2分。 *未履行重大事故隐患报告义务的，扣2分。 对重大事故隐患的检查和复查未附影像资料，发现一次扣2分。 监理指令、通知记录不闭合，发现一份扣1分。 对有关部门检查通报的监理管理问题未及时整改的，发现一次扣2分。 安全监理日志不连续、签字不全，或未经总监定期审查，旁站巡视未记录或不准确，发现一处（次）扣1分。 *发现安全问题或事故隐患未及时记录的，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 5 | 专项活动（10分） | 5.1行业主管部门安全生产专项工作（5分） | 严格部署落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。 |  |  | 查阅资料 | 未制定安全生产工作方案或行动计划，或未督促施工单位落实安全生产专项工作的，发现一次扣3分。 安全生产专项工作落实不到位，或应付了事、走过场，发现一次视情节扣2-4分。 |  |  |
|  |  | 5.2考核评价（5分） | *定期开展平安工地建设情况自评，对施工单位平安工地建设情况进行考核评价。 |  |  | 查阅资料 | *未定期开展平安工地建设情况自评，扣2分。 *未定期对施工单位平安工地建设情况进行考核评价，或者考核评价走过场，或不及时组织实施，发现一次视情节扣1-2分。 |  |  |
| 6 | 监理工作效能（40分） | 6.1所监理的施工单位考核评价情况（40分） | 所监理的各施工合同段考核评价得分平均值×0.4即为监理工作效能得分。 |  |  | 查阅资料 | 各施工合同段（施工单位）考核评价得分平均值×0.4即为监理工作效能得分。 |  |  |
| 应得分 |  |  |  | 实得分 |  |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                        评价（或抽查）人：                           实施日期：  年   月   日

注：此表用于监理单位每季度自我评价，建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施、谁负责盖章签认。

表2.4  小型水运工程项目建设单位考核评价表（满分150分）

项目名称：                                                建设单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理责任落实（20分） | 1.1责任落实（20分） | 项目主要领导和分管领导、各部门及岗位安全责任明确。 全员签订安全生产责任书。 建立健全项目安全生产管理制度。 *制定平安工地建设方案，明确建设目标、工作要求。 |  |  | 查阅文件 | 未按规定建立安全管理部门，扣2分。 项目安全组织机构不健全，扣1分。 岗位安全管理责任不明确，或未落实，视情节扣1-2分。 安全生产责任书签订未覆盖全员，发现一人扣1分。 未按规定建立项目安全生产管理制度，扣2分。 安全管理制度不齐全，每缺一项扣1分。 安全管理制度的针对性不强、可操作性差，或未及时更新、与上位法不符，或用上级部门制度代替项目管理制度，视情节扣1-2分。 *未制定平安工地建设方案，扣4分。 *平安工地建设方案不满足目标要求，可操作性不强，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 2 | 安全生产费用管理（20分) | 2.1安全生产费用列支情况（20分） | *安全生产费用不低于规定标准。 按要求及时支付安全生产费用，并检查安全生产费用使用情况。 |  |  | 查阅资料 查阅文件 | *在招投标文件中，安全生产费用低于规定标准，或者未单独列出，扣3分。 安全生产经费使用范围和计量规则不明确，扣3分。 安全生产费用未及时支付，发现一次扣2分。 未对安全生产费用使用情况进行检查，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 3 | 风险管控（20分） | 3.1风险管控（20分） | 督促施工单位开展施工安全风险辨识分析。 按规定组织开展涉路、涉航等其他风险评估工作。 制定风险分级管控措施，对重大风险分部分项工程的风险管控，建设单位主要负责人应当参与管理和检查。 |  |  | 查阅资料 查看现场 | 未督促施工单位开展施工安全风险辨识分析，扣5分。 未按规定组织开展组织开展涉路、涉航等其他风险评估工作，发现一项扣3分。 未制定风险分级管控措施，对重大风险分部分项工程的风险管控，建设单位主要负责人未参与管理和检查，视情节扣2-4分。 |  |  |
| 4 | 安全检查考核（20分） | 4.1安全检查及隐患排查（20分） | 定期组织安全检查及隐患排查。 *对施工单位重大事故隐患排查治理情况开展监督检查，对发现的重大事故隐患跟踪督办，实行闭合管理。 |  |  | 查阅资料 | 未定期开展安全检查及隐患排查，视情节扣2-4分； 安全检查或隐患排查没有记录，或记录不连续、不闭合，发现一次扣1分。 未对施工单位隐患排查治理情况开展监督检查，或无检查记录，视情节扣1-2分。 *未督促施工单位专项治理已发现的重大事故隐患，或缺乏相应记录，发现一次扣2分。 |  |  |
| 5 | 应急管理（15分） | 5.1应急预案（8分） | 编制项目总体应急预案，组织应急演练。 |  |  | 查阅资料 | 未编制项目总体应急预案，扣3分。 未组织应急演练，扣3分。 预案针对性差、缺项多或演练不及时，视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 5.2事故报告及处理（7分） | 制定事故月报及快报制度，事故发生后应当及时报送。 |  |  | 查阅资料 | 未执行事故快报或存在瞒报、迟报事故情形的，扣3分。 未执行事故月报制度，扣2分。 发生事故未按“四不放过”原则进行警示教育、或未实施合同履约处罚的，视情节扣1-2分。 |  |  |
| 6 | 行业主管部门安全生产专项工作（15分） | 6.1行业主管部门安全生产专项工作落实情况（10分） | 严格部署落实行业主管部门布置的安全生产专项工作，并建立相关工作台账。 |  |  | 查阅资料 | 未制定安全生产专项工作方案或行动计划，发现一次扣1分。 安全生产专项工作部署落实不到位，或未督促施工、监理单位落实工作方案或行动计划的，或无相关落实记录的，发现一次视情节扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 6.2考核评价（5分） | *定期开展平安工地建设情况自评。 *定期对施工和监理单位开展平安工地建设情况进行考核评价。 |  |  | 查阅资料 | *未定期开展平安工地建设情况自评，扣2分。 *未定期对施工、监理单位平安工地建设管理情况进行考核评价的，扣2分。 对施工和监理单位平安工地建设管理情况考核评价工作不连续，或考核评价走过场或不及时，或未及时向负有监管职责的交通运输主管部门报送考核评价结果的，视情节扣1-2分。 考核评价资料欠真实、不准确，发现一次扣1分。 |  |  |
| 7 | 建设单位工作效能（40分） | 7.1监理单位和施工单位考核评价情况（40分） | 监理单位考核评价得分×0.1+施工单位考核评价得分×0.3即为建设单位工作效能得分。 |  |  | 查阅资料 | 监理单位考核评价得分×0.1+施工单位考核评价得分×0.3即为建设单位工作效能得分。 |  |  |
| 应得分 |  |  |  | 实得分 |  |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                            评价（或抽查）人：                         实施日期：  年   月   日

注：此表用于建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施，谁负责盖章签认。

附件6

吉林省公路工程平安工地建设典型项目申报表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项批文 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概算（亿元） |  |  |  | 合同额（亿元） |  |  |  |  |
| 施工许可批准时间 |  |  |  | 办结质量监督手续时间 |  |  |  |  |
| 开工时间（年月） |  |  |  | 计划交工时间（年月） |  |  |  |  |
| 建设里程(km) |  | 桥隧比例（%） |  | 特种设备数量(台、套) |  |  | 作业站场数量（处） |  |
| 项目情况 及特点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平安工地 建设成效 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级交通运输主管部门（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市交通运输主管部门（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：申报单位应按要求提供项目基本情况、参建单位和人员、安全生产业绩等材料。

附件7

吉林省水运工程平安工地建设典型项目申报表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项批文 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概算（万元） |  |  | 合同额（万元） |  |  |  |  |
| 施工许可批准时间 |  |  | 办结质量监督手续时间 |  |  |  |  |
| 开工时间（年月） |  |  | 计划交工时间（年月） |  |  |  |  |
| 建设规模 |  |  | 特种设备数量(台、套) |  |  | 作业站场数量（处） |  |
| 项目情况 及特点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平安工地 建设成效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地交通运输主管部门（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：申报单位应按要求提供项目基本情况、参建单位和人员、安全生产业绩等材料。