## 自评表
附表
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 车辆购置税收入补助地方资金
中央主管部门 |  |  | 交通运输部
地方主管部门 |  |  | 吉林省交通运输厅 |  | 实施单位 | 吉林省公路管理局、各级交通运输主管部门及吉高集团等项目法人
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 890931 | 908017.75 |  | 101.9%
|  |  | 其中：中央补助 | 507172 | 436536.75 |  | 86.07%
|  |  | 地方资金 | 18000 | 18000 |  | 100%
|  |  | 其他资金 | 365759 | 453481 |  | 124%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.高速公路。完成现代综合交通运输体系发展规划范围内的高速公路年度建设任务，力争实现投资70.39亿元。 2.普通公路。支持普通国道建设113公里；支持普通省道建设22公里；支持普通国道危旧桥梁改造36座；改建普通省道和农村公路里程2072公里；新增通三级及以上公路乡镇11个；新增通硬化路较大人口规模自然村308个。 3.客运站。完成项目主站房、辅助站房及场地的工程建设，以及地下管网工程建设。 确保资金及时到位，使用合法合规；确保项目实施后，公路通行服务水平明显提升。 |  |  |  | 1.高速公路。组织建设松原至通榆高速公路、集双高速东丰至双辽（辽宁段）、延吉至长春高速公路大蒲柴河至烟筒山段、延吉至长春高速公路烟筒山至长春段、本溪至集安高速公路桓仁（省界）至集安段5个高速公路项目，其中东双（辽宁段）、松通速公路建成通车。全年完成投资79.32亿元。 2.普通公路。支持普通国道建设113.4公里；支持普通省道建设22.4公里；支持普通国道危旧桥梁改造36座；改建普通省道和农村公路里程2871公里；新增通三级及以上公路乡镇11个；新增通硬化路较大人口规模自然村517个。 3.客运站。完成主站房、辅助站房主体结构工程；场地工程及地下管网工程未施工。 到位资金使用合法合规；项目实施后公路通行服务水平明显提升。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持高速公路建设（公里） |  | 556 | 556
|  |  | 支持普通国道建设（公里） |  | 113 | 113.4
|  |  | 支持普通省道建设（公里） |  | 22 | 22.4
|  |  | 支持普通国道危旧桥梁改造（座） |  | 36 | 36
|  |  | 支持普通客运站建设（个） |  | 1 | 1
|  |  | 年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里） |  | 2072 | 2871
|  |  | 年度全社会新增三级及以上公路乡镇个数（个） |  | 11 | 11
|  |  | 年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数（个） |  | 308 | 517
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 |  | 是 | 100%
|  |  | 完成项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 按期完成投资 |  | 是 | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 对经济发展的促进作用 |  | 明显 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 基本公共服务水平 |  | 提升 | 100%
|  |  | 公路安全水平 |  | 提升 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 交通建设符合环评审批要求 |  | 符合 | 100%
|  | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 |  | 100% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 |  | ≥80% | 93%
说明 | 无