## 2022年全省公路运输基础设施建设计划表
附件
2022年全省公路运输基础设施建设计划表
资金单位：万元
序号 | 项目所在地 | 建设 单位 | 建设 性质 站级 | 建设情况 |  |  |  | 至2021年底累计完成 |  |  | 2022年建设计划 |  |  |  |  | 备 注
|  |  |  | 批准建 筑规模(㎡) | 批准场地硬化面积(㎡) | 批准总 投 资 | 建设 年限 | 投资 |  |  | 合计 | 中央 车购税 | 省投资 | 地方自筹 | 建设内容及工程量
[9 empty] | 省投资 | 中央车购税
合 计 |  |  |  | 77776.83 | 151950.68 | 121273.09 |  | 25611 | 7940.2 | 3600 | 12574.09 |  | 3072.99 | 9501.1
1 | 长春市 |  |  | 25642.08 | 12913.98 | 17738.43 |  |  |  |  | 2860.2 |  | 470 | 2390.2
2 | 吉林市 |  |  |  |  | 1899.65 |  |  |  |  | 474.6 |  | 424.6 | 50
3 | 四平市 |  |  | 13958 | 54425 | 17839 |  | 14050 | 3750 | 1800 | 1110 |  | 10 | 1100
4 | 通化市 |  |  | 5396.3 | 13100 | 32626.48 |  | 3203.7 | 603.7 | 800 | 1024.8 |  | 240 | 784.8
5 | 白山市 |  |  | 6467 | 8582.9 | 33822.81 |  | 3187.3 | 786.5 | 1000 | 3061.49 |  | 165.39 | 2896.1
6 | 白城市 |  |  | 9218 | 27000 | 9802.36 |  | 4770 | 2800 |  | 2533 |  | 1363 | 1170
7 | 延边州 |  |  | 4000 | 3500 | 612.6 |  |  |  |  | 222.6 |  | 212.6 | 10
8 | 松原市 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  | 90
9 | 长白山管委会 |  |  | 3195.45 | 23700 | 5684.38 |  | 400 |  |  | 500 |  |  | 500
10 | 梅河口市 |  |  | 9900 | 8728.8 | 1157.38 |  |  |  |  | 697.4 |  | 97.4 | 600
2022年全省公路运输基础设施建设计划表
长春市 | [14 empty] | 资金单位：万元
序号 | 项目 | 建设 单位 | 建设 性质 站级 | 建设情况 |  |  |  | 至2021年底累计完成 |  |  | 2022年建设计划 |  |  |  |  | 备 注
|  |  |  | 批准建 筑规模(㎡) | 批准场地硬化面积(㎡) | 批准总 投 资 | 建设 年限 | 投资 |  |  | 合计 | 中央 车购税 | 省投资 | 地方自筹 | 建设内容及工程量
[9 empty] | 省投资 | 中央车购税
合 计 |  |  |  | 25642.08 | 12913.98 | 17738.43 |  |  |  |  | 2860.2 |  | 470 | 2390.2
1 | 双阳区城市交通综合运输服务中心 | 双阳区交通运输局 | 新建二级 |  |  | 7000 | 22-24 |  |  |  | 1000 |  | 200 | 800 | 前期工作等
2 | 公主岭综合客运枢纽中心 | 公主岭 市交通 运输局 | 新建二级 | 25388 | 12659.9 | 9936 | 17-23 |  |  |  | 1460.2 |  | 100 | 1360.2 | 室内装修、场地硬化等
3 | 双阳区奢岭草莓小镇公交乘降点 | 双阳区交通运输局 | 新建公交乘降点 | 254.08 | 254.08 | 100 | 21-22 |  |  |  | 100 |  | 70 | 30 | 尾款
4 | 德惠市公路客运站 | 德惠市交通运输局 | 改建一级 |  |  | 702.43 | 22-23 |  |  |  | 300 |  | 100 | 200 | 卫生间改造、屋面防水等
2022年全省公路运输基础设施建设计划表
吉林市 | [14 empty] | 资金单位：万元
序号 | 项目 | 建设 单位 | 建设 性质 站级 | 建设情况 |  |  |  | 至2021年底累计完成 |  |  | 2022年建设计划 |  |  |  |  | 备 注
|  |  |  | 批准建 筑规模(㎡) | 批准场地硬化面积(㎡) | 批准总 投 资 | 建设 年限 | 投资 |  |  | 合计 | 中央 车购税 | 省投资 | 地方自筹 | 建设内容及工程量
[9 empty] | 省投资 | 中央车购税
合 计 | [5 empty] | 1899.65 |  |  |  |  | 474.6 |  | 424.6 | 50
1 | 驿马客运站 | 磐石市交通运输局 | 新建便捷车站 |  |  | 120 | 22-23 |  |  |  | 70 |  | 60 | 10 | 前期工作、新建站房等
2 | 吉林市公路客运总站 | 吉林市交通运输局 | 改建一级 |  |  | 482 | 22-23 |  |  |  | 120 |  | 100 | 20 | 供暖改造、屋面防水等
3 | 永吉县岔路河镇客运站 | 永吉县交通运输局 | 改建三级 |  |  | 360.05 | 22-23 |  |  |  | 60 |  | 50 | 10 | 供暖改造、屋面防水、外墙保温等
4 | 磐石市客运总站 | 磐石市交通运输局 | 改建便捷车站 |  |  | 800 | 22-23 |  |  |  | 87 |  | 77 | 10 | 取柴河、松山、烟筒山、明城、红旗岭、呼兰、朝阳山、吉昌分站供暖改造、卫生间改造、增加货运功能等
5 | 磐石市公路候车亭 | 磐石市交通运输局 |  |  |  | 63 | 2022 |  |  |  | 63 |  | 63 |  | 候车亭14个
6 | 安检设备 | 舒兰市交通运输局 |  |  |  | 37.3 | 2022 |  |  |  | 37.3 |  | 37.3 |  | 舒兰市客运站更新安检仪1台
7 | 安检设备 | 蛟河市交通运输局 |  |  |  | 37.3 | 2022 |  |  |  | 37.3 |  | 37.3 |  | 蛟河市客运站更新安检仪1台
2022年全省公路运输基础设施建设计划表
四平市 | [14 empty] | 资金单位：万元
序号 | 项目 | 建设 单位 | 建设 性质 站级 | 建设情况 |  |  |  | 至2021年底累计完成 |  |  | 2022年建设计划 |  |  |  |  | 备 注
|  |  |  | 批准建 筑规模(㎡) | 批准场地硬化面积(㎡) | 批准总 投 资 | 建设 年限 | 投资 |  |  | 合计 | 中央 车购税 | 省投资 | 地方自筹 | 建设内容及工程量
[9 empty] | 省投资 | 中央车购税
合 计 |  |  |  | 13958 | 54425 | 17839 |  | 14050 | 3750 | 1800 | 1110 |  | 10 | 1100
1 | 四平北梨树客运综合枢纽 | 梨树县交通运输局 | 新建一级 | 7975 | 39630 | 13600 | 19-22 | 10300 | 2400 | 800 | 1000 |  |  | 1000 | 新建站房、室内装修等
2 | 伊通满族自治县客运总站 | 伊通县交通运输局 | 新建二级 | 5983 | 14795 | 4239 | 19-23 | 3750 | 1350 | 1000 | 110 |  | 10 | 100 | 新建辅助用房、室内装修等
2022年全省公路运输基础设施建设计划表
通化市 | [14 empty] | 资金单位：万元
序号 | 项目 | 建设 单位 | 建设 性质 站级 | 建设情况 |  |  |  | 至2021年底累计完成 |  |  | 2022年建设计划 |  |  |  |  | 备 注
|  |  |  | 批准建 筑规模(㎡) | 批准场地硬化面积(㎡) | 批准总 投 资 | 建设 年限 | 投资 |  |  | 合计 | 中央 车购税 | 省投资 | 地方自筹 | 建设内容及工程量
[9 empty] | 省投资 | 中央车购税
合 计 |  |  |  | 5396.3 | 13100 | 32626.48 |  | 3203.7 | 603.7 | 800 | 1024.8 |  | 240 | 784.8
1 | 通化高铁综合客运枢纽 | 通化市交通运输局 | 新建一级 |  |  | 15987 | 22-25 | 200 |  |  | 270 |  |  | 270 | 前期工作、征地拆迁等
2 | 集安市客运总站 | 集安市交通运输局 | 新建一级 |  |  | 11181.38 | 22-25 |  |  |  | 500 |  |  | 500 | 前期工作等
3 | 通化县客运站 | 通化县交通运输局 | 新建二级 | 5396.3 | 13100 | 5223.3 | 18-23 | 3003.7 | 603.7 | 800 | 81 |  | 81 |  | 新建辅助用房、室内装修等
4 | 通化公路客运站 | 通化市交通运输局 | 改建一级 |  |  | 87.8 | 22-23 |  |  |  | 49.8 |  | 40 | 9.8 | 卫生间改造、屋面防水、发车位雨棚改造等
5 | 通化县大泉源、西江、富江、二密客运站 | 通化县交通运输局 | 改建便捷车站 |  |  | 48 | 22-23 |  |  |  | 25 |  | 20 | 5 | 卫生间改造、屋面防水、增加货运功能等
6 | 通化县公路候车亭 | 通化县交通运输局 |  |  |  | 99 | 2022 |  |  |  | 99 |  | 99 |  | 候车亭22个
2022年全省公路运输基础设施建设计划表
白山市 | [14 empty] | 资金单位：万元
序号 | 项目 | 建设 单位 | 建设 性质 站级 | 建设情况 |  |  |  | 至2021年底累计完成 |  |  | 2022年建设计划 |  |  |  |  | 备 注
|  |  |  | 批准建 筑规模(㎡) | 批准场地硬化面积(㎡) | 批准总 投 资 | 建设 年限 | 投资 |  |  | 合计 | 中央 车购税 | 省投资 | 地方自筹 | 建设内容及工程量
[9 empty] | 省投资 | 中央车购税
合 计 |  |  |  | 6467 | 8582.9 | 33822.81 |  | 3187.3 | 786.5 | 1000 | 3061.49 |  | 165.39 | 2896.1
1 | 白山市综合客运枢纽 | 白山市交通运输局 | 新建一级 |  |  | 30000 | 22-25 | 520 | 290 |  | 2700 |  |  | 2700 | 前期工作、征地拆迁等
2 | 长白朝鲜族自治县公路客运站 | 长白县交通运输局 | 新建二级 | 6467 | 8582.9 | 3569.8 | 19-23 | 2667.3 | 496.5 | 1000 | 237.49 |  | 59.39 | 178.1 | 室内装修、配套设施设备购置等
3 | 靖宇县客运总站 | 靖宇县交通运输局 | 改建二级 |  |  | 177.01 | 22-23 |  |  |  | 48 |  | 30 | 18 | 供暖改造、屋面防水、吊顶加固等
4 | 安检设备 | 临江市交通运输局 |  |  |  | 38 | 2022 |  |  |  | 38 |  | 38 |  | 临江市口岸客运总站更新安检仪1套
5 | 安检设备 | 靖宇县交通运输局 |  |  |  | 38 | 2022 |  |  |  | 38 |  | 38 |  | 靖宇县客运总站更新安检仪1套
2022年全省公路运输基础设施建设计划表
白城市 | [14 empty] | 资金单位：万元
序号 | 项目 | 建设 单位 | 建设 性质 站级 | 建设情况 |  |  |  | 至2021年底累计完成 |  |  | 2022年建设计划 |  |  |  |  | 备 注
|  |  |  | 批准建 筑规模(㎡) | 批准场地硬化面积(㎡) | 批准总 投 资 | 建设 年限 | 投资 |  |  | 合计 | 中央 车购税 | 省投资 | 地方自筹 | 建设内容及工程量
[9 empty] | 省投资 | 中央车购税
合 计 |  |  |  | 9218 | 27000 | 9802.36 |  | 4770 | 2800 |  | 2533 |  | 1363 | 1170
1 | 白城市西部客运换乘中心 | 白城市交通运输局 | 新建二级 | 4718 | 13000 | 3999.56 | 20-22 | 1970 | 1100 |  | 1880 |  | 1000 | 880 | 场地硬化、室内装修等
2 | 白城市生态新区客运换乘中心 | 白城市交通运输局 | 新建三级 | 2300 | 10000 | 4192.6 | 18-22 | 1500 | 900 |  | 310 |  | 80 | 230 | 室内装修等
3 | 白城市道路运输从业人员考试场 | 白城市运输管理处 | 新建三级 | 2200 | 4000 | 1247.2 | 18-22 | 1300 | 800 |  | 40 |  | 40 |  | 设备购置等
4 | 白城市中心客运总站 | 洮北区交通运输局 | 改建一级 |  |  | 190 | 22-23 |  |  |  | 130 |  | 70 | 60 | 供暖改造、屋面防水等
5 | 镇赉县公路候车亭 | 镇赉县交通运输局 |  |  |  | 135 | 2022 |  |  |  | 135 |  | 135 |  | 候车亭30个
6 | 安检设备 | 洮北区交通运输局 |  |  |  | 38 | 2022 |  |  |  | 38 |  | 38 |  | 白城市中心客运总站更新安检仪1套
2022年全省公路运输基础设施建设计划表
延边州 | [14 empty] | 资金单位：万元
序号 | 项目 | 建设 单位 | 建设 性质 站级 | 建设情况 |  |  |  | 至2021年底累计完成 |  |  | 2022年建设计划 |  |  |  |  | 备 注
|  |  |  | 批准建 筑规模(㎡) | 批准场地硬化面积(㎡) | 批准总 投 资 | 建设 年限 | 投资 |  |  | 合计 | 中央 车购税 | 省投资 | 地方自筹 | 建设内容及工程量
[9 empty] | 省投资 | 中央车购税
合 计 |  |  |  | 4000 | 3500 | 612.6 |  |  |  |  | 222.6 |  | 212.6 | 10
1 | 图们市长安镇公路客货运服务中心 | 图们市交通运输局 | 新建三级 | 4000 | 3500 | 500 | 22-23 |  |  |  | 110 |  | 100 | 10 | 新建站房、场地硬化等
2 | 安检设备 | 延吉市交通运输局 |  |  |  | 37.3 | 2022 |  |  |  | 37.3 |  | 37.3 |  | 延吉公路客运总站更新安检仪1台
3 | 安检设备 | 延吉市交通运输局 |  |  |  | 37.3 | 2022 |  |  |  | 37.3 |  | 37.3 |  | 东北亚客运北站更新安检仪1台
4 | 安检设备 | 和龙市交通运输局 |  |  |  | 38 | 2022 |  |  |  | 38 |  | 38 |  | 和龙客运站更新安检仪1套
2022年全省公路运输基础设施建设计划表
松原市 | [14 empty] | 资金单位：万元
序号 | 项目 | 建设 单位 | 建设 性质 站级 | 建设情况 |  |  |  | 至2021年底累计完成 |  |  | 2022年建设计划 |  |  |  |  | 备 注
|  |  |  | 批准建 筑规模(㎡) | 批准场地硬化面积(㎡) | 批准总 投 资 | 建设 年限 | 投资 |  |  | 合计 | 中央 车购税 | 省投资 | 地方自筹 | 建设内容及工程量
[9 empty] | 省投资 | 中央车购税
合 计 | [5 empty] | 90 | 2022 |  |  |  | 90 |  | 90
1 | 乾安县公路候车亭 | 乾安县交通运输局 |  |  |  | 90 | 2022 |  |  |  | 90 |  | 90 |  | 候车亭20个
2022年全省公路运输基础设施建设计划表
长白山管委会 | [14 empty] | 资金单位：万元
序号 | 项目 | 建设 单位 | 建设 性质 站级 | 建设情况 |  |  |  | 至2021年底累计完成 |  |  | 2022年建设计划 |  |  |  |  | 备 注
|  |  |  | 批准建 筑规模(㎡) | 批准场地硬化面积(㎡) | 批准总 投 资 | 建设 年限 | 投资 |  |  | 合计 | 中央 车购税 | 省投资 | 地方自筹 | 建设内容及工程量
[9 empty] | 省投资 | 中央车购税
合 计 |  |  |  | 3195.45 | 23700 | 5684.38 |  | 400 |  |  | 500 |  |  | 500
1 | 长白山池北区（高铁）综合客运枢纽 | 长白山 管委会交 通运输局 | 新建二级 | 3195.45 | 23700 | 5684.38 | 20-24 | 400 |  |  | 500 |  |  | 500 | 新建站房等
2022年全省公路运输基础设施建设计划表
梅河口市 | [14 empty] | 资金单位：万元
序号 | 项目 | 建设 单位 | 建设 性质 站级 | 建设情况 |  |  |  | 至2021年底累计完成 |  |  | 2022年建设计划 |  |  |  |  | 备 注
|  |  |  | 批准建 筑规模(㎡) | 批准场地硬化面积(㎡) | 批准总 投 资 | 建设 年限 | 投资 |  |  | 合计 | 中央 车购税 | 省投资 | 地方自筹 | 建设内容及工程量
[9 empty] | 省投资 | 中央车购税
合 计 |  |  |  | 9900 | 8728.8 | 1157.38 |  |  |  |  | 697.4 |  | 97.4 | 600
1 | 山城综合运输服务中心 | 梅河口 市交通 运输局 | 新建三级 | 9900 | 8728.8 | 1157.38 | 22-23 |  |  |  | 697.4 |  | 97.4 | 600 | 新建站房、场地硬化等