吉交发〔2020〕6号

关于印发《吉林省高速公路养护工程

管理实施办法（试行）》的通知

厅直有关单位、厅机关有关处室：

为保障全省高速公路通行服务水平，不断提高公路养护质量和效益，《吉林省高速公路养护工程管理实施办法（试行）》经2020年第6次厅党组（扩大）会议审议通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

吉林省交通运输厅

2020年3月5日

# 吉林省高速公路养护工程管理实施办法

# （试行）

# 第一章 总  则

- 为加强和规范我省高速公路养护工程管理工作，提高养护质量和效益，根据《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《收费公路管理条例》《公路养护工程管理办法》等法律、行政法规，结合我省实际，制定本办法。

- 本办法适用于吉林省境内高速公路养护工程管理工作。

本办法所称高速公路养护工程（以下简称养护工程）是指在一段时间内集中实施并按照项目进行管理的高速公路养护作业，按照养护目的和养护对象，分为预防养护、修复养护、专项养护和应急养护。不包括日常养护和高速公路改扩建工作。

- 养护工程应当遵循决策科学、管理规范、技术先进、优质高效、绿色安全的原则。

- 养护工程管理工作实行省交通运输厅统一领导下的监督管理机制。省交通运输厅负责全省养护工程管理工作的指导和监督；高速公路路网运行管理单位（以下简称路网运行管理单位）按照省交通运输厅要求，承担养护工程管理的行政辅助工作；高速公路经营管理单位（以下简称经营管理单位）为养护工程管理责任主体，负责所辖路段养护工程管理具体实施，根据国家或省提出的养护管理目标，按照标准规范、有关规定及本办法要求组织实施养护工程，并接受指导和监督。

- 经营管理单位应当筹措必要的资金用于养护工程，确保高速公路保持良好技术状况。任何单位和个人不得截留、挤占或者挪用养护工程资金。

- 养护工程应当按照前期工作、计划编制、工程设计、工程招投标、工程施工、工程验收等程序组织实施，所涉及到的技术服务与工程施工等作业，应当按照有关法律、法规、规定，通过公开招标投标等方式选择具备相应技术能力和资格条件的单位承担。

应急养护，可以根据应急处置工作需要，直接委托具备相应能力的专业队伍实施。

- 鼓励经营管理单位加大创新和科研力度，积极推广使用新技术、新材料、新工艺和新设备，强化信息化技术应用，大力推进机械化养护和绿色养护，提高养护质量和效率。

第二章  前期工作

- 经营管理单位应结合安全运行状况，按照公路技术状况评定、养护需求分析、养护技术方案确定等工作流程进行前期决策，并作为制定养护计划的依据。

- 经营管理单位应按照标准规范规定的检测指标和频率，定期组织对高速公路路基、路面、桥梁、隧道、附属设施等进行检测和评定。按照相关规范标准、国家和省高速公路养护规划、养护目标，分析养护需求，筛选排序拟实施养护工程项目并提出年度计划安排。

- 经营管理单位应树立打造一流设施、一流技术、一流管理、一流服务的理念，对拟实施养护工程的路段、构造物或者附属设施等，及时组织专项检测和方案论证，根据技术状况、病害情况及成因、发展趋势，综合考虑技术、经济、安全、环保等因素，按照全寿命周期综合效益最佳的原则，合理确定技术方案。

- 经营管理单位应当建立养护工程项目库，纳入拟实施养护工程项目及其技术方案。项目库按照滚动方式实施动态

调整，每年定期更新。

                             第三章  计划编制

- 养护工程计划编制应当优先安排以下项目：
    （一）严重影响公众安全通行的；

（二）具有重大政治、经济和国防意义的；

（三）国家、省有明确要求的事项；

（四）技术状况差、明显影响高速公路整体服务水平的；

（五）预防性养护项目。

- 经营管理单位应当加强养护工程计划的编制、审核和报备工作。

经营管理单位应建立养护工程计划编制审核制度。年度养护工程计划由经营管理单位根据自行确定的制度流程予以审核，养护工程计划编制完成后，审核过程中应征询省交通运输厅和路网运行管理单位意见，省交通运输厅或路网运行管理单位对养护工程计划安排有异议时，应在10个工作日内以书面的形式通知经营管理单位，经营管理单位按照省交通运输厅或路网运行管理单位的意见调整计划。经营管理单位每年4月底前将养护工程计划审核结果报省交通运输厅备案。

- 养护工程年度计划应当统筹安排，并做好与邻省（区）沟通衔接，避免集中养护作业造成交通拥堵。

- 养护工程计划下达后，经营管理单位应严格遵守执行，不得擅自变更项目、调整工程规模或标准，确需调整的，需说明原因，及时履行计划调整审核程序，并及时报省交通运输厅备案。

第四章  工程设计

- 养护工程一般采用一阶段施工图设计。技术特别复杂的以及对安全运行影响较大的关键性工程，可以采用技术设计和施工图设计两阶段设计，并组织专家进行充分论证。应急养护工程可以按照技术方案组织实施。

- 养护工程设计应当遵循以下要求：
    （一）因地制宜、就地取材、循环利用、绿色环保；
    （二）针对不同病害的分布特点进行分段、分类设计；
    （三）做好交通保障方案设计，降低养护工程施工对交通影响，保障运行安全；

（四）做好养护安全作业方案设计，保障养护作业安全；
    （五）做好配套附属设施的设计。

- 养护工程设计应以专项检测或评估为依据，加强结构物承载力和旧路性能评价，强化对显性、隐性病害的诊断分析。

- 养护工程设计文件应当符合法律、法规和强制性标准的要求。综合全寿命周期成本，交通影响、环境保护等因素，开展充分论证，并对交通和施工组织、与邻省（区）及普通干线公路网衔接、施工工艺、材料回收及循环利用、验收标准等进行详细说明。

对涉及工程质量和安全的新技术、新材料、新工艺、新设备，尚无相关标准可参照的，应当经过试验论证审查后方可规模化使用。

- 经营管理单位应强化养护工程方案和工程造价审查，严格执行养护工程设计文件审查和报批程序。有政府投资的养护工程项目，养护工程设计文件由省交通运输厅按照公路水运工程建设项目设计文件审批程序审批，其他养护工程设计文件由经营管理单位审批，审批结果报省交通运输厅备案。养护工程设计文件经审批后方可使用。

- 设计单位应保证设计文件质量，跟踪公路病害发展情况，实行动态设计，做好设计交底，及时解决施工中出现的设计问题，根据需要进行设计变更，并对设计质量负责。

第五章  工程招投标

- 依法必须进行招标的养护工程项目，应全部纳入省级公共资源交易平台开展交易活动，由经营管理单位组织招标投标工作。

- 养护工程招标人应使用交通运输部制定的《公路工程标准勘察设计招标文件》《公路工程标准施工监理招标文件》《公路工程标准施工招标文件》等公路工程标准文件。招标、投标、开标、评标和中标参照交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》执行。

- 招标人可以自行决定是否编制标底或者设置最高投标限价，招标人不得规定最低投标限价。接受委托编制标底或者最高投标限价的中介机构不得参加该项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。

- 招标人可以根据养护工程项目实际要求，设定潜在投标人的资质、业绩、财务能力、履约信誉、主要人员等资格条件，合理使用社会信用评价产品，不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人。勘察、设计、施工、监理、技术服务等从业单位的资质应符合有关法律、法规的规定。

- 评标委员会专家应从交通运输部评标专家库或省公共资源评标专家库随机抽取，评标活动参照交通运输部《公路工程建设项目评标工作细则》执行。

第六章  工程施工

- 经营管理单位应组建养护工程项目管理机构、配备人员，制定完善的工程管理规章制度。养护工程从业单位和从业人员应严格执行质量、安全等法律法规、国家标准及行业标准，建立健全规章制度，明确责任，落实措施，全面履行合同约定义务。

- 养护工程施工前，经营管理单位应当根据设计文件和相关要求，组织对交通保障、养护安全作业方案进行审查，按相关规定报有关部门批准，并向社会公告。应急养护工程视应急程度可不向社会公告或延缓向社会公告。

- 养护工程应按照审批通过的设计文件进行施工，对施工中发现的设计问题，应当书面提出设计变更建议。由省交通运输厅负责设计审批的，设计变更须经省交通运输厅参照《吉林省交通运输厅公路工程设计变更管理实施细则》进行审批。其他养护工程设计变更经经营管理单位同意后实施，设计变更结果报省交通运输厅备案。任何单位和人员不得擅自修改设计或不按设计进行施工。

- 养护工程施工时，经营管理单位和其他从业单位应建立养护工程质量检查管理制度，通过抽查、委托专业机构检查、自查等方式确保养护工程质量。

- 经营管理单位要认真落实农民工工资专用账户、工资保证金、实名制用工及按月足额支付工资管理制度，维护农民工合法权益。

- 经营管理单位应加强成本控制和管理，项目完工后，按照有关规定及时进行财务决算。

- 养护工程项目档案管理工作由经营管理单位负责，与勘察、设计、施工、监理等从业单位签订合同时，应明确提出工程文件套数、内容、移交时间等要求。勘察、设计、施工、监理等从业单位应将工程文件的形成和积累纳入养护工程管理各个环节和有关人员的职责范围，并将收集立卷的工程文件向经营管理单位移交。

                                  第七章  工程验收

- 养护工程具备验收条件后由经营管理单位组织验收，养护工程一般按交竣工合并的一阶段验收执行。技术复杂或投资规模较大的养护工程按交工验收和竣工验收两个阶段执行。由省交通运输厅负责设计审批的养护工程项目，经营管理单位可邀请省交通运输厅和路网运行管理单位参加养护工程项目验收。养护工程通过验收后，验收结果应及时向省交通运输厅报告。

- 实行一阶段验收的养护工程项目一般在工程完工交付使用后6个月之内完成验收；实行两阶段验收的养护工程项目，在工程完工后应当及时组织交工验收，一般在养护工程质量缺陷责任期满后12个月内完成竣工验收。

- 养护工程质量缺陷责任期一般为6个月，最长不超过12个月。养护工程验收及质量缺陷责任期具体时限应当在养护合同中约定，并符合有关要求。

- 养护工程交工验收应当具备下列条件：

（一）完成设计文件和合同约定的各项内容；

（二）施工单位按相关标准、规范和规定对工程质量自检合格；

（三）开展了监理咨询的，监理单位对工程质量评定为合格；

（四）按规定需进行专业检测的，检测机构对工程质量鉴定完毕并出具检测报告，提出的质量问题整改完毕；

（五）完成施工、监理管理资料和科研、新技术资料收集、整理及归档工作；

（六）施工、监理单位完成工作总结报告；

（七）法律、法规、规章规定的其他条件。

- 交工验收工作程序：

- 施工单位完成合同约定的全部内容，且经自检和监理

（如有监理）检验评定均合格后，提出交工验收申请报经营管理单位，交工验收申请应附自检评定资料和施工总结报告；

（二）经营管理单位对施工单位的交工验收申请、监理单位的质量评定资料进行核查，必要时可委托有相应资质的检测机构进行重点抽查检测，认为满足交工验收条件时应及时组织交工验收；

（三）交工验收的主要工作内容包括检查合同执行情况；检查施工单位、监理单位工作报告和相关内业资料；检查工程实体，审查有关资料，包括主要产品的质量抽（检）测报告；核查工程完工数量是否与批准的设计文件相符，是否与工程计量数量一致；参照《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》对合同是否全面执行、工程质量是否合格做出结论；

（四）通过交工验收的养护工程项目，经营管理单位应及时颁发《公路养护工程交工验收证书》，并完成《公路养护工程交工验收报告》。

- 养护工程竣工验收应当具备下列条件：

（一）养护工程质量缺陷责任期满后12个月内；

（二）交工验收和质量缺陷责任期提出的工程质量缺陷等问题已全部处理完毕，并经经营管理单位验收合格；

（三）完成财务决算；

（四）完成综合文件、财务决算文件、施工和监理管理以及科研、新技术等资料收集、整理及归档工作；

（五）参与养护工程的相关单位完成工作总结报告；

（六）法律、法规、规章规定的其他条件。

第四十条 竣工验收工作程序：

（一）养护工程符合竣工验收条件后，由经营管理单位组织竣工验收。经营管理单位按照相关规定组织具有相应资质的检测机构进行工程质量鉴定检测，并出具工程质量检测报告；

（二）参照《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》的相关规定，养护工程质量鉴定为合格及以上等级的，经营管理单位应成立工程竣工验收委员会组织工程验收，验收委员会人数不少于5人单数。根据养护工程内容及技术复杂程度，邀请有关行业专家参加；

（三）竣工验收委员会听取养护工程项目执行报告，勘察、

设计、施工、监理等单位工作报告以及工程质量检测报告，成立专业检查组检查工程实体质量、审阅有关资料，形成书面检查意见；

- 养护工程项目质量评分，勘察、设计、施工、监理等

从业单位评价以及养护工程项目综合评价具体参照《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》执行；

（五）竣工验收委员会负责形成并通过《公路养护工程竣工验收鉴定书》。

第四十一条 养护工程完工后未通过验收的，由施工单位承担养护责任，超出验收时限无正当理由未验收的除外。养护工程通过验收的，应及时移交管养；验收不合格的，由施工单位负责返修。在质量缺陷责任期内，发生施工质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

第八章  监督检查

第四十二条 省交通运输厅或路网运行管理单位应当依据职责采取定期检查或抽查等方式，加强养护工程监督检查并督促及时整改。经营管理单位和养护作业单位必须接受相关管理部门和单位的监督检查。

第四十三条 养护工程监督检查主要包括以下内容：
    （一）养护工程相关法规、制度和标准、规范的执行情况；
    （二）养护工程前期、计划、设计、招投标、施工、验收等各环节工作规范化情况；
    （三）养护工程质量和安全；
    （四）养护工程资金使用情况；
    （五）其他要求的相关事项。

第四十四条 省交通运输厅和路网运行管理单位应当加强对高速公路养护从业单位及人员的管理，结合行业信用监管机制建设，逐步将监督检查结果纳入信用评价体系，强化养护工程的信用管理。

第九章  附  则

第四十五条 养护工程分类细目具体内容由经营管理单位结合管理需要进行细化。

第四十六条 本办法未尽事宜按照《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2018〕33号）执行。

第四十七条 本办法由省交通运输厅负责解释。

抄送：各高速公路经营管理单位

吉林省交通运输厅办公室 2020年3月5日印发

第四十八条 本办法自发布之日起试行。