国道绥化至沈阳公路（G203）肇源至松原段建设项目

肇源松花江特大桥续建工程第二次施工招标

招标文件关键内容信息公开

### 1.招标条件

本招标项目国道绥化至沈阳公路（G203）肇源至松原段建设项目肇源松花江特大桥续建工程，已由吉林省发展和改革委员会以吉发改审批[2016]217号批准建设，施工图设计已由吉林省交通运输厅以吉交审批函【2016】12号文件批准，项目业主为松原市重点公路工程建设办公室，建设资金来自吉林省交通运输厅补贴和项目法人自筹，招标人为松原市重点公路工程建设办公室。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行第二次公开招标。

### 2.项目概况与招标范围

2.1建设规模：路线全长38.209公里（桩号为K0+040-K38+248.823）

2.2技术标准：设计时速80KM/H，二级公路，路基宽12米，行车道宽度为2×3.75米，硬路肩宽度为2×1.5米，土路肩宽度为2*0.75米，汽车荷载等级采用公路I级。

2.3本次招标范围：桩号K0+040－K3+800。

2.4标段划分：本次招标共划分1个标段。

| 标段 | 起讫桩号 | 长度（Km） | 主要施工内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZS01A | K0+040－K3+800 | 3.76 | 特大桥工程，全长2678米，主跨120米，部分基础需水下作业，上部结构为预应力混凝土简支转连续箱梁、预应力混凝土半钢构-连续箱梁。路基工程、沥青混凝土路面工程、其它附属工程 |

2.5计划工期：2019年10月1日至2022年12月31日，1187日历天

2.6 本项目为续建工程，前期已完成钻孔桩5441.16m（7877m，括号内数量为原合同总数量，下同）其中主桥10号墩2.0m钻孔桩完成4根（6根），第5根钻孔桩施工时塌孔，已变更设计；钢筋3198625.11kg（7915108kg）；挖基土方11409m3（20116.23 m3）；基础混凝土1864.48 m3（5110.56 m3）；下部混凝土3971.37 m3（6642.14 m3），其中主桥下部11-13号薄壁墩分别完成墩高16.5m（32.5m）、13.5m（31.503m）、10.5m（19.414m）；上部引桥T梁110片5718.84 m3（12476.56 m3）已安装到位，T梁湿接缝516.56 m3（2103.06 m3）；钢绞线208429kg（1150301kg）等工程内容。（上述已完工程具体位置见附件）。路基土方剩余46184 m3掺3%石灰借土填方，原设计钢板桩围堰已变更为钢管桩围堰。本工程施工时应充分考虑续建的工期与施工难度，请潜在投标人自行做好考察工作再对本工程进行报价。

### 3.投标人最低资格要求

3.1 本次招标要求投标人应具有独立法人资格，且满足下表中所对应的资质最低要求和业绩最低要求，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

| 标段 | 资质最低要求 | 业绩最低要求 |
| --- | --- | --- |
| ZS01A | 应具有独立法人资格，具备建设主管部门颁发的公路工程施工总承包一级资质或公路工程施工总承包二级资质（同时具备桥梁工程专业承包一级资质）。 | 在近5年（指2014年1月1日至今，以交工时间为准）内。 1、完成过新建或改扩建二级公路1座桥长大于1000米特大桥施工业绩。 2、完成过新建或改扩建二级公路路基、沥青混凝土路面工程不少于3公里施工业绩，可不在同一个合同中体现。 |

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.4在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.5投标人应对投标人及其法定代表人、项目经理进行近三年行贿犯罪档案查询，并提交“中国裁判文书网”的查询结果截图，如查询后近三年有行贿犯罪行为或未按招标文件要求提供查询结果，则不能通过资格审查。

3.6 本项目建设过程中，承包人必须严格履行合同约定投入人员，不满足要求的将严厉惩处，并计入该企业信用评价。

3.7本次招标采用资格后审方式的技术评分最低标价法

4、投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：松原市重点公路工程建设办公室 地 址：松原市宁江区西郭尔罗斯大路2008号 联系人：周爱华 电 话：0438-6831353 |
| 1.1.3 | 招标 代理机构 | 名 称：吉林省常利工程信息咨询有限公司 地 址：长春市高新技术产业开发区超越大街与越达路交汇长春高新越达科技产业园5栋三层 联系人：祝佳美、史翠 电 话：0431-81902477 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 国道绥化至沈阳公路（G203）肇源至松原段建设项目肇源松花江特大桥续建工程第二次施工招标 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 吉林省松原市宁江区、黑龙江省肇源县 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 吉林省交通运输厅补贴及项目法人自筹 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：1187日历天 计划开工日期：2019年10月1日 计划交工日期：2022年12月31日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 无重大较大安全责任事故。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1； 财务要求：见附录2； 业绩要求：见附录3； 信誉要求：见附录4； 项目经理和项目总工资格：见附录5； 其他要求：无。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | √不接受 接受，应满足下列要求： （1）联合体所有成员数量不得超过 家； （2）联合体牵头人应具有 资质。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在 的下列情况 | \ |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用 | 本款内容第（1）（6）项修改为： “（1）被吉林省及以上建设主管部门或交通运输主管部门取消本项目所在地的投标资格或禁止进入吉林省建设市场且处于有效期内； （6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的；” |
| 1.10.2 | 投标人在投标 预备会提出问题 | 时间：\ |
|  |  | 形式：\ |
| 1.11.1 | 分包 | √不允许 允许，允许分包的专项工程（或不允许分包的专项工程）： 对分包人的资格要求： |
| 2.1 | 构成招标文件 的其他材料 | 电子版固化清单由招标人提供，下载邮箱：changlizixun@163.com（密码：20171127）。投标人应自行查询。 文件名：《国道绥化至沈阳公路（G203）肇源至松原段建设项目肇源松花江特大桥续建工程第二次工程量固化清单》，在投标截止期前15日发布。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 时间：递交投标文件截止之日10天前 |
|  |  | 形式：发送邮件至招标代理机构邮箱。 招标代理机构邮箱：clgczx2018@163.com。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清 发出的形式 | 以书面的形式发送至changlizixun@163.com（密码：20171127），由投标人自行下载。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清 | 时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准） |
|  |  | 形式：发送邮件至招标代理机构邮箱。 招标代理机构邮箱：clgczx2018@163.com。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改 发出的方式 | 以书面的形式发送至changlizixun@163.com（密码：20171127），由投标人自行下载。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到 招标文件修改 | 时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准） 形式：发送邮件至招标代理机构邮箱。 招标代理机构邮箱：clgczx2018@163.com。 |
| 3.1.1 | 投标文件 密封形式 | 双信封 |
| 3.1.1 | 构成投标文件 的其他材料 | 投标人随同投标文件同时递交按招标人提供的固化工程量清单填写的工程量报价清单文件电子版和“附表七：投标文件公示内容格式”可编辑的word文档，载体为U盘（可读），应与投标文件第二个信封（报价文件）密封在一个封套中递交。 |
| 3.2.1 | 增值税税金 的计算方法 | \ |
|  | 工程量清单的 填写方式 | 投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单。 补充：工程量固化清单电子文件在递交投标文件截止之日15天前在以下邮箱提供，须投标人自行下载。下载邮箱：changlizixun@163.com（密码：20171127）工程量固化清单电子文件的文件名命名规则： 标段——（投标人名称） 例： 标段——××××公司 ①在U盘的表面应显著标识投标人名称。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 固定综合单价 |
| 3.2.4 | 清单工程量 数量 的核查方式 | 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标代理机构核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。 |
| 3.2.6 | 是否接受 调价函 | 是 √否 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | 人民币141,451,866元（含8%暂列金） |
| 3.2.9 | 投标报价的 其他要求 | \ |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算120天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 的递交 | 投标保证金的金额：80万元/投标人。 投标保证金的形式：现金、支票或银行保函， （1）若采用现金或支票形式的：投标人应在2019年8月21日15:00时之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性转入并到达招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。 招标人指定的开户银行及账号如下： 招标代理机构开户名称：吉林省常利工程信息咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司长春高新技术产业开发区支行 银行账号：22050137010000000974（电汇及转账方式） 联 系 人：徐爽 咨询电话：0431-81902477 银行转账业务备注一栏可填写：“松肇大桥保证金” （2）若采用银行保函，则应由国有商业银行或全国性商业银行开具， 银行应为地市级分、支行以上级别，并采用招标文件提供的格式，银行保函复印件装订在投标文件内。 无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第 3.3.2 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的 利息计算原则 | （1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； （2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； （3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 |
|  | 投标保证金 的退还 | 在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订书面合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金，投标保证金退还至投标人的基本账户。 退还投标保证金时，投标人应向招标人提供的资料如下: （1）基本账户开户许可证复印件； （2）收到投标保证金的财务收据原件。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金情形 | 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正； （2）投标人提交了虚假资料； （3）投标人在投标过程中借用他人资质，互相串通、结盟，或违反国家有关规定，损害招标的公正性和竞争性进行投标者。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 按招标文件第九章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 的年份要求 | 2018年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似 项目的年份要求 | 2014年1月1日～投标截止时间 |
| 3.5.4 | 近年发生诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2016年1月1日后 |
| 3.5.4 | 投标人的信誉情况应附材料要求 | 修改为： “投标人的信誉情况”应附投标人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及投标人及其法定代表人、项目经理在“中国裁判文书网”行贿犯罪档案查询结果截图。 投标人在交通运输主管部门“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的施工企业2017年度施工信用等级网页截图或投标人列入《2018年吉林省公路施工企业省级信用评价结果》中的所在页复印件（如有）。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章 其他要求 | 满足第九章 投标文件格式的要求 |
| 3.7.4 | 投标文件 副本份数 | 副本2份。（同时提交电子版工程量清单，载本为U盘） 投标文件第一个信封（商务及技术文件）和第二个信封（报价文件）均按所投标段提交。若投标人未按上述要求提交投标文件，或仅对标段中部分工程投标的投标人将被否决投标。 此外，中标人在收到中标通知书后7天内应再提供全套投标文件（商务及技术文件、报价文件）副本4份，另加1份电子版工程量清单（U盘）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）书脊上应明确标注投标人的单位名称、标段号； 编制完整的投标文件，逐页标注连续页码，页码格式为连续的自然数字（如：1、2、3、4……）。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套： 招标人名称： 招标人地址： （项目名称） 标段投标文件第一个信封（商务及技术文件） 招标项目编号： 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： 投标文件第二个信封（报价文件）封套： 招标人名称： 招标人地址： （项目名称） 标段投标文件第二个信封（报价文件） 招标项目编号： 在投标文件第二信封（报价文件）开标前不得开启 投标人名称： 投标人地址： 银行保函封套： 招标人名称： 招标人地址： （项目名称） 标段施工招标投标保证金（银行保函原件） 招标项目编号： 投标人名称： |
| 4.2.3 | 是否退还 投标文件 | 否 √是。将未通过第一信封评审的投标人其第二信封退回给投标人，将虽通过了第一信封评审但综合评分前三名以外的投标人其第二个信封退还给投标人。 |
| 5.1 | 开标时间和 地点 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件） 开标时间：同投标截止时间。 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点： 同递交投标文件地点。 投标文件第二个信封（报价文件） 开标时间：2019年8月22日14时。 投标文件第二个信封（报价文件）开标地点： 同递交投标文件地点。 |
| 5.2.1 | 第一个信封（商务及技术文件）开标程序 | 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标： - 宣布开标纪律； - 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量； - 宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员到场情况； - 由投标人代表检查投标文件的密封情况：检查商务及技术文件是否存在提前开启情况； - 按照投标人名称的汉语拼音升序（以Microsoft Office自动排序为准）的开标顺序开标，公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、工期等内容，并记录在案； - 投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； - 开标结束。 |
| 5.2.3 | 第二个信封（报价文件）开标程序 | 在监标人的监督下开启投标文件第二个信封（报价文件）文件的程序： - 宣布开标纪律； - 宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员到场情况； - 当众拆开第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过第一个信封（商务及技术文件）评审且评分前三名的投标人名单及排序； - 由投标人代表检查投标文件的密封情况：检查报价文件是否存在提前开启情况； - 开启第一信封评分前三名投标人的第二个信封，公布投标人名称、标段名称、投标报价及其他内容，并记录在案。 - 将未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的及第一个信封（商务及技术文件）评分在前三名之外的投标文件第二个信封（报价文件）不予拆封,现场封存并退还给投标人。投标人未参加开标的，招标人将在评标结束后及时将第二个信封原封退还投标人。 - 投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （8）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：9人，其中招标人代表1人，专家8人； 评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐 中标候选人的人数 | 3名。 |
| 7.1 | 中标候选人 公示媒介及期限 | 公示媒介：同发布公告的媒介 公示期限：3日 公示的其他内容：无 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 在本章第 3.3 款规定的投标有效期截止时间30天前，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时采用将中标结果公示在“中国招标投标公共服务平台”、“《吉林省公共资源交易中心网》”、“吉林省交通运输厅网站” “松原市交通运输局网站”的方式通知未中标的投标人。 |
| 7.6 | 中标通知公告 媒介及期限 | 公告媒介：同发布公告的媒介 公告期限：3日 公告的其他内容：无 采用将中标人公示在发布公告的媒介上代中标通知公告。 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 履约担保形式：银行保函或现金、支票形式。 履约担保金额：5%的签约合同价。 注意：（1）采用现金、支票形式时，应由中标人的基本账户汇入发包人指定账户。 （2）采用银行保函时，应按招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式出具，应由信誉良好的国有或股份制商业银行支行及以上级别开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。 （3）中标通知书发出后28天内递交履约保证金。 |
| 7.8.1 | 签订合同 | 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。在签订合同前，中标人不得拒绝招标人对不平衡报价所作的修订。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约担保金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，并将此行为作为吉林省交通运输厅施工企业信用等级评价的重要依据；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 监督部门：松原市交通运输局 地 址：松原市经济技术开发区建业路399号 电 话：0438-2085025 传 真：0438-2298758 邮政编码：138000 注：依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条 “ 就本条例第二十二、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，……”。 |
| 9 | 是否采用 电子招标投标 | 否 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 词语定义 | （1）本文件中所称的“以上”、“以下”、“以内”，包括本数；所称的“以外”，不包括本数。（2）除有特殊说明外，本文件中所称的“近3年”或“近5年”等，是指自投标截止时间所在年度起逆推3年或5年。如：投标截止时间所在年度为2019年，“近5年”的年限从2014年1月1日算起。 |
| 10.2 | 证明材料 | （1）本文件中所提及的“复印件”均指彩色复印件或彩色扫描件。 （2）为保证评标工作的质量和进度，投标人在其投标文件中所附的证明材料（各种文书、证件等）应提供所有有效页。 |
| 10.3 | 招标文件的澄清、修改及投标控制价上限的发布方式 | 对招标文件的澄清、修改由招标人提供，下载邮箱：Changlizixun@163.com（密码：20171127）。所有购买招标文件的投标人应自行下载。 |
| 10.4 | 招标代理费 | 参照发改委《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号及国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）。 |

## 附录1   资格审查条件（资质最低要求）

施工企业资质等级要求

应具有独立法人资格，具备建设主管部门颁发的公路工程施工总承包一级资质或公路工程施工总承包二级资质（同时具备桥梁工程专业承包一级资质）。

## 附录2   资格审查条件（财务最低要求）

财 务 要 求

投标人的经审计的2018年财务会计报告中流动资金（流动资金=流动资产－流动负债）与为本项目开具的银行信贷证明之和必须达到2000万元。银行信贷证明必须在地（市）级或以上级别的信誉良好的国有或股份制商业银行支行开具。

注：投标人经审计的2018年财务报告中的流动资金不低于2000万元，不强制开具银行信贷证明。银行信贷证明的证明时效必须满足预计工期同时由出具该证明的银行的法定代表人签署，并加盖该银行的法人公章。中标人的银行信贷证明将不予返还，直至工程结束；其它未中标的投标人的银行信贷证明自动作废。

## 附录3   资格审查条件（业绩最低要求）

业 绩 要 求

在近5年（指2014年1月1日至今，以交工时间为准）内。 1、完成过新建或改扩建二级公路1座桥长大于1000米特大桥施工业绩。 2、完成过新建或改扩建二级公路路基、沥青混凝土路面工程不少于3公里施工业绩，可不在同一个合同中体现。

注：业绩以全国公路建设信用信息管理系统中的网页截图为准，未提供网页截图为无效业绩。

## 附录4   资格审查条件（信誉最低要求）

信 誉 要 求

投标人不得存在以下规定的任何一种情形： （1）财务被接管或冻结； （2）经评标委员会认定会对承担本项目造成重大影响的正在诉讼的案件。

## 附录5   资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

| 人 员 | 数量 | 资 格 要 求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 投标人自有人员，具有公路或相关专业工程师职称，具有建设行政主管部门颁发现注册到本单位的公路专业一级《建造师注册证书》，具有交通或建设主管部门颁发的注册到本单位有效的B类《安全生产考核合格证书》，具有1座特大桥工程项目经理经验。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |
| 项目总工 | 1 | 投标人自有人员，具有公路或相关专业高级工程师职称，具有交通或建设主管部门颁发的注册到本单位有效的B类《安全生产考核合格证书》，具有1座特大桥工程项目总工经验。 |  |

注： 1、本表所列人员不得互相兼职。

2、相关专业指其职称证上的专业为道桥、路桥、道路、公路与桥梁、公路与城市道路、公路、公路工程、公路工程管理、交通土建、桥梁、交通工程、土木工程、公路施工、公路技术，如职称证上无专业或专业为交通运输，则需提供专业为道桥、路桥、道路、公路与桥梁、公路与城市道路、公路、公路工程、公路工程管理、交通土建、桥梁、交通工程、土木工程的毕业证。

3、建造师注册证书、建造师临时执业证书评审时以住建部全国建造师信息查询网站核对后的信息为准。

5、评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本款修改为： 本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审，综合评分前三名的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标，按评标价由低到高的顺序推荐一名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。本项目设置投标控制价上限，高于投标控制价上限作废标处理。如评标委员会认为投标报价低于成本的，评标委员会将否决其投标。 招标评标程序简介如下： （1）招标人按照第二章“投标人须知”第5.2.1项～第5.2.2项的规定对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标。 （2）评标委员会首先对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行评审、评分，确定通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单及排序。 （3）招标人按照第二章“投标人须知”第5.2.3项的规定对通过第一信封评审且综合评分前三名的投标人其第二个信封（报价文件）进行开标。 （4）评标委员会对开标的投标文件第二个信封（报价文件）进行评审，并按评标价由低到高的顺序推荐一名中标候选人。 检查是否有围标、串标情况，如有相关投标文件将被否决。 如同一标段出现多名投标人的第一个信封（商务及技术文件）综合得分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序确定通过第一个信封详细评审的投标人： （1）被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先； （2）投标人技术施工能力得分高的投标人优先； （3）由评标委员会投票决定，推荐票数多的投标人评分排序在先 评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）第一个信封（商务及技术文件）综合得分高的优先； （2）被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先； （3）投标人技术施工能力得分高的投标人优先； （4）由评标委员会投票决定，推荐票数多的投标人评分排序在先。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 第一个信封 形式评审 与响应性 评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件） (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a. 投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如 有)、工期、工程质量要求及安全目标； b. 投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件规定提供了投标担保金： a.投标担保金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c．若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、 签名章或其他电子制版签名代替。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （6）投标人未以联合体形式投标。 （7）投标人未提交分包计划。 （8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时 限。 （11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （12）权利义务符合招标文件规定： a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划 分办法； b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e．投标人在投标活动中无欺诈行为； f．投标人未对合同条款有重要保留。 （13）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知” 第3.7.4项规定。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 第二个信封 形式评审 与响应性 评审标准 | 第二个信封（报价文件） （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写、字迹清晰可辨： a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有)、投标价（包括大写金额和小写金额)； b．已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 （4）投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （6）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 （7）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.7.4项规定。 |
| 2.1.2 | 第一个信封 资格 评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证(按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本）、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证和公司出资情况证明。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。 （3）投标人的财务状况符合招标文件规定。 （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定，且提供了满足招标文件要求的证明材料。 （5）投标人的信誉符合招标文件规定。 （6）投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定，且提供了满足招标文件要求的证明材料（相关人员的建造师注册证书在评审时进行网上核查，核查结果相符）。 （7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或1.4.4项规定的任何一种情形。 （8）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。 （9）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。如出现本款所述的情况，相关投标人的投标文件均不能通过评审。 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 施工组织设计：30分 主要人员：30分 其 他 因 素：40分 评标价：0分 |
| 2.2.3 | 第二个信封 详细评审标准 | 评标价计算公式：评标价=修正后的投标报价-暂估价-暂列金额（不含计日工总额） 注：评标价四舍五入精确到元。 |
| 3.2.4 | 通过第一个信封详细评审的投标人数量 | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前3名通过详细评审。 |

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分 因素 |  | 评分因素 权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |  |
| 2.2.2（1） | 施工组织 设计 |  | 30分 | 施工总体方案 | 10 | 6～10 | 总体方案切实可行，对本项目具有针对性。 |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 总体方案基本满足要求 |
|  |  |  |  | 工期保证、工程质量管理、环境保护、水土保持、文明施工、文物保护、项目风险预测体系或保证措施、海事通航保证措施 | 10 | 6～10 | 内容齐全、完善；工程保证体系和保证措施具有操作性、先进、合理。 |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 内容完整；方案与措施基本满足施工要求。 |
|  |  |  |  | 安全生产管理体系及保证措施 | 10 | 6～10 | 内容齐全、完善；工程保证体系和保证措施具有操作性、先进、合理。 |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 内容完整；方案与措施基本满足施工要求。 |
| 2.2.2（2） | 主要人员 |  | 30分 | 项目经理 任职资格与业绩 | 15 | 9～15 | 在满足最低要求的基础上，每增加1座二级或以上等级公路特大桥工程项目经理经历加6分，最多加6分。 |
|  |  |  |  |  |  | 9 | 满足最低资格审查条件（项目经理）要求。 |
|  |  |  |  | 项目总工 任职资格与业绩 | 15 | 9～15 | 在满足最低要求的基础上，每增加1座二级或以上等级公路特大桥工程项目总工经历加6分，最多加6分。 |
|  |  |  |  |  |  | 9 | 满足最低资格审查条件（项目总工）要求。 |
| 2.2.2（3） 其他因素 | 其他因素 | 技术能力 | 10分 | 重点难点工程及解决方法（必须包含续建工程与原工程的衔接方案） | 10 | 6～10 | 重点难点工程突出，解决办法合理、科学、先进 |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 有重点难点工程，有解决办法 |
|  |  | 企业 业绩 | 15 | 企业业绩 | 15 | 9~15 | 在满足最低要求的基础上，每增加二级或以上等级公路1000米长特大桥1座加3分，最多加6分。 |
|  |  |  |  |  |  | 9 | 满足最低资格审查条件（业绩最低要求）。 |
|  |  | 信誉 | 15分 | 投标人的信誉等级 | 15 | 15 | 信誉等级AA级得15分 |
|  |  |  |  |  |  | 13 | 信誉等级A级得13分 |
|  |  |  |  |  |  | 11 | 信誉等级B级得11分 |
|  |  |  |  |  |  | 9 | 信誉等级C级得9分 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 信誉等级D级得0分 |
| 2.2.4（4） | 评标价 |  | 0分 |  |  |  |  |

注：投标人的信誉等级评价以《2018年吉林省公路施工企业省级信用评价结果》或 “全国公路建设市场信用信息管理系统”中2017年信誉评价等级高的为准（如投标截止日期前全国公路从业单位信用评价结果发布2018年信用评价结果，以发布的2018年信用评价结果为准）。如投标人未列入《2018年吉林省公路施工企业省级信用评价结果》或 “全国公路建设市场信用信息管理系统”中，无失信行为的，投标人的信誉评分按照A级确定；有失信行为的，投标人的信誉评分按照D级确定。

| 3.9.1 | 推荐 中标候选人 | 评标委员会根据评标办法按其评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。 如同一标段出现多名投标人的评标价相同，则按照以下所列顺位在前的优先： （1）第一个信封（商务及技术文件）综合得分高的优先； （2）被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先； （3）投标人技术施工能力得分高的投标人优先； （4）由评标委员会投票决定，推荐票数多的投标人评分排序在先。 |
| --- | --- | --- |
| 需要补充的其他内容： 无 |  |  |

6. 公开时间

本次招标文件关键内容信息公开时间至2019年8月13日结束。

7.联系方式

招 标 人: 松原市重点公路工程建设办公室    招标代理机构: 吉林省常利工程信息咨询有限公司

地    址: 松原市宁江区西郭尔罗斯大路2008号 地    址: 长春市高新技术产业开发区超越大街与越达路交汇长春高新越达科技产业园5栋三层

邮    编: 138000                           邮    编: 130062

联 系 人: 周爱华                           联 系 人: 祝佳美、史翠

电    话: 0438-6831353                     电    话: 0431-81902477

传    真: 0438-6831353                     传    真: 0431-81902477

a.“投标人须知前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，凡“投标人须知前附表”对本章正文内容进行修改、完善和补充的，均以“投标人须知前附表”为准；未进行补充、完善、修改和说明的，以本章正文内容为准。

b.“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有同等效力。

若投标函中的投标价大小写金额不一致，应以大写金额为准。

具体信誉要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得与 “投标人须知”第 1.4.4 项规定的内容重复。

评分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分之和应以评标委员会各成员的打分平均值确定，该平均值以去掉二个最高分和二个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。